## Resumo
Eixo | Programa | Descrição do Programa | Ação | Descrição da Ação | Atividade | Descrição da Atividade | Responsável | Tipologia | Resumo do Orçamento | Horas | Orçamento (R$) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
EIXO 1: CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.1 | Proteção e conservação de áreas de mananciais | 1.1.1 | Proteção e conservação das áreas de drenagem dos mananciais de abastecimento | 1 | Divulgação e apresentação dos resultados do PSH-RMBH | Agência RMBH e IGAM | Gestão | Estimadas 160 horas de trabalho | 160 | 20000 | bar: 2024
EIXO 1: CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.1 | Proteção e conservação de áreas de mananciais | 1.1.1 | Proteção e conservação das áreas de drenagem dos mananciais de abastecimento | 2 | Recebimento das demandas de estudos técnicos e elaboração dos TRs | IEF | Gestão | Estimadas 150 horas de trabalho para cada TR e 5 TRs elaborados. | 750 | 93750 | bar: 2025 to 2026
EIXO 1: CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.1 | Proteção e conservação de áreas de mananciais | 1.1.1 | Proteção e conservação das áreas de drenagem dos mananciais de abastecimento | 3 | Licitação e contratação dos estudos técnicos | IEF | Gestão | Estimadas 250 horas de trabalho para licitação de cada estudo e 5 estudos licitados. | 1250 | 156250 | bar: 2026 to 2028
EIXO 1: CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.1 | Proteção e conservação de áreas de mananciais | 1.1.1 | Proteção e conservação das áreas de drenagem dos mananciais de abastecimento | 4 | Conclusão dos estudos técnicos | IEF | Estudos/ projetos | Considerado o custo de R$ 250.0000 por estudo técnico e contratação de 5 estudos. | - | 1250000 | bar: 2028 to 2033
EIXO 1: CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.1 | Proteção e conservação de áreas de mananciais | 1.1.2 | Elaboração e implementação dos Planos de Manejo das UCs localizadas em áreas de drenagem de mananciais de abastecimento | 1 | Seleção das UCs e composição de conselhos gestores | IEF | Gestão | Considerado o custo de R$ 160.0000 para a formação de conselhos gestores e formação de 10 conselhos gestores. | - | 1600000 | bar: 2024
EIXO 1: CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.1 | Proteção e conservação de áreas de mananciais | 1.1.2 | Elaboração e implementação dos Planos de Manejo das UCs localizadas em áreas de drenagem de mananciais de abastecimento | 2 | Elaboração de diagnósticos socioambientais e contratação dos Planos de Manejo | IEF | Estudos/ projetos | Considerado o custo de R$ 225.0000 para a elaboração de diagnósticos socioambientais e elaboração de 10 diagnósticos. | - | 2250000 | bar: 2025 to 2026
EIXO 1: CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.1 | Proteção e conservação de áreas de mananciais | 1.1.2 | Elaboração e implementação dos Planos de Manejo das UCs localizadas em áreas de drenagem de mananciais de abastecimento | 3 | Elaboração e aprovação dos Planos de Manejo | IEF | Estudos/ projetos | Considerado o custo de R$ 350.0000 por Plano de Manejo e contratação de 10 Planos de Manejo. | - | 3500000 | bar: 2027 to 2033
EIXO 1: CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.1 | Proteção e conservação de áreas de mananciais | 1.1.2 | Elaboração e implementação dos Planos de Manejo das UCs localizadas em áreas de drenagem de mananciais de abastecimento | 4 | Implementação, monitoramento e realização de revisões periódicas dos Planos de Manejo | IEF | Gestão | - | - | - | bar: 2034 to 2053
EIXO 1: CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.2 | Recomposição florestal de áreas chave para produção hídrica | 1.2.1 | Articulação de interesses para recuperação e preservação de áreas chave para produção hídrica | 1 | Divulgação e apresentação dos resultados do PSH-RMBH | Agência RMBH e IGAM | Gestão | Estimadas 160 horas de trabalho | 160 | 20000 | bar: 2024
EIXO 1: CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.2 | Recomposição florestal de áreas chave para produção hídrica | 1.2.1 | Articulação de interesses para recuperação e preservação de áreas chave para produção hídrica | 2 | Criação e estruturação de um grupo gestor do Programa | Agência RMBH, IGAM e IEF | Gestão | Estimadas 640 horas de trabalho | 640 | 80000 | bar: 2024
EIXO 1: CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.2 | Recomposição florestal de áreas chave para produção hídrica | 1.2.1 | Articulação de interesses para recuperação e preservação de áreas chave para produção hídrica | 3 | Formação de Banco de Projetos | Agência RMBH, IGAM e IEF | Gestão | Estimadas 640 horas de trabalho | 640 | 80000 | bar: 2025
EIXO 1: CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.2 | Recomposição florestal de áreas chave para produção hídrica | 1.2.2 | Implantação de projetos de recuperação e preservação de áreas chave para produção hídrica | 1 | Contratação dos projetos | Agência RMBH, IGAM e IEF | Gestão | Estimadas 250 horas de trabalho para contratação de cada projeto e contratação de 2 projetos por ano, durante 28 anos. | 14000 | 1750000
EIXO 1: CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.2 | Recomposição florestal de áreas chave para produção hídrica | 1.2.2 | Implantação de projetos de recuperação e preservação de áreas chave para produção hídrica | 2 | Implantação dos projetos | Agência RMBH, IGAM e IEF | Estudos/ projetos | Considerado o custo de R$ 500.0000 por projeto a ser contratado e contratação de 56 projetos | - | 28000000
EIXO 1: CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.2 | Recomposição florestal de áreas chave para produção hídrica | 1.2.2 | Implantação de projetos de recuperação e preservação de áreas chave para produção hídrica | 3 | Monitoramento | Agência RMBH, IGAM e IEF | Gestão | - | - | -
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 2.1 | Sustentabilidade do uso da água na produção | 2.1.1 | Aumento da eficiência de uso da água na produção industrial | 1 | Formação de Grupo de Trabalho | IGAM | Gestão | Estimadas 160 horas de trabalho | 160 | 20000 | bar: 2024
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 2.1 | Sustentabilidade do uso da água na produção | 2.1.1 | Aumento da eficiência de uso da água na produção industrial | 2 | Levantamento de oportunidades | FIEMG | Estudos/ projetos | Ver orçamento na planilha Ação 2.1.1. | - | 593876 | bar: 2025 to 2026
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 2.1 | Sustentabilidade do uso da água na produção | 2.1.1 | Aumento da eficiência de uso da água na produção industrial | 3 | Criação de condicionantes para outorga do direito de uso da água | IGAM | Gestão | Estimadas 960 horas de trabalho | 960 | 120000 | bar: 2026
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 2.1 | Sustentabilidade do uso da água na produção | 2.1.2 | Aumento da eficiência de uso da água na produção agrícola | 1 | Formação de Grupo de Trabalho | IGAM | Gestão | Estimadas 160 horas de trabalho | 160 | 20000 | bar: 2024
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 2.1 | Sustentabilidade do uso da água na produção | 2.1.2 | Aumento da eficiência de uso da água na produção agrícola | 2 | Levantamento de oportunidades | FAEMG | Estudos/ projetos | Ver orçamento na planilha Ação 2.1.2. | - | 593876 | bar: 2025 to 2026
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 2.1 | Sustentabilidade do uso da água na produção | 2.1.2 | Aumento da eficiência de uso da água na produção agrícola | 3 | Criação de condicionantes para outorga do direito de uso da água | IGAM | Gestão | Estimadas 960 horas de trabalho | 960 | 120000 | bar: 2026
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 2.1 | Sustentabilidade do uso da água na produção | 2.1.3 | Aumento da eficiência de uso da água na mineração | 1 | Formação de Grupo de Trabalho | IGAM | Gestão | Estimadas 160 horas de trabalho | 160 | 20000 | bar: 2024
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 2.1 | Sustentabilidade do uso da água na produção | 2.1.3 | Aumento da eficiência de uso da água na mineração | 2 | Levantamento de oportunidades | FIEMG | Estudos/ projetos | Ver orçamento na planilha Ação 2.1.3. | - | 593876 | bar: 2025 to 2026
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 2.1 | Sustentabilidade do uso da água na produção | 2.1.3 | Aumento da eficiência de uso da água na mineração | 3 | Criação de condicionantes para outorga do direito de uso da água | IGAM | Gestão | Estimadas 960 horas de trabalho | 960 | 120000 | bar: 2026
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 2.1 | Sustentabilidade do uso da água na produção | 2.1.4 | Implementação de um sistema de monitoramento das alterações hidrodinâmicas dos aquíferos | 1 | Seleção dos aquíferos a serem monitorados | IGAM | Gestão | Estimadas 320 horas de trabalho | 320 | 40000 | bar: 2026
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 2.1 | Sustentabilidade do uso da água na produção | 2.1.4 | Implementação de um sistema de monitoramento das alterações hidrodinâmicas dos aquíferos | 2 | Seleção dos pontos, definição dos parâmetros e frequência de monitoramento | IGAM | Gestão | Estimadas 960 horas de trabalho | 960 | 120000 | bar: 2026
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 2.1 | Sustentabilidade do uso da água na produção | 2.1.4 | Implementação de um sistema de monitoramento das alterações hidrodinâmicas dos aquíferos | 3 | Instalação dos piezômetros | IGAM | Obras | - | - | - | bar: 2027
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 2.1 | Sustentabilidade do uso da água na produção | 2.1.4 | Implementação de um sistema de monitoramento das alterações hidrodinâmicas dos aquíferos | 4 | Elaboração do modelo conceitual dos aquíferos selecionados | IGAM | Estudos/ projetos | Ver orçamento na planilha Ação 2.1.4. | - | 1188134 | bar: 2028
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 2.2 | Gerenciamento e controle de atividades degradantes | 2.2.1 | Redução e controle de processos erosivos | 1 | Formação de Grupo de Trabalho | SEMAD | Gestão | Estimadas 160 horas de trabalho | 160 | 20000 | bar: 2025
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 2.2 | Gerenciamento e controle de atividades degradantes | 2.2.1 | Redução e controle de processos erosivos | 2 | Identificação de oportunidades | SEMAD | Gestão | Estimadas 960 horas de trabalho | 960 | 120000 | bar: 2025 to 2026
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 2.2 | Gerenciamento e controle de atividades degradantes | 2.2.1 | Redução e controle de processos erosivos | 3 | Criação de condicionantes no processo de licenciamento ambiental | SEMAD | Gestão | Estimadas 960 horas de trabalho | 960 | 120000 | bar: 2026
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 2.2 | Gerenciamento e controle de atividades degradantes | 2.2.2 | Recuperação e gerenciamento de áreas contaminadas | 1 | Formação de Grupo de Trabalho | FEAM | Gestão | Estimadas 160 horas de trabalho | 160 | 20000 | bar: 2025
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 2.2 | Gerenciamento e controle de atividades degradantes | 2.2.2 | Recuperação e gerenciamento de áreas contaminadas | 2 | Levantamento de dados e identificação de ameaças | FEAM | Gestão | Estimadas 960 horas de trabalho | 960 | 120000 | bar: 2025
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 2.2 | Gerenciamento e controle de atividades degradantes | 2.2.2 | Recuperação e gerenciamento de áreas contaminadas | 3 | Formulação de diretrizes para o Plano de Ação | FEAM | Gestão | Estimadas 960 horas de trabalho | 960 | 120000 | bar: 2026
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 2.2 | Gerenciamento e controle de atividades degradantes | 2.2.2 | Recuperação e gerenciamento de áreas contaminadas | 4 | Elaboração do Plano de Ação: | FEAM | Gestão | Estimadas 960 horas de trabalho | 960 | 120000 | bar: 2026
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 2.3 | Regularização ambiental | 2.3.1 | Fiscalização ambiental preventiva | 1 | Formação de Grupo de Trabalho | SEMAD | Gestão | Estimadas 160 horas de trabalho | 160 | 20000 | bar: 2025
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 2.3 | Regularização ambiental | 2.3.1 | Fiscalização ambiental preventiva | 2 | Elaboração do Plano de Fiscalização Ambiental Preventiva | SEMAD | Gestão | Estimadas 960 horas de trabalho | 960 | 120000 | bar: 2025
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 2.3 | Regularização ambiental | 2.3.1 | Fiscalização ambiental preventiva | 3 | Capacitação e treinamento | SEMAD | Gestão | Estimadas 160 horas de trabalho | 160 | 20000 | bar: 2026
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 2.3 | Regularização ambiental | 2.3.1 | Fiscalização ambiental preventiva | 4 | Implementação e monitoramento | SEMAD | Gestão | - | - | -
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 2.3 | Regularização ambiental | 2.3.2 | Certificação e reconhecimento por boas práticas ambientais | 1 | Formação de Grupo de Trabalho | SEMAD | Gestão | Estimadas 160 horas de trabalho | 160 | 20000 | bar: 2027
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 2.3 | Regularização ambiental | 2.3.2 | Certificação e reconhecimento por boas práticas ambientais | 2 | Criação do Programa Estadual de Certificação Ambiental | SEMAD | Gestão | Estimadas 960 horas de trabalho | 960 | 120000 | bar: 2027
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 2.3 | Regularização ambiental | 2.3.2 | Certificação e reconhecimento por boas práticas ambientais | 3 | Implementação do Programa de Certificação Ambiental | SEMAD | Gestão | Estimadas 640 horas de trabalho | 640 | 80000 | bar: 2028
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 2.3 | Regularização ambiental | 2.3.2 | Certificação e reconhecimento por boas práticas ambientais | 4 | Validação da certificação | SEMAD | Gestão | - | - | -
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.1 | Ampliação das reservas hídricas e da infraestrutura de abastecimento de água | 3.1.1 | Elaboração de estudo de alternativas para a ampliação e diversificação das reservas hídricas | 1 | Elaboração de Termo de Referência | SEMAD | Gestão | Estimadas 150 horas de trabalho | 150 | 18750 | bar: 2024
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.1 | Ampliação das reservas hídricas e da infraestrutura de abastecimento de água | 3.1.1 | Elaboração de estudo de alternativas para a ampliação e diversificação das reservas hídricas | 2 | Licitação e contratação | SEMAD | Gestão | Estimadas 250 horas de trabalho | 250 | 31250 | bar: 2024
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.1 | Ampliação das reservas hídricas e da infraestrutura de abastecimento de água | 3.1.1 | Elaboração de estudo de alternativas para a ampliação e diversificação das reservas hídricas | 3 | Elaboração do Estudo de Alternativas | SEMAD | Estudos/ projetos | Ver orçamento na planilha Ação 3.1.1 | - | 2752486 | bar: 2025 to 2026
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.1 | Ampliação das reservas hídricas e da infraestrutura de abastecimento de água | 3.1.2 | Elaboração de estudo de viabilidade técnica, econômica, sanitária e ambiental da recarga artificial de aquíferos | 1 | Elaboração de Termo de Referência | IGAM | Gestão | Estimadas 150 horas de trabalho | 150 | 18750 | bar: 2028
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.1 | Ampliação das reservas hídricas e da infraestrutura de abastecimento de água | 3.1.2 | Elaboração de estudo de viabilidade técnica, econômica, sanitária e ambiental da recarga artificial de aquíferos | 2 | Licitação e contratação | IGAM | Gestão | Estimadas 250 horas de trabalho | 250 | 31250 | bar: 2028
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.1 | Ampliação das reservas hídricas e da infraestrutura de abastecimento de água | 3.1.2 | Elaboração de estudo de viabilidade técnica, econômica, sanitária e ambiental da recarga artificial de aquíferos | 3 | Elaboração do Estudo | IGAM | Estudos/ projetos | Ver orçamento na planilha Ação 3.1.2 | - | 1285169 | bar: 2029 to 2030
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.1 | Ampliação das reservas hídricas e da infraestrutura de abastecimento de água | 3.1.3 | Desenvolvimento de sistema de gestão de riscos de desabastecimento da RMBH | 1 | Elaboração de Termo de Referência | SEMAD | Gestão | Estimadas 150 horas de trabalho | 150 | 18750 | bar: 2024
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.1 | Ampliação das reservas hídricas e da infraestrutura de abastecimento de água | 3.1.3 | Desenvolvimento de sistema de gestão de riscos de desabastecimento da RMBH | 2 | Licitação e contratação de consultoria especializada | SEMAD | Gestão | Estimadas 250 horas de trabalho | 250 | 31250 | bar: 2024
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.1 | Ampliação das reservas hídricas e da infraestrutura de abastecimento de água | 3.1.3 | Desenvolvimento de sistema de gestão de riscos de desabastecimento da RMBH | 3 | Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos da Infraestrutura Hídrica | SEMAD | Estudos/ projetos | Ver orçamento na planilha Ação 3.1.3 | - | 3107460 | bar: 2025
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.1 | Ampliação das reservas hídricas e da infraestrutura de abastecimento de água | 3.1.3 | Desenvolvimento de sistema de gestão de riscos de desabastecimento da RMBH | 4 | Operacionalização do Sistema de Gestão de Riscos da Infraestrutura Hídrica | SEMAD | Gestão | - | - | -
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.1 | Ampliação das reservas hídricas e da infraestrutura de abastecimento de água | 3.1.4 | Fomento a projetos e obras de ampliação dos sistemas de abastecimento de água | 1 | Conclusão dos projetos e obras de abastecimento de água em andamento | SEMAD | Obras | Ver orçamento na planilha Ação 3.1.4. Soma do valor das obras e projetos em andamento. | - | 1310000000 | bar: 2024 to 2025
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.1 | Ampliação das reservas hídricas e da infraestrutura de abastecimento de água | 3.1.4 | Fomento a projetos e obras de ampliação dos sistemas de abastecimento de água | 2 | Realização de estudos de concepção, estudos de viabilidade e anteprojetos | SEMAD | Estudos/ projetos | Ver orçamento na planilha Ação 3.1.4. Considerado 30% do valor orçado para novos estudos e projetos. | - | 10930540.77 | bar: 2024 to 2025
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.1 | Ampliação das reservas hídricas e da infraestrutura de abastecimento de água | 3.1.4 | Fomento a projetos e obras de ampliação dos sistemas de abastecimento de água | 3 | Elaboração de projetos básicos e executivos | SEMAD | Estudos/ projetos | Ver orçamento na planilha Ação 3.1.4. Considerado 70% do valor orçado para novos estudos e projetos. | - | 25504595.13 | bar: 2026 to 2028
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.1 | Ampliação das reservas hídricas e da infraestrutura de abastecimento de água | 3.1.4 | Fomento a projetos e obras de ampliação dos sistemas de abastecimento de água | 4 | Execução das obras de ampliação dos sistemas de abastecimento de água. | SEMAD | Obras | Ver orçamento na planilha Ação 3.3.2. Considerado o valor total orçado para novas obras. | - | 327916223.1 | bar: 2029 to 2033
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.2 | Programa de Pagamento por Resultados (PporR) na redução e controle de perdas | 3.2.1 | Apoio institucional aos operadores para implementação de Programa de Pagamento por Resultados na redução e controle de perdas | 1 | Concepção do apoio institucional | SEMAD | Gestão | Ver orçamento na planilha Ação 3.2.2. Considerado 50% do valor orçado para apoio institucional. | - | 3798682 | bar: 2024
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.2 | Programa de Pagamento por Resultados (PporR) na redução e controle de perdas | 3.2.1 | Apoio institucional aos operadores para implementação de Programa de Pagamento por Resultados na redução e controle de perdas | 2 | Implementação do apoio institucional | SEMAD | Gestão | Ver orçamento na planilha Ação 3.2.2. Considerado 50% do valor orçado para apoio institucional. | - | 3798682 | bar: 2025 to 2026
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.2 | Programa de Pagamento por Resultados (PporR) na redução e controle de perdas | 3.2.2 | Implementação do Programa de Pagamento por Resultados na redução e controle de perdas | 1 | Constituição de DMC – Distritos de Medição e Controle | Operadores | Estudos/ projetos | Ver orçamento na planilha Ação 3.2.2. Para constituição de DMC foi considerado 4% do valor total do Programa | - | 15194727.56
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.2 | Programa de Pagamento por Resultados (PporR) na redução e controle de perdas | 3.2.2 | Implementação do Programa de Pagamento por Resultados na redução e controle de perdas | 2 | Pactuação de valores físicos e financeiros a serem praticados | SEMAD | Gestão | Ver orçamento na planilha Ação 3.2.2. Para pactuação de valores físicos e financeiros foi consideado 1% do valor total do Programa | - | 3798681.89
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.2 | Programa de Pagamento por Resultados (PporR) na redução e controle de perdas | 3.2.2 | Implementação do Programa de Pagamento por Resultados na redução e controle de perdas | 3 | Implementação do Programa de Pagamento por Resultados | Operadores | Obras | Ver orçamento na planilha Ação 3.2.2. Para implementação do programa foi considerado 95% do valor total do Programa | - | 360874779.55 | bar: 2027 to 2033
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.3 | Ampliação da infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto | 3.3.1 | Elaboração e revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico | 1 | Elaboração de Termos de Referência | SEMAD | Gestão | Estimadas 150 horas de trabalho | 150 | 18750 | bar: 2024
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.3 | Ampliação da infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto | 3.3.1 | Elaboração e revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico | 2 | Licitação e contratação | SEMAD | Gestão | Estimadas 250 horas de trabalho | 250 | 31250 | bar: 2024
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.3 | Ampliação da infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto | 3.3.1 | Elaboração e revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico | 3 | Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico | SEMAD | Estudos/ projetos | Considerado o custo de R$ 500.0000 por PMSB e 11 PMSBs contratados | - | 5500000 | bar: 2025 to 2026
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.3 | Ampliação da infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto | 3.3.1 | Elaboração e revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico | 4 | Aprovação e implementação dos Planos | Municípios | Gestão | - | - | - | bar: 2027
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.3 | Ampliação da infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto | 3.3.2 | Fomento a projetos e obras de ampliação da coleta e tratamento de esgotos | 1 | Conclusão dos projetos e obras de esgotamento sanitário em andamento | SEMAD | Obras | Ver orçamento na planilha Ação 3.3.2. Soma do valor das obras e projetos em andamento. | - | 391000000 | bar: 2024 to 2025
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.3 | Ampliação da infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto | 3.3.2 | Fomento a projetos e obras de ampliação da coleta e tratamento de esgotos | 2 | Realização de estudos de concepção, estudos de viabilidade e anteprojetos | SEMAD | Estudos/ projetos | Ver orçamento na planilha Ação 3.3.2. Considerado 30% do valor orçado para novos estudos e projetos. | - | 26787826.8 | bar: 2024 to 2025
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.3 | Ampliação da infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto | 3.3.2 | Fomento a projetos e obras de ampliação da coleta e tratamento de esgotos | 3 | Elaboração de projetos básicos e executivos | SEMAD | Estudos/ projetos | Ver orçamento na planilha Ação 3.3.2. Considerado 70% do valor orçado para novos estudos e projetos. | - | 62504929.2 | bar: 2026 to 2028
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.3 | Ampliação da infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto | 3.3.2 | Fomento a projetos e obras de ampliação da coleta e tratamento de esgotos | 4 | Execução das obras de ampliação dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos | SEMAD | Obras | Ver orçamento na planilha Ação 3.3.2. Considerado o valor total orçado para novas obras. | - | 1785855113 | bar: 2028 to 2033
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.3 | Ampliação da infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto | 3.3.3 | Elaboração de estudo de viabilidade econômico-financeira e de impacto ambiental da desinfecção de efluentes das ETEs | 1 | Elaboração de Termo de Referência | SEMAD | Gestão | Estimadas 150 horas de trabalho | 150 | 18750 | bar: 2024
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.3 | Ampliação da infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto | 3.3.3 | Elaboração de estudo de viabilidade econômico-financeira e de impacto ambiental da desinfecção de efluentes das ETEs | 2 | Licitação e contratação | SEMAD | Gestão | Estimadas 250 horas de trabalho | 250 | 31250 | bar: 2024
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.3 | Ampliação da infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto | 3.3.3 | Elaboração de estudo de viabilidade econômico-financeira e de impacto ambiental da desinfecção de efluentes das ETEs | 3 | Elaboração do Estudo de Viabilidade | SEMAD | Estudos/ projetos | Ver orçamento na planilha Ação 3.3.3 |  | 1568350 | bar: 2025
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.4 | Manejo de resíduos sólidos | 3.4.1 | Fomento ao encerramento e recuperação das áreas degradadas por lixões e aterros controlados | 1 | Identificação de municípios que necessitam de assistência técnica | FEAM | Gestão | Estimadas 320 horas de trabalho | 320 | 40000 | bar: 2024
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.4 | Manejo de resíduos sólidos | 3.4.1 | Fomento ao encerramento e recuperação das áreas degradadas por lixões e aterros controlados | 2 | Fornecimento de assistência técnica | FEAM | Gestão | Estimadas 1920 horas de trabalho | 1920 | 240000 | bar: 2024
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.4 | Manejo de resíduos sólidos | 3.4.1 | Fomento ao encerramento e recuperação das áreas degradadas por lixões e aterros controlados | 3 | Acompanhamento das ações de recuperação das áreas degradadas | FEAM | Gestão | - | - | - | bar: 2025 to 2033
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.4 | Manejo de resíduos sólidos | 3.4.2 | Fomento a ampliação da coleta de resíduos sólidos e ações de limpeza urbana | 1 | Divulgação e apresentação dos resultados do PSH-RMBH | Agência RMBH e IGAM | Gestão | Estimadas 160 horas de trabalho | 160 | 20000 | bar: 2024
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.4 | Manejo de resíduos sólidos | 3.4.2 | Fomento a ampliação da coleta de resíduos sólidos e ações de limpeza urbana | 2 | Pactuação de estratégias e ações | FEAM | Gestão | Estimadas 480 horas de trabalho | 480 | 60000 | bar: 2024
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.4 | Manejo de resíduos sólidos | 3.4.2 | Fomento a ampliação da coleta de resíduos sólidos e ações de limpeza urbana | 3 | Acompanhamento da implementação das ações | FEAM | Gestão | - | - | - | bar: 2025 to 2033
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE | 3.4 | Manejo de resíduos sólidos | 3.4.2 | Fomento a ampliação da coleta de resíduos sólidos e ações de limpeza urbana | 4 | Incentivo a ações de limpeza e despoluição dos rios | FEAM | Gestão | Estimadas 1440 horas de trabalho | 1440 | 180000 | bar: 2025 to 2033
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.1 | Prevenção e adaptação à eventos extremos | 4.1.1 | Mapeamento de áreas de risco de desastres e fomento a elaboração dos Planos Municipais de Redução de Risco | 1 | Elaboração de Termos de Referência | Agência RMBH | Gestão | Estimadas 150 horas de trabalho | 150 | 18750 | bar: 2024
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.1 | Prevenção e adaptação à eventos extremos | 4.1.1 | Mapeamento de áreas de risco de desastres e fomento a elaboração dos Planos Municipais de Redução de Risco | 2 | Licitação e contratação | Agência RMBH | Gestão | Estimadas 250 horas de trabalho | 250 | 31250 | bar: 2024
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.1 | Prevenção e adaptação à eventos extremos | 4.1.1 | Mapeamento de áreas de risco de desastres e fomento a elaboração dos Planos Municipais de Redução de Risco | 3 | Mapeamento das áreas de risco e elaboração dos Planos Municipais de Redução de Risco | Agência RMBH / Prefeituras Municipais | Estudos/ projetos | Considerado o custo de R$ 560.0000 por PMRR e 22 PMRRs contratados | - | 12320000 | bar: 2025 to 2026
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.1 | Prevenção e adaptação à eventos extremos | 4.1.1 | Mapeamento de áreas de risco de desastres e fomento a elaboração dos Planos Municipais de Redução de Risco | 4 | Aprovação e implementação dos Planos | Prefeituras Municipais | Gestão | - | - | - | bar: 2027 to 2030
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.1 | Prevenção e adaptação à eventos extremos | 4.1.2 | Conscientização sobre os riscos e preparação para enfrentamento de desastres | 1 | Elaboração de materiais para campanhas de conscientização e capacitação | Prefeituras Municipais | Gestão | Considerado o custo de R$ 20.000 para a elaboração de materiais e 22 municípios | - | 440000 | bar: 2024 to 2025
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.1 | Prevenção e adaptação à eventos extremos | 4.1.2 | Conscientização sobre os riscos e preparação para enfrentamento de desastres | 2 | Realização de campanhas de conscientização e capacitação | Prefeituras Municipais | Gestão | Considerado o custo de R$ 10.000 por ano para a realização de uma campanha anual, durante 28 anos em 22 municípios. | - | 6160000
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.1 | Prevenção e adaptação à eventos extremos | 4.1.2 | Conscientização sobre os riscos e preparação para enfrentamento de desastres | 3 | Realização de campanhas de fiscalização de áreas de risco de desastres | Prefeituras Municipais | Gestão | Considerado o custo de R$ 10.000 por ano para a realização de uma campanha anual, durante 28 anos em 22 municípios. | - | 6160000
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.1 | Prevenção e adaptação à eventos extremos | 4.1.3 | Fortalecimento da Defesa Civil e elaboração dos Planos de Contingência | 1 | Articulação entre as prefeituras e a Defesa Civil Estadual | Agência RMBH | Gestão | Estimadas 160 horas de trabalho e 22 municípios | 160 | 440000 | bar: 2024 to 2025
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.1 | Prevenção e adaptação à eventos extremos | 4.1.3 | Fortalecimento da Defesa Civil e elaboração dos Planos de Contingência | 2 | Capacitação e Fortalecimento da Defesa Civil | Agência RMBH | Gestão | Estimadas 160 horas de trabalho e 22 municípios | 160 | 440000 | bar: 2025 to 2026
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.1 | Prevenção e adaptação à eventos extremos | 4.1.3 | Fortalecimento da Defesa Civil e elaboração dos Planos de Contingência | 3 | Elaboração e atualização de Planos de Contingência | Prefeituras Municipais | Estudos/ projetos | Considerado o custo de R$ 200.0000 por Plano de Contingência e 22 Planos | - | 4400000 | bar: 2027 to 2028
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.1 | Prevenção e adaptação à eventos extremos | 4.1.4 | Desenvolvimento de um sistema de previsão e alerta contra eventos extremos | 1 | Concepção do sistema de previsão e alerta | IGAM | Gestão | Estimadas 1920 horas de trabalho | 1920 | 240000 | bar: 2024 to 2025
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.1 | Prevenção e adaptação à eventos extremos | 4.1.4 | Desenvolvimento de um sistema de previsão e alerta contra eventos extremos | 2 | Seleção das áreas e instalação dos pontos de monitoramento necessários | IGAM | Gestão | Estimadas 960 horas de trabalho para compilação das áreas de risco + 5 estações telemétricas instaladas no valor de R$ 63.561. | 960 | 437805 | bar: 2027
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.1 | Prevenção e adaptação à eventos extremos | 4.1.4 | Desenvolvimento de um sistema de previsão e alerta contra eventos extremos | 3 | Elaboração do sistema de previsão e alerta | IGAM | Estudos/ projetos | Ver orçamento na planilha Ação 4.1.4 | - | 2295117 | bar: 2026 to 2027
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.1 | Prevenção e adaptação à eventos extremos | 4.1.4 | Desenvolvimento de um sistema de previsão e alerta contra eventos extremos | 4 | Implementação do sistema | IGAM | Gestão | - | - | -
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.1 | Prevenção e adaptação à eventos extremos | 4.1.5 | Desenvolvimento de pesquisas sobre as mudanças climáticas e suas implicações econômicas, sociais e ambientais na RMBH | 1 | Identificação de pontos de interesse para pesquisas | SEMAD | Gestão | Estimadas 150 horas de trabalho | 150 | 18750 | bar: 2025
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.1 | Prevenção e adaptação à eventos extremos | 4.1.5 | Desenvolvimento de pesquisas sobre as mudanças climáticas e suas implicações econômicas, sociais e ambientais na RMBH | 2 | Chamamento público e estabelecimento de convênios com instituições de ensino e pesquisa | SEMAD | Gestão | Estimadas 250 horas de trabalho | 250 | 31250 | bar: 2025
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.1 | Prevenção e adaptação à eventos extremos | 4.1.5 | Desenvolvimento de pesquisas sobre as mudanças climáticas e suas implicações econômicas, sociais e ambientais na RMBH | 3 | Desenvolvimento das pesquisas e apresentação dos resultados | SEMAD | Estudos/ projetos | Considerado o custo de R$ 600.0000 por pesquisa e 5 pesquisas | - | 3000000 | bar: 2026 to 2027
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.2 | Controle de cheias, enxurradas e alagamentos | 4.2.1 | Capacitação dos municípios em manejo sustentável de águas pluviais | 1 | Elaboração de materiais para capacitação dos municípios | Agência RMBH | Gestão | Considerado o custo de R$ 50.000 para a elaboração de materiais | - | 50000 | bar: 2024
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.2 | Controle de cheias, enxurradas e alagamentos | 4.2.1 | Capacitação dos municípios em manejo sustentável de águas pluviais | 2 | Realização de Workshops e Treinamentos | Agência RMBH | Gestão | Estimadas 480 horas de trabalho | 480 | 60000 | bar: 2025
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.2 | Controle de cheias, enxurradas e alagamentos | 4.2.1 | Capacitação dos municípios em manejo sustentável de águas pluviais | 3 | Desenvolvimento de Manuais e Guias | Agência RMBH | Gestão | Estimadas 960 horas de trabalho | 960 | 120000 | bar: 2026
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.2 | Controle de cheias, enxurradas e alagamentos | 4.2.1 | Capacitação dos municípios em manejo sustentável de águas pluviais | 4 | Regulamentação das boas práticas de drenagem sustentável | Prefeituras Municipais | Gestão | - | - | - | bar: 2027 to 2030
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.2 | Controle de cheias, enxurradas e alagamentos | 4.2.2 | Elaboração e revisão dos Planos Diretores de Drenagem Urbana | 1 | Elaboração de Termos de Referência | Agência RMBH | Gestão | Estimadas 150 horas de trabalho | 150 | 18750 | bar: 2025
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.2 | Controle de cheias, enxurradas e alagamentos | 4.2.2 | Elaboração e revisão dos Planos Diretores de Drenagem Urbana | 2 | Licitação e contratação | Agência RMBH | Gestão | Estimadas 250 horas de trabalho | 250 | 31250 | bar: 2025
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.2 | Controle de cheias, enxurradas e alagamentos | 4.2.2 | Elaboração e revisão dos Planos Diretores de Drenagem Urbana | 3 | Elaboração dos Planos Diretores de Drenagem Urbana | Agência RMBH | Estudos/ projetos | Considerado o custo de R$ 560.0000 por PDDU e 16 PDDUs contratados | - | 8960000 | bar: 2026 to 2027
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.2 | Controle de cheias, enxurradas e alagamentos | 4.2.2 | Elaboração e revisão dos Planos Diretores de Drenagem Urbana | 4 | Aprovação e implementação dos Planos | Agência RMBH | Gestão | - | - | -
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.2 | Controle de cheias, enxurradas e alagamentos | 4.2.3 | Fomento a projetos e obras de implantação e adequação dos sistemas de macrodrenagem municipais | 1 | Conclusão dos projetos e obras de macrodrenagem em andamento | SEINFRA | Obras | Ver orçamento na planilha Ação 4.2.3. Soma do valor dos projetos e obras em andamento ou previstas. | - | 2260000000 | bar: 2024 to 2025
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.2 | Controle de cheias, enxurradas e alagamentos | 4.2.3 | Fomento a projetos e obras de implantação e adequação dos sistemas de macrodrenagem municipais | 2 | Realização de estudos de concepção, estudos de viabilidade e anteprojetos | SEINFRA | Estudos/ projetos | - | - | - | bar: 2024 to 2033
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.2 | Controle de cheias, enxurradas e alagamentos | 4.2.3 | Fomento a projetos e obras de implantação e adequação dos sistemas de macrodrenagem municipais | 3 | Elaboração de projetos básicos e executivos | SEINFRA | Estudos/ projetos | - | - | - | bar: 2025 to 2043
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.2 | Controle de cheias, enxurradas e alagamentos | 4.2.3 | Fomento a projetos e obras de implantação e adequação dos sistemas de macrodrenagem municipais | 4 | Execução das obras de adequação da macrodrenagem | SEINFRA | Obras | - | - | - | bar: 2028 to 2053
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.2 | Controle de cheias, enxurradas e alagamentos | 4.2.4 | Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem do Alto Rio das Velhas | 1 | Elaboração do Termo de Referência | Agência RMBH | Gestão | Estimadas 150 horas de trabalho | 150 | 18750 | bar: 2024
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.2 | Controle de cheias, enxurradas e alagamentos | 4.2.4 | Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem do Alto Rio das Velhas | 2 | Licitação e contratação | Agência RMBH | Gestão | Estimadas 250 horas de trabalho | 250 | 31250 | bar: 2024
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.2 | Controle de cheias, enxurradas e alagamentos | 4.2.4 | Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem do Alto Rio das Velhas | 3 | Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem do Alto Rio das Velhas | Agência RMBH | Estudos/ projetos | Ver orçamento na planilha Ação 4.2.4 | - | 1926352 | bar: 2025 to 2026
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.2 | Controle de cheias, enxurradas e alagamentos | 4.2.4 | Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem do Alto Rio das Velhas | 4 | Aprovação e implementação do Plano | Agência RMBH | Gestão | - | - | - | bar: 2026
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.3 | Segurança de barragens | 4.3.1 | Regularização das barragens de rejeito | 1 | Identificação das barragens de rejeito | FEAM | Gestão | Estimadas 320 horas de trabalho | 320 | 40000 | bar: 2024
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.3 | Segurança de barragens | 4.3.1 | Regularização das barragens de rejeito | 2 | Cadastramento das barragens de rejeito | FEAM | Gestão | Estimadas 1600 horas de trabalho | 1600 | 200000 | bar: 2024
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.3 | Segurança de barragens | 4.3.1 | Regularização das barragens de rejeito | 3 | Regularização das barragens de rejeito | FEAM | Gestão | Estimadas 600 horas de trabalho | 600 | 75000 | bar: 2025 to 2026
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.3 | Segurança de barragens | 4.3.2 | Desenvolvimento de sistema de gerenciamento de informações relativas aos planos de segurança das barragens | 1 | Conclusão do Sigibar | FEAM | Estudos/ projetos | Estimada uma carga horária de 960 horas/módulo e conclusão de 10 módulos | - | 1200000 | bar: 2024 to 2025
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.3 | Segurança de barragens | 4.3.2 | Desenvolvimento de sistema de gerenciamento de informações relativas aos planos de segurança das barragens | 2 | Operacionalização do Sistema | FEAM | Gestão | - | - | -
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.3 | Segurança de barragens | 4.3.3 | Controle das inspeções periódicas e revisões do nível de segurança das barragens | 1 | Concepção e estruturação de sistemática de controle das inspeções | FEAM | Gestão | Estimadas 800 horas de trabalho | 800 | 100000 | bar: 2024
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.3 | Segurança de barragens | 4.3.3 | Controle das inspeções periódicas e revisões do nível de segurança das barragens | 2 | Implementação da sistemática de controle das inspeções, revisões e auditorias técnicas de segurança | FEAM | Gestão | Estimadas 600 horas de trabalho | 600 | 75000 | bar: 2025
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 4.3 | Segurança de barragens | 4.3.3 | Controle das inspeções periódicas e revisões do nível de segurança das barragens | 3 | Implementação das ações legais decorrentes | FEAM | Gestão | - | - | -

## Consulta
Soma de Orçamento (R$) |  | Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha | Descrição da Ação | Gestão | Estudos/ projetos | Obras | Total Geral
1.1.1 | Proteção e conservação das áreas de drenagem dos mananciais de abastecimento | 270000 | 1250000 |  | 1520000
1.1.2 | Elaboração e implementação dos Planos de Manejo das UCs localizadas em áreas de drenagem de mananciais de abastecimento | 1600000 | 5750000 |  | 7350000
1.2.1 | Articulação de interesses para recuperação e preservação de áreas chave para produção hídrica | 180000 |  |  | 180000
1.2.2 | Implantação de projetos de recuperação e preservação de áreas chave para produção hídrica | 1750000 | 28000000 |  | 29750000
2.1.1 | Aumento da eficiência de uso da água na produção industrial | 140000 | 593876 |  | 733876
2.1.2 | Aumento da eficiência de uso da água na produção agrícola | 140000 | 593876 |  | 733876
2.1.3 | Aumento da eficiência de uso da água na mineração | 140000 | 593876 |  | 733876
2.1.4 | Implementação de um sistema de monitoramento das alterações hidrodinâmicas dos aquíferos | 160000 | 1188134 | 0 | 1348134
2.2.1 | Recuperação de áreas degradadas e controle de processos erosivos | 260000 |  |  | 260000
2.2.2 | Recuperação e gerenciamento de áreas contaminadas | 380000 |  |  | 380000
2.3.1 | Fiscalização ambiental preventiva | 160000 |  |  | 160000
2.3.2 | Certificação e reconhecimento por boas práticas ambientais | 220000 |  |  | 220000
3.1.1 | Elaboração de estudo de alternativas para a ampliação e diversificação das reservas hídricas | 50000 | 2752486 |  | 2802486
3.1.2 | Elaboração de estudo de viabilidade técnica, econômica, sanitária e ambiental da recarga artificial de aquíferos | 50000 | 1285169 |  | 1335169
3.1.3 | Desenvolvimento de sistema de gestão de riscos de desabastecimento da RMBH | 50000 | 3107460 |  | 3157460
3.1.4 | Fomento a projetos e obras de ampliação dos sistemas de abastecimento de água |  | 36435135.9 | 1637916223.1 | 1674351359
3.2.1 | Apoio institucional aos operadores para implementação de Programa de Pagamento por Resultados na redução e controle de perdas | 7597364 |  |  | 7597364
3.2.2 | Implementação do Programa de Pagamento por Resultados na redução e controle de perdas | 3798681.89 | 15194727.56 | 360874779.55 | 379868189
3.3.1 | Elaboração e revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico | 50000 | 5500000 |  | 5550000
3.3.2 | Fomento a projetos e obras de ampliação da coleta e tratamento de esgotos |  | 89292756 | 2176855113 | 2266147869
3.3.3 | Elaboração de estudo de viabilidade econômico-financeira e de impacto ambiental da desinfecção de efluentes das ETEs | 50000 | 1568350 |  | 1618350
3.4.1 | Fomento ao encerramento e recuperação das áreas degradadas por lixões e aterros controlados | 280000 |  |  | 280000
3.4.2 | Fomento a ampliação da coleta de resíduos sólidos e ações de limpeza urbana | 260000 |  |  | 260000
4.1.1 | Mapeamento de áreas de risco de desastres e fomento a elaboração dos Planos Municipais de Redução de Risco | 50000 | 12320000 |  | 12370000
4.1.2 | Conscientização sobre os riscos e preparação para enfrentamento de desastres | 12760000 |  |  | 12760000
4.1.3 | Fortalecimento da Defesa Civil e elaboração dos Planos de Contingência | 880000 | 4400000 |  | 5280000
4.1.4 | Desenvolvimento de um sistema de previsão e alerta contra eventos extremos | 677805 | 2295117 |  | 2972922
4.1.5 | Desenvolvimento de pesquisas sobre as mudanças climáticas e suas implicações econômicas, sociais e ambientais na RMBH | 50000 | 3000000 |  | 3050000
4.2.1 | Capacitação dos municípios em manejo sustentável de águas pluviais | 230000 |  |  | 230000
4.2.2 | Elaboração e revisão dos Planos Diretores de Drenagem Urbana | 50000 | 8960000 |  | 9010000
4.2.3 | Fomento a projetos e obras de implantação e adequação dos sistemas de macrodrenagem municipais |  | 0 | 2260000000 | 2260000000
4.2.4 | Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem do Alto Rio das Velhas | 50000 | 1926352 |  | 1976352
4.3.1 | Regularização das barragens de rejeito | 315000 |  |  | 315000
4.3.2 | Desenvolvimento de sistema de gerenciamento de informações relativas aos planos de segurança das barragens | 0 | 1200000 |  | 1200000
4.3.3 | Controle das inspeções periódicas e revisões do nível de segurança das barragens | 175000 |  |  | 175000
Total Geral |  | 32823850.89 | 227207315.46 | 6435646115.65 | 6695677282

## Eixos
Eixo | Nº Programa | Nº Ação | Orçamento (R$)
|  |  | (R$) | (%)
EIXO 1: CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2 | 4 | 38800000 | 0.6%
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 3 | 8 | 4569762 | 0.1%
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA | 4 | 11 | 4342968246 | 64.9%
EIXO 4: EVENTOS EXTREMOS | 3 | 12 | 2309339274 | 34.5%
Total Geral | 12 | 35 | 6695677282 | 100%
Eixo | Gestão (R$) | Estudos/ projetos (R$) | Obras (R$) | Total (R$)
EIXO 1: CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 3800000 | 35000000 | 0 | 38800000
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 1600000 | 2969762 | 0 | 4569762
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA | 12186045.89 | 155136084.46 | 4175646115.65 | 4342968246
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 15237805 | 34101469 | 2260000000 | 2309339274
Total Geral | 32823850.89 | 227207315.46 | 6435646115.65 | 6695677282
Eixo | Gestão | Estudos/ projetos |  | Total Geral
EIXO 1: CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 3800000 | 35000000 |  | 38800000
EIXO 2: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 1600000 | 2969762 |  | 4569762
EIXO 3: GARANTIA DE ACESSO A ÁGUA | 12186045.89 | 155136084.46 |  | 167322130.35
EIXO 4: RESILIÊNCIA A EVENTOS EXTREMOS | 15237805 | 34101469 |  | 49339274
Total Geral | 32823850.89 | 227207315.46 |  | 260031166.35

## Programas
Programa |  | Gestão (R$) | Estudos/ projetos (R$) | Obras (R$) | Total (R$)
1.1 | Proteção e conservação de áreas de mananciais | 1870000 | 7000000 |  | 8870000
1.2 | Recomposição florestal de áreas chave para produção hídrica | 1930000 | 28000000 |  | 29930000
2.1 | Sustentabilidade do uso da água na produção | 580000 | 2969762 | 0 | 3549762
2.2 | Gerenciamento e controle de atividades poluidoras | 640000 |  |  | 640000
2.3 | Regularização ambiental | 380000 |  |  | 380000
3.1 | Ampliação das reservas hídricas e da infraestrutura de abasetecimento de água | 150000 | 43580250.9 | 1637916223.1 | 1681646474
3.2 | Programa de Pagamento por Resultados (PporR) na redução e controle de perdas | 11396045.89 | 15194727.56 | 360874779.55 | 387465553
3.3 | Ampliação da infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto | 100000 | 96361106 | 2176855113 | 2273316219
3.4 | Manejo de resíduos sólidos | 540000 |  |  | 540000
4.1 | Prevenção e adaptação à eventos extremos | 14417805 | 22015117 |  | 36432922
4.2 | Controle de cheias, enxurradas e alagamentos | 330000 | 10886352 | 2260000000 | 2271216352
4.3 | Segurança de barragens | 490000 | 1200000 |  | 1690000
Total Geral |  | 32823850.89 | 227207315.46 | 6435646115.65 | 6695677282

## Ações
Ações |  | Gestão (R$) | Estudos/ projetos (R$) | Obras (R$) | Total (R$)
1.1.1 | Proteção e conservação das áreas de drenagem dos mananciais de abastecimento | 270000 | 1250000 |  | 1520000 | 38800000 | 3.918%
1.1.2 | Elaboração e implementação dos Planos de Manejo das UCs localizadas em áreas de drenagem de mananciais de abastecimento | 1600000 | 5750000 |  | 7350000 | 38800000 | 18.94%
1.2.1 | Articulação de interesses para recuperação e preservação de áreas chave para produção hídrica | 180000 |  |  | 180000 | 38800000 | 0.4639%
1.2.2 | Implantação de projetos de recuperação e preservação de áreas chave para produção hídrica | 1750000 | 28000000 |  | 29750000 | 38800000 | 76.68%
2.1.1 | Aumento da eficiência de uso da água na produção industrial | 140000 | 593876 |  | 733876 | 4569762 | 16.06%
2.1.2 | Aumento da eficiência de uso da água na produção agrícola | 140000 | 593876 |  | 733876 | 4569762 | 16.06%
2.1.3 | Aumento da eficiência de uso da água na mineração | 140000 | 593876 |  | 733876 | 4569762 | 16.06%
2.1.4 | Implementação de um sistema de monitoramento das alterações hidrodinâmicas dos aquíferos | 160000 | 1188134 |  | 1348134 | 4569762 | 29.5%
2.2.1 | Recuperação de áreas degradadas e controle de processos erosivos | 260000 |  |  | 260000 | 4569762 | 5.69%
2.2.2 | Recuperação e gerenciamento de áreas contaminadas | 380000 |  |  | 380000 | 4569762 | 8.316%
2.3.1 | Fiscalização ambiental preventiva | 160000 |  |  | 160000 | 4569762 | 3.501%
2.3.2 | Certificação e reconhecimento por boas práticas ambientais | 220000 |  |  | 220000 | 4569762 | 4.814%
3.1.1 | Elaboração de estudo de alternativas para a ampliação e diversificação das reservas hídricas | 50000 | 2752486 |  | 2802486 | 4342968246 | 0.06453%
3.1.2 | Elaboração de estudo de viabilidade técnica, econômica, sanitária e ambiental da recarga artificial de aquíferos | 50000 | 1285169 |  | 1335169 | 4342968246 | 0.03074%
3.1.3 | Desenvolvimento de sistema de gestão de riscos de desabastecimento da RMBH | 50000 | 3107460 |  | 3157460 | 4342968246 | 0.0727%
3.1.4 | Fomento a projetos e obras de ampliação dos sistemas de abastecimento de água |  | 36435135.9 | 1637916223.1 | 1674351359 | 4342968246 | 38.55%
3.2.1 | Apoio institucional aos operadores para implementação de Programa de Pagamento por Resultados na redução e controle de perdas | 7597364 |  |  | 7597364 | 4342968246 | 0.1749%
3.2.2 | Implementação do Programa de Pagamento por Resultados na redução e controle de perdas | 3798681.89 | 15194727.56 | 360874779.55 | 379868189 | 4342968246 | 8.747%
3.3.1 | Elaboração e revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico | 50000 | 5500000 |  | 5550000 | 4342968246 | 0.1278%
3.3.2 | Fomento a projetos e obras de ampliação da coleta e tratamento de esgotos |  | 89292756 | 2176855113 | 2266147869 | 4342968246 | 52.18%
3.3.3 | Elaboração de estudo de viabilidade econômico-financeira e de impacto ambiental da desinfecção de efluentes das ETEs | 50000 | 1568350 |  | 1618350 | 4342968246 | 0.03726%
3.4.1 | Fomento ao encerramento e recuperação das áreas degradadas por lixões e aterros controlados | 280000 |  |  | 280000 | 4342968246 | 0.006447%
3.4.2 | Fomento a ampliação da coleta de resíduos sólidos e ações de limpeza urbana | 260000 |  |  | 260000 | 4342968246 | 0.005987%
4.1.1 | Mapeamento de áreas de risco de desastres e fomento a elaboração dos Planos Municipais de Redução de Risco | 50000 | 12320000 |  | 12370000 | 2309339274 | 0.5357%
4.1.2 | Conscientização sobre os riscos e preparação para enfrentamento de desastres | 12760000 |  |  | 12760000 | 2309339274 | 0.5525%
4.1.3 | Fortalecimento da Defesa Civil e elaboração dos Planos de Contingência | 880000 | 4400000 |  | 5280000 | 2309339274 | 0.2286%
4.1.4 | Desenvolvimento de um sistema de previsão e alerta contra eventos extremos | 677805 | 2295117 |  | 2972922 | 2309339274 | 0.1287%
4.1.5 | Desenvolvimento de pesquisas sobre as mudanças climáticas e suas implicações econômicas, sociais e ambientais na RMBH | 50000 | 3000000 |  | 3050000 | 2309339274 | 0.1321%
4.2.1 | Capacitação dos municípios em manejo sustentável de águas pluviais | 230000 |  |  | 230000 | 2309339274 | 0.00996%
4.2.2 | Elaboração e revisão dos Planos Diretores de Drenagem Urbana | 50000 | 8960000 |  | 9010000 | 2309339274 | 0.3902%
4.2.3 | Fomento a projetos e obras de implantação e adequação dos sistemas de macrodrenagem municipais |  |  | 2260000000 | 2260000000 | 2309339274 | 97.86%
4.2.4 | Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem do Alto Rio das Velhas | 50000 | 1926352 |  | 1976352 | 2309339274 | 0.08558%
4.3.1 | Regularização das barragens de rejeito | 315000 |  |  | 315000 | 2309339274 | 0.01364%
4.3.2 | Desenvolvimento de sistema de gerenciamento de informações relativas aos planos de segurança das barragens |  | 1200000 |  | 1200000 | 2309339274 | 0.05196%
4.3.3 | Controle das inspeções periódicas e revisões do nível de segurança das barragens | 175000 |  |  | 175000 | 2309339274 | 0.007578%
Total Geral |  | 32823850.89 | 227207315.46 | 6435646115.65 | 6695677282

## Gestão
Função | tem_apost | desccomi | Instituição | Unidade | Carga Horária | Remuneração (R$) | teto | judic | ferias | decter | premio | feriasprem | jetons | Eventual (R$) | ir | prev | rem_pos
ANAL. DE GESTAO E POL.PUB. EM DESENVOLVIMENTO | NAO | FGI-9 | AGENCIA RMBH | GABINETE | 40 | 5015.74 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576.65 | 358.01 | 388.21 | 5846.17 | RESUMO | [8 empty] | ESFORÇOS
ANAL. DE GESTAO E POL.PUB. EM DESENVOLVIMENTO | NAO | DAI-26 | AGENCIA RMBH | NUCLEO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | 40 | 6302.13 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575.83 | 702.93 | 390.29 | 6784.74 | Nº Matric | Orgão | Remun | Eventual | Total | H/mês | R$/h | Encargos | R$/h | Atividade | Carga Hor. | Custo (R$)
ANAL. DE GESTAO E POL.PUB. EM DESENVOLVIMENTO | NAO | FGI-8 | AGENCIA RMBH | GERENCIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS | 40 | 4703.04 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.45 | 287.66 | 390.48 | 5076.35 | 8 | ARMBH | 7876.565 | 1575 | 9451.565 | 160 | 59.0723 | 60% | 94.5157 | Elaboração de TR | 150 | 18750
ANAL. DE GESTAO E POL.PUB. EM DESENVOLVIMENTO | NAO | FGI-9 | AGENCIA RMBH | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO, | 40 | 5026.97 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576.03 | 360.54 | 389.67 | 5852.79 | 15 | ARSAE | 5391.57 | 1575 | 6966.57 | 160 | 43.5411 | 60% | 69.6657 | Licitação e Contratação | 250 | 31250
ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | NAO | FGI-9 | AGENCIA RMBH | DIRETORIA DE REGULACAO METROPOLITANA | 40 | 21836.67 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 4850.03 | 982.16 | 17504.48 | 87 | FEAM | 9780.34 | 3074.19 | 12854.53 | 160 | 80.3408 | 60% | 128.5453 |  |  | 50000
ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | NAO | FGI-9 | AGENCIA RMBH | NUCLEO PARA ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIAL | 40 | 9451 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1443.97 | 982.16 | 8599.87 | 373 | IEF | 9797.58 | 3074.19 | 12871.77 | 160 | 80.4486 | 60% | 128.7177
ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | NAO | DAI32 | AGENCIA RMBH | GABINETE | 40 | 21660.16 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 4416.89 | 2380.69 | 16437.58 | 111 | IGAM | 9502.62 | 2927.8 | 12430.42 | 160 | 77.6901 | 60% | 124.3042
ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | NAO | FGI-7 | AGENCIA RMBH | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO, | 40 | 18028.26 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.92 | 3519.38 | 2489.39 | 12446.41 | 594 |  | 9719.045 | 3074.18 | 12793.225 | 160 | 79.9577 | 60% | 127.9323
ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | NAO | DAI40 | ARSAE MG | COORDENADORIA TECNICA DE REGULACAO OPERACIONAL | 40 | 16435.54 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 3364.72 | 982.16 | 13663.66 | [6 empty] | Adotado |  | 125
ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | NAO | DAI-22 | ARSAE MG | GABINETE | 40 | 14265.55 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 2594.52 | 1612.89 | 11633.14 | Fonte: Portal Transparência MG; acesso 03/10/2023
ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | NAO | FUNCAO GRATIFICADA DE REGULACAO E FISCALIZACAO 1 | ARSAE MG | GERENCIA DE REGULACAO TARIFARIA | 40 | 12982.84 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240.31 | 1618.21 | 9124.32 | Funções de Analista, Gestor, Especialista e Assessor
ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | NAO | DAI32 | ARSAE MG | GABINETE | 40 | 15319.73 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2864.26 | 1686.22 | 10769.25 | Encargos (valores estimados) = encargos sociais (40%) + custos administrativos (10%) + despesas diretas associadas [equipamentos] (10%).
ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | NAO |  | ARSAE MG | GABINETE | 40 | 11966.12 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2775 | 2135.63 | 1316.56 | 11288.93
ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | NAO | DAI33 | ARSAE MG | GABINETE | 40 | 25817.75 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 5334.85 | 3010.68 | 19047.22
GESTOR DE REGULACAO SERV.ABAST.AGUA ESG.SANITARIO | NAO | FUNCAO GRATIFICADA DE REGULACAO E FISCALIZACAO 1 | ARSAE MG | GABINETE | 40 | 5894.49 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576.03 | 590.83 | 522.94 | 6356.75
GESTOR DE REGULACAO SERV.ABAST.AGUA ESG.SANITARIO | NAO |  | ARSAE MG | GERENCIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS | 40 | 5391.57 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 369.65 | 662.53 | 5934.39
GESTOR DE REGULACAO SERV.ABAST.AGUA ESG.SANITARIO | NAO |  | ARSAE MG | OUVIDORIA | 40 | 4394.49 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 218.23 | 522.94 | 5228.32
GESTOR DE REGULACAO SERV.ABAST.AGUA ESG.SANITARIO | NAO |  | ARSAE MG | ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | 40 | 2676.31 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 0 | 302.7 | 3953.61
GESTOR DE REGULACAO SERV.ABAST.AGUA ESG.SANITARIO | NAO |  | ARSAE MG | GERENCIA DE INFORMACOES OPERACIONAIS | 40 | 4394.49 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575.83 | 218.23 | 522.94 | 5229.15
GESTOR DE REGULACAO SERV.ABAST.AGUA ESG.SANITARIO | NAO |  | ARSAE MG | ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL | 40 | 5391.57 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.53 | 662.53 | 4313.51
GESTOR DE REGULACAO SERV.ABAST.AGUA ESG.SANITARIO | NAO |  | ARSAE MG | OUVIDORIA | 40 | 4384.22 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576.65 | 215.92 | 521.5 | 5223.45
GESTOR DE REGULACAO SERV.ABAST.AGUA ESG.SANITARIO | NAO |  | ARSAE MG | OUVIDORIA | 40 | 4394.49 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 218.23 | 522.94 | 5228.32
GESTOR DE REGULACAO SERV.ABAST.AGUA ESG.SANITARIO | NAO |  | ARSAE MG | GERENCIA DE INFORMACOES OPERACIONAIS | 40 | 4394.49 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575.83 | 218.23 | 522.94 | 5229.15
ANAL. DE GESTAO E POL.PUB. EM DESENVOLVIMENTO | NAO | DAI-2 | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL INTEGRADA | 30 | 3733.95 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.11 | 110.49 | 388.98 | 4614.59
ANAL. DE GESTAO E POL.PUB. EM DESENVOLVIMENTO | NAO | DAI-16 | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE LOGISTICA, COMPRAS E CONTRATOS | 40 | 5031.74 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2566.6 | 361.61 | 390.39 | 6846.34
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS | 40 | 7686.98 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 950.97 | 1010.88 | 8799.32
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE RECUPERACAO DE AREAS DE MINERACAO E | 40 | 7341.89 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 871.02 | 956.49 | 8588.57
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GABINETE | 40 | 7334.66 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 765.07 | 955.37 | 8688.41
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-18 | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GABINETE | 40 | 11139.9 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1763.39 | 1319.95 | 11130.75
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE RECUPERACAO DE AREAS DE MINERACAO E | 40 | 7662.84 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 945.39 | 1007.01 | 8784.63
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI37 | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | DIRETORIA DE GESTAO DE RESIDUOS | 40 | 14016.21 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2634.24 | 2582.75 | 1319.17 | 12748.53
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, CONTABILIDADE | 40 | 7331.68 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 868.65 | 954.91 | 8582.31
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS | 40 | 10243.89 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1541.61 | 1419.98 | 10356.49
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | PRESIDENCIA | 40 | 10227.22 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1717.07 | 765.29 | 10819.05
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE AVALIACAO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO | 40 | 9776.76 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463.9 | 1611.77 | 697.73 | 8931.16
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR E | 40 | 10235.56 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.29 | 1539.69 | 1418.65 | 8887.51
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE PREVENCAO E EMERGENCIA AMBIENTAL | 40 | 21995.53 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300.24 | 5163.81 | 3300.24 | 16831.72
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE PREVENCAO E EMERGENCIA AMBIENTAL | 40 | 10553.19 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600.86 | 2161.37 | 1002.3 | 11990.38
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL INTEGRADA | 40 | 4717.25 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822.26 | 290.85 | 486.35 | 6762.31
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-22 | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE AVALIACAO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO | 40 | 12269.95 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781.41 | 2279.78 | 761.81 | 12009.77
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DA QUALIDADE DO SOLO E AREAS | 40 | 9616.78 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1574.21 | 674.34 | 10442.42
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DA QUALIDADE DO SOLO E AREAS | 40 | 9780.34 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.73 | 1606.01 | 698.26 | 8500.8
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL INTEGRADA | 40 | 10897.6 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150.67 | 1902.64 | 760.85 | 10384.78
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GABINETE | 40 | 9868.22 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1454.83 | 1359.88 | 10127.7
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, CONTABILIDADE | 40 | 9868.22 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1402.29 | 1423.24 | 10116.88
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, CONTABILIDADE | 40 | 9868.22 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1616.89 | 770.6 | 10554.92
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | NUCLEO DE SUSTENTABILIDADE ENERGIA E MUDANCAS | 40 | 24400.8 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6759.28 | 5825.26 | 3685.09 | 21649.73
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-16 | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, CONTABILIDADE | 40 | 11289.14 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3665.44 | 2198.95 | 1323.2 | 11432.43
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | PROCURADORIA | 40 | 7742.48 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.29 | 974.13 | 982.16 | 7396.48
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE AVALIACAO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO | 40 | 7729.38 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 970.53 | 982.16 | 8850.88
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS | 40 | 10229.53 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.8 | 1665.47 | 765.64 | 10726.22
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | NUCLEO DE AUTOS DE INFRACAO | 40 | 9232.7 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.46 | 1308.03 | 1258.19 | 8715.94
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI37 | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 40 | 14238.36 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2663.59 | 765.76 | 10809.01
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL INTEGRADA | 40 | 4717.25 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2953.21 | 290.85 | 486.35 | 6893.26
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GABINETE | 40 | 12275.26 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.29 | 1958.72 | 1745 | 10181.83
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, CONTABILIDADE | 40 | 11576.22 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4707.35 | 2298.5 | 1633.16 | 12351.91
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL INTEGRADA | 40 | 4717.25 | 0 | NAO | 1572.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3102.16 | 250.69 | 706.48 | 8434.66
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-16 | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | NUCLEO DE GESTAO DE BARRAGENS | 40 | 10549.28 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.29 | 1755.93 | 756.44 | 9647.2
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, CONTABILIDADE | 40 | 9832.85 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1556.48 | 765.29 | 10585.27
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL INTEGRADA | 40 | 4717.25 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.71 | 4526.54
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | PRESIDENCIA | 40 | 7741.3 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781.41 | 973.8 | 982.16 | 8566.75
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | PRESIDENCIA | 40 | 9816.79 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.29 | 1442.95 | 1351.65 | 8632.48
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-22 | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS | 40 | 11909.48 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.8 | 2017.27 | 1355.92 | 11464.09
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE PREVENCAO E EMERGENCIA AMBIENTAL | 40 | 8392.02 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4138.62 | 1390.52 | 1181.99 | 9958.13
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE AVALIACAO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO | 40 | 8031.37 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781.41 | 1030.52 | 1065.98 | 8716.28
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DA QUALIDADE DO SOLO E AREAS | 40 | 7689.96 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 951.66 | 1011.35 | 9093.91
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR E | 40 | 8047.99 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1034.36 | 1068.64 | 9019.18
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DA QUALIDADE DO SOLO E AREAS | 40 | 10217.76 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781.41 | 1535.58 | 1415.8 | 10047.79
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-22 | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DA QUALIDADE DO SOLO E AREAS | 40 | 17698.26 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 3536.68 | 1619.59 | 15616.18
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | NUCLEO DE AUTOS DE INFRACAO | 40 | 7696.16 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 953.09 | 1012.35 | 8804.91
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS | 40 | 8052.13 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.8 | 1035.32 | 1069.3 | 8875.31
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE RECUPERACAO DE AREAS DE MINERACAO E | 40 | 6269.6 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.98 | 417.21 | 5158.41
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | DIRETORIA DE GESTAO DA QUALIDADE E | 40 | 19714.33 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3710.63 | 2935.25 | 13068.45
ANALISTA AMBIENTAL | SIM |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, CONTABILIDADE | 40 | 19803.63 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6023.73 | 4561.04 | 2949.54 | 18316.78
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL INTEGRADA | 40 | 4717.25 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3115.8 | 290.85 | 486.35 | 7055.85
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | PROCURADORIA | 40 | 7696.16 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 953.09 | 1012.35 | 8804.91
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | NUCLEO DE SUSTENTABILIDADE ENERGIA E MUDANCAS | 40 | 8018.93 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.26 | 954.14 | 1063.99 | 6319.06
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE PREVENCAO E EMERGENCIA AMBIENTAL | 40 | 24665.77 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12266.38 | 7173.36 | 4365.37 | 25393.42
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS | 40 | 7013.44 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195.85 | 794.7 | 905.58 | 7509.01
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI37 | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | DIRETORIA DE INSTRUMENTOS DE GESTAO E | 40 | 14637.58 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 2929.59 | 766.49 | 14015.69
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-26 | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GABINETE | 40 | 13259.82 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.07 | 2336.7 | 1355.12 | 11471.07
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DA QUALIDADE DO SOLO E AREAS | 40 | 4717.25 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2231.02 | 290.85 | 486.35 | 6171.07
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | PRESIDENTE - FEAM | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | PRESIDENCIA | 40 | 15121.86 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.8 | 2886.34 | 1408.03 | 13755.29
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-22 | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE RECUPERACAO DE AREAS DE MINERACAO E | 40 | 10361.15 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781.41 | 1670.61 | 1068.19 | 10403.76
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR E | 40 | 7689.11 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 951.46 | 1011.22 | 8800.62
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DA QUALIDADE DO SOLO E AREAS | 40 | 7646.34 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 941.58 | 1004.37 | 8774.58
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE AVALIACAO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO | 40 | 9202.97 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301.16 | 1253.44 | 6648.37
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE PREVENCAO E EMERGENCIA AMBIENTAL | 40 | 19971.59 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5960.05 | 4639.99 | 3455.49 | 17836.16
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GABINETE | 40 | 21755.57 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6336.04 | 5097.82 | 3261.85 | 19731.94
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | NUCLEO DE AUTOS DE INFRACAO | 40 | 10807.43 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195.85 | 1663.91 | 1510.15 | 9829.22
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR E | 40 | 10236.45 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1539.9 | 1418.79 | 10351.95
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR E | 40 | 10244.88 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1541.84 | 1420.14 | 10357.09
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | DIRETORIA DE GESTAO DE RESIDUOS | 40 | 7696.16 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463.9 | 909.25 | 982.16 | 7268.65
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GABINETE | 40 | 7002.25 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 792.1 | 903.85 | 8380.49
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE PREVENCAO E EMERGENCIA AMBIENTAL | 40 | 11465.17 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3136.96 | 2207.19 | 1747.65 | 10647.29
ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | NUCLEO DE APOIO A PESQUISA PROGRAMAS E PROJETOS | 40 | 7798.03 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565.36 | 989.4 | 982.16 | 8391.83
ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | NAO | DAI-16 | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | NUCLEO DE APOIO A PESQUISA PROGRAMAS E PROJETOS | 40 | 13344.13 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.96 | 2319.38 | 1692 | 10065.71
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GABINETE | 40 | 9820.18 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1605.66 | 763.39 | 10525.32
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE AVALIACAO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO | 40 | 10221.62 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1501.77 | 1416.42 | 10377.62
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR E | 40 | 7695 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 952.82 | 1012.16 | 8804.21
GESTOR AMBIENTAL | NAO | DAI-22 | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE PREVENCAO E EMERGENCIA AMBIENTAL | 40 | 11058.71 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.29 | 1810.4 | 1067.8 | 9790.8
GESTOR AMBIENTAL | NAO | DAI-16 | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | NUCLEO DE EMERGENCIA AMBIENTAL | 40 | 9540.09 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.29 | 1356.17 | 1011.35 | 8782.86
GESTOR AMBIENTAL | NAO | DAI-22 | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL INTEGRADA | 40 | 9804.7 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.29 | 1489.1 | 982.16 | 8943.73
GESTOR AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE PREVENCAO E EMERGENCIA AMBIENTAL | 40 | 8392.02 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4138.62 | 1390.52 | 1181.99 | 9958.13
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE PREVENCAO E EMERGENCIA AMBIENTAL | 40 | 7694.11 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 900.48 | 1012.02 | 8855.8
GESTOR GOVERNAMENTAL | NAO | DAI-22 | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | CONTROLADORIA SECCIONAL | 40 | 6684.2 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565.36 | 808 | 486.15 | 7955.41
GESTOR GOVERNAMENTAL | NAO | DAI-16 | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | NUCLEO DE SUSTENTABILIDADE ENERGIA E MUDANCAS | 40 | 5613.7 | 0 | NAO | 1871.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2443.2 | 512.34 | 532.61 | 8883.18
GESTOR GOVERNAMENTAL | NAO | DAI37 | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 40 | 10552.2 | 0 | NAO | 3517.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2443.2 | 2026.24 | 537.7 | 13948.86
TECNICO AMBIENTAL | NAO |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | GERENCIA DE LOGISTICA, COMPRAS E CONTRATOS | 40 | 9302.28 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3227.92 | 1673.17 | 1269.32 | 9587.71
TECNICO AMBIENTAL | SIM |  | FEAM FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE | NUCLEO DE AUTOS DE INFRACAO | 40 | 8669.96 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3224.68 | 1499.28 | 1168.15 | 9227.21
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE ADMINISTRACAO E FINANCASNORTE | 40 | 7690.89 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.57 | 951.87 | 1011.5 | 8948.09
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - ZONA DA MATA - UBA | 40 | 12960.31 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.67 | 2208.34 | 1143.17 | 11365.47
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL E PLANEJAMENTO | 40 | 4717.25 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651.52 | 290.85 | 486.35 | 5591.57
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE MANHUACU | 40 | 10289.87 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1593.68 | 1276.65 | 10786.5
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NOROESTE | 40 | 8460.67 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488.62 | 1059.51 | 1010.68 | 8879.1
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE CARANGOLA | 40 | 10144.96 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1506.86 | 1257.85 | 10747.21
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 2 | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL NORTE | 40 | 21048.7 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635.01 | 3378.95 | 2649.73 | 17655.03
ANALISTA AMBIENTAL | SIM |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - RIO DOCE -GOVERNADOR VALADARES | 40 | 19377.94 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4356.47 | 4443.97 | 2599.8 | 16690.64
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE SUL | 40 | 10750.4 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.06 | 1700.06 | 1350.34 | 9603.06
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | MONUMENTO NATURAL ESTADUAL DO ITATIAIA | 40 | 18313.59 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6078.09 | 3957.42 | 2711.13 | 17723.13
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE PATROCINIO | 40 | 13131.81 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.95 | 2373.57 | 1282.61 | 10207.58
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE CONTROLE PROCESSUAL CENTRO NORTE | 40 | 13438.5 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 2528.8 | 1024.84 | 13251.82
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | PARQUE ESTADUAL CAMINHO DOS GERAIS | 40 | 10366.01 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3659.74 | 1611.26 | 1288.83 | 11125.66
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | PARQUE ESTADUAL DA MATA DO LIMOEIRO | 40 | 10528.64 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1647.62 | 1319.24 | 10928.74
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - ALTO PARANAIBA -PATOS DE MINAS | 40 | 3283.43 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.81 | 48.26 | 377.63 | 2903.35
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE LOGISTICA E PATRIMONIO | 40 | 7690.31 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2978.06 | 925.3 | 1011.41 | 8731.66
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE CONTROLE PROCESSUAL CENTRO OESTE | 40 | 7016.51 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3371.04 | 795.41 | 906.06 | 8686.08
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE ARINOS | 40 | 9811.1 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447.74 | 1378.26 | 1350.74 | 9529.84
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO- ALTO MEDIO SAO FRANCISCO-JANUARIA | 40 | 8073.26 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.06 | 967.29 | 958.63 | 8050.4
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE ADMINISTRACAO E FINANCASCENTRO OESTE | 40 | 11894.79 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1928.18 | 1475.6 | 11857.97
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE POMPEU | 40 | 12220.13 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.06 | 1935.29 | 1585.49 | 10602.41
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE SUL | 40 | 10769.05 | 0 | NAO | 3589.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1872.42 | 1353.32 | 14499.95
ANALISTA AMBIENTAL | SIM |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE PARA DE MINAS | 40 | 15811.37 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100.3 | 3463.17 | 1636.41 | 13812.09
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE COMPENSACAO AMBIENTAL E REGULARIZACAO | 40 | 9714.5 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1419.33 | 1335.28 | 10034.08
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - CENTRO-SUL - BARBACENA | 40 | 9867.89 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.18 | 1402.62 | 1359.82 | 10179.63
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-22 | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - SUL - VARGINHA | 40 | 13623.42 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 2394.05 | 1510.15 | 13086.18
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE CARATINGA | 40 | 11187.81 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.28 | 1748.96 | 1420.32 | 9628.81
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | PARQUE ESTADUAL SERRA VERDE | 40 | 11747.59 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.58 | 2075.53 | 1463.08 | 11429.56
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE CONTROLE PROCESSUAL ALTOPARANAIBA | 40 | 8456.37 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1162.79 | 1010 | 9650.54
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE JUIZ DE FORA | 40 | 10247.89 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1617.63 | 768.39 | 11228.83
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | MONUMENTO NATURAL ESTADUAL PICO DO ITABIRITO | 40 | 11197.04 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1930.48 | 769.5 | 11864.02
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | PARQUE ESTADUAL DA LAPA GRANDE | 40 | 17393.08 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.45 | 3453.23 | 1617.83 | 14371.47
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE CRIACAO E MANEJO DE UNIDADES DE | 40 | 4717.25 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483.15 | 214.91 | 486.35 | 5499.14
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | APA - AREA DE PROTECAO AMBIENTAL AGUAS VERTENTES | 40 | 10963.81 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.57 | 1905.74 | 789.43 | 11489.21
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE VICOSA | 40 | 11978.33 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.67 | 1920.93 | 1585.49 | 10228.58
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 2 | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL | 40 | 9670.71 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1496.11 | 1012.29 | 10529.27
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | CENTRO DE TRIAGEM E DE REABILITACAO DE ANIMAIS | 40 | 17335.49 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635.02 | 3179.77 | 2554.64 | 14236.1
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE MATA | 40 | 7685.96 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.67 | 984.01 | 889.72 | 7568.9
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | PARQUE ESTADUAL DE NOVA BADEN | 40 | 10125.9 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.57 | 1554.59 | 1254.8 | 10537.08
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI37 | IEF INST EST DE FLORESTAS | DIRETORIA DE UNIDADES DE CONSERVACAO | 40 | 12796.16 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463.9 | 2272.76 | 1123.96 | 10863.34
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - RIO DOCE -GOVERNADOR VALADARES | 40 | 10121.47 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.06 | 1609.32 | 672.2 | 9743.01
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - ALTO PARANAIBA -PATOS DE MINAS | 40 | 7676.79 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 948.61 | 1009.25 | 9085.89
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE PARA DE MINAS | 40 | 10724.5 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.57 | 1855.89 | 757.77 | 11331.41
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE CONTABILIDADE E FINANCAS | 40 | 7908.73 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961.38 | 857.2 | 1046.36 | 7966.55
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE NOROESTE | 40 | 10163.7 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860.71 | 1511.44 | 1407.15 | 9105.82
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL | 40 | 9421.96 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 988.75 | 1288.47 | 10511.7
ANALISTA AMBIENTAL | SIM |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTALSUL | 40 | 18473.23 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 3390.45 | 2736.68 | 15713.06
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | DIRETORIA DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE | 40 | 10262.59 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.29 | 1545.93 | 1422.97 | 8903.98
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE CURVELO | 40 | 11505.31 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.79 | 1800.97 | 1731.17 | 10900.96
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-22 | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - TRIANGULO - UBERLANDIA | 40 | 12673.75 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 2226.82 | 1358.2 | 12455.69
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE TIRADENTES | 40 | 9839.96 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635.01 | 1448.31 | 1355.35 | 9671.31
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL E PLANEJAMENTO | 40 | 4717.25 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.75 | 290.85 | 486.35 | 5444.8
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE SUL | 40 | 7686.48 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.67 | 950.85 | 1010.8 | 7481.5
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-21 | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS | 40 | 15108.39 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.8 | 2775.9 | 1796.17 | 13464.12
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | CENTRO DE TRIAGEM E DE REABILITACAO DE ANIMAIS | 40 | 15585.29 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4674.43 | 3382.38 | 1600.24 | 15277.1
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE REPOSICAO FLORESTAL E | 40 | 13658.16 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4894.07 | 2818.9 | 1966.27 | 13767.06
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL | 40 | 9371.6 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1340.12 | 1280.42 | 9825.25
ANALISTA AMBIENTAL | SIM |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | AFLOBIO IPANEMA | 40 | 17928.37 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 3316.73 | 2649.5 | 15329.1
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | FGI-4 | IEF INST EST DE FLORESTAS | DIRETORIA DE CONTROLE MONITORAMENTO E | 40 | 8175.03 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1087.92 | 1000.92 | 9160.38
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE CAXAMBU | 40 | 10766.65 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1703.81 | 1352.94 | 11076.86
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | CENTRO DE TRIAGEM E DE REABILITACAO DE ANIMAIS | 40 | 8462.61 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.57 | 1078 | 1134.98 | 9470.2
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | PARQUE ESTADUAL DE IBITIPOCA | 40 | 9881.43 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1494.06 | 1230.46 | 10523.87
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE CRIACAO E MANEJO DE UNIDADES DE | 40 | 7694.11 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463.9 | 848.34 | 1012.02 | 7297.65
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE CRIACAO E MANEJO DE UNIDADES DE | 40 | 4717.25 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118.47 | 290.85 | 486.35 | 7058.52
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE TRIANGULO | 40 | 9792.02 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083.07 | 1474.86 | 1347.68 | 9052.55
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE CRIACAO E MANEJO DE UNIDADES DE | 40 | 9864.4 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1453.95 | 1359.26 | 10125.38
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-16 | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE REPOSICAO FLORESTAL E | 40 | 14434.08 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4820.58 | 3084.41 | 1746.39 | 14423.86
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE TRIANGULO | 40 | 8053.8 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1035.7 | 1069.57 | 9315.49
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-22 | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - ZONA DA MATA - UBA | 40 | 12684.21 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.57 | 2124.96 | 1359.88 | 12419.94
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GABINETE | 40 | 9389.4 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1344.23 | 1283.26 | 9836.1
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL | 40 | 7696.16 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 953.09 | 1012.35 | 9097.68
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL E PLANEJAMENTO | 40 | 9023.96 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3067.22 | 1403.74 | 1224.79 | 9462.65
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | CENTRO DE TRIAGEM E DE REABILITACAO DE ANIMAIS | 40 | 10496.17 | 0 | NAO | 3498.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1918.08 | 864.79 | 14578.98
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - CENTRO-SUL - BARBACENA | 40 | 10143.68 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1558.7 | 1257.65 | 10694.29
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE FAUNA | 40 | 7696.16 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 953.09 | 1012.35 | 8804.91
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE SUL | 40 | 13153.99 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 2244.65 | 1773.6 | 12502.7
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS METROPOLITANA | 40 | 8095.93 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.56 | 1076.83 | 962.14 | 6642.52
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE RIO DOCE | 40 | 9723.59 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.79 | 1599.35 | 689.75 | 10362.28
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE CONTROLE PROCESSUAL TRIANGULO | 40 | 13711.13 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.45 | 2405.21 | 1746.88 | 11608.49
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | ESTACAO ECOLOGICA DA MATA DO CEDRO | 40 | 8816.14 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1245.9 | 1067.56 | 9869.64
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - CENTRO-SUL - BARBACENA | 40 | 11152.54 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.57 | 1740.81 | 1414.68 | 11217.62
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE ADMINISTRACAO E FINANCASNORDESTE | 40 | 8053.8 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 931.43 | 1069.57 | 9419.76
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE JUIZ DE FORA | 40 | 16281.04 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 2903.27 | 2126.49 | 14618.24
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - METROPOLITANA - BELO HORIZONTE | 40 | 8783.26 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1238.3 | 1062.3 | 9849.62
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS ALTO PARANAIBA | 40 | 8467.64 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1113.26 | 1011.8 | 9709.54
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE PATROCINIO | 40 | 10165.06 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031.83 | 1511.76 | 1407.37 | 10277.76
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE COMPENSACAO AMBIENTAL E REGULARIZACAO | 40 | 9864.4 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.29 | 873.63 | 770.03 | 9831.03
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-4 | IEF INST EST DE FLORESTAS | GABINETE | 40 | 10348.67 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1749.17 | 770.03 | 10903.66
ANALISTA AMBIENTAL | SIM |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL MATA | 40 | 17765.2 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5843.96 | 4000.47 | 2623.39 | 16985.3
ANALISTA AMBIENTAL | SIM |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL E PLANEJAMENTO | 40 | 19920.37 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6042.41 | 4541 | 2968.22 | 18453.56
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE TRIANGULO | 40 | 9777.33 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1433.84 | 1345.33 | 10365.12
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | DIRETORIA DE UNIDADES DE CONSERVACAO | 40 | 9864.4 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463.9 | 1615.99 | 770.03 | 8942.28
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE TRIANGULO | 40 | 9537.7 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4255.85 | 1631.74 | 1134.43 | 11027.38
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE CENTRO OESTE | 40 | 12738.22 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.67 | 2117.8 | 1819.08 | 10558.01
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | CENTRO DE TRIAGEM E DE REABILITACAO DE ANIMAIS | 40 | 8880.57 | 0 | NAO | 2960.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1334.41 | 1077.87 | 12502.67
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE VICOSA | 40 | 9797.58 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.57 | 1438.52 | 1348.57 | 10231.06
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO- ALTO MEDIO SAO FRANCISCO-JANUARIA | 40 | 7295.92 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635.01 | 860.34 | 949.37 | 8121.22
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | FGI-3 | IEF INST EST DE FLORESTAS | GABINETE | 40 | 10266.07 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.29 | 1728.04 | 764.24 | 9384.08
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE JEQUITINHONHA | 40 | 8029.97 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1030.2 | 1065.76 | 9300.97
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL E PLANEJAMENTO | 40 | 15498.06 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 2937.53 | 1598.11 | 14036.61
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE ARCOS | 40 | 11472.96 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1903.31 | 765.04 | 12171.57
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE MONITORAMENTO TERRITORIAL E | 40 | 10253.69 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.34 | 1543.88 | 1421.55 | 8166.6
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL | 40 | 8780.13 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1237.58 | 1061.8 | 9554.94
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE VICOSA | 40 | 8828.07 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1144.38 | 1069.47 | 9981.18
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - METROPOLITANA - BELO HORIZONTE | 40 | 9371.13 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.06 | 1340.01 | 1280.34 | 8653.84
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL E PLANEJAMENTO | 40 | 13959.57 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5088.68 | 2953.92 | 2014.49 | 14079.84
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE JEQUITINHONHA | 40 | 14427.55 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.06 | 2760.38 | 1363.86 | 12206.37
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO ROLA MOCA | 40 | 9852.39 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.29 | 1613.19 | 768.23 | 9081.26
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-22 | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - ALTO PARANAIBA -PATOS DE MINAS | 40 | 11802.88 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.06 | 2025.64 | 1218.86 | 10461.44
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE | 40 | 9627.07 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1576.64 | 675.78 | 10741.61
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE COMPENSACAO AMBIENTAL E REGULARIZACAO | 40 | 7644.83 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.63 | 923.71 | 1004.13 | 6531.62
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL | 40 | 13893.27 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3614.16 | 2935.69 | 2003.88 | 12567.86
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 40 | 8057.67 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.29 | 932.32 | 1070.19 | 7665.45
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-4 | IEF INST EST DE FLORESTAS | GABINETE | 40 | 11037.09 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488.63 | 1776.95 | 1357.41 | 10391.36
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE VICOSA | 40 | 10617.5 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.57 | 1575.78 | 1479.76 | 10782.53
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE VICOSA | 40 | 15606.23 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 3136.66 | 1589.56 | 14246.97
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE ARAXA | 40 | 10763.96 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.68 | 1563.5 | 763.69 | 9329.45
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | CENTRO DE TRIAGEM DE REABILITACAO DE ANIMAIS | 40 | 11439.03 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1842.74 | 1464.91 | 11498.34
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE ADMINISTRACAO E FINANCASCENTRO OESTE | 40 | 6030.86 | 0 | NAO | 2010.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373.04 | 565.36 | 756.97 | 10091.86
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE TRIANGULO | 40 | 7321.06 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 866.18 | 953.26 | 8868.58
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - CENTRO-SUL - BARBACENA | 40 | 9394.11 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488.62 | 743.69 | 699.48 | 10439.56
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-4 | IEF INST EST DE FLORESTAS | GABINETE | 40 | 10686.82 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1665.24 | 1413.37 | 10682.4
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI37 | IEF INST EST DE FLORESTAS | DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 40 | 11732.07 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.8 | 2078.84 | 954.6 | 11626.43
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | VIVEIRO MONTES CLAROS | 40 | 15059.26 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.57 | 2708.64 | 1991.63 | 13579.56
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE NORDESTE | 40 | 11251.1 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.77 | 1925.62 | 841.23 | 8777.02
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - RIO DOCE -GOVERNADOR VALADARES | 40 | 12220.13 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736.18 | 2475.58 | 1736.18 | 9744.55
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - RIO DOCE -GOVERNADOR VALADARES | 40 | 7690.62 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 847.53 | 1011.46 | 9198.59
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE ALTO PARANAIBA | 40 | 20193.43 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5931.7 | 4668.23 | 2711.13 | 18745.77
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | APA - AREA DE PROTECAO AMBIENTAL - SERRA SAO JOSE | 40 | 9609.37 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395.04 | 1318.46 | 6895.87
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL | 40 | 10805.45 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488.62 | 597.24 | 1359.14 | 11337.69
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | DIRETORIA DE PROTECAO A FAUNA | 40 | 7016.53 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 795.42 | 906.06 | 8389.24
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE ADMINISTRACAO E FINANCASCENTRO | 40 | 7680.63 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 949.5 | 1009.86 | 9088.23
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | DIRETORIA DE PROTECAO A FAUNA | 40 | 9856.87 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.12 | 1452.21 | 1358.06 | 8217.72
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - NORDESTE - TEOFILO OTONI | 40 | 9361.24 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.11 | 1394.1 | 694.55 | 8443.7
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL E PLANEJAMENTO | 40 | 8712.7 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.58 | 1187.91 | 1174.99 | 9570.38
ANALISTA AMBIENTAL | SIM |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE LAVRAS | 40 | 19599.95 | 0 | NAO | 6533.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6137.52 | 5312.46 | 2916.95 | 24041.38
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL E PLANEJAMENTO | 40 | 4717.25 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2812.71 | 290.85 | 486.35 | 6752.76
ANALISTA AMBIENTAL | SIM |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE MATA | 40 | 19831.64 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100.41 | 4568.74 | 2954.02 | 15409.29
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 2 | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE NORTE | 40 | 12922 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.57 | 2213.06 | 1656.48 | 12273.03
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | AFLOBIO SALINAS | 40 | 8237.6 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.06 | 921.75 | 1098.98 | 8119.93
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE JUIZ DE FORA | 40 | 9434.81 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1354.72 | 1290.53 | 10156.52
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | VIVEIRO CAETE | 40 | 20036.79 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 3879.59 | 2711.14 | 16520.25
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE CONTABILIDADE E FINANCAS | 40 | 9355.01 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.07 | 1336.28 | 1277.76 | 8644.04
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL MATA | 40 | 17530.33 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195.84 | 3172.64 | 2585.81 | 13967.72
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE PARACATU | 40 | 9903.13 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.77 | 1410.76 | 1365.46 | 7419.68
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE CARANGOLA | 40 | 9826.49 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1699.52 | 1353.2 | 10140.73
ANALISTA AMBIENTAL | SIM |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE NOROESTE | 40 | 20421.2 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4632.65 | 4730.87 | 2729.59 | 17593.39
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE CONTABILIDADE E FINANCAS | 40 | 9196.08 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1285.83 | 1252.33 | 9732.11
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE ITUIUTABA | 40 | 21479.59 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600.49 | 5021.93 | 2233.53 | 19824.62
ANALISTA AMBIENTAL | SIM |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | AFLOBIO PITANGUI | 40 | 19362.74 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6245.96 | 4439.79 | 2879 | 18289.91
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-16 | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE CONTABILIDADE E FINANCAS | 40 | 11988.96 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1935.06 | 1355.17 | 11772.92
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO- ALTO MEDIO SAO FRANCISCO-JANUARIA | 40 | 10668.7 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.57 | 1629.05 | 1337.26 | 10922.96
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | FLORESTA ESTADUAL DO UAIMII | 40 | 11832.36 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1995.32 | 1358.61 | 11845.39
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | CENTRO DE TRIAGEM E DE REABILITACAO DE ANIMAIS | 40 | 8085.67 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.8 | 1068.51 | 982.16 | 8962.8
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | DIRETORIA DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE | 40 | 14265.84 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 2768.05 | 1609.86 | 12962.12
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE TRIANGULO | 40 | 8055 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1035.98 | 1069.76 | 9316.22
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE NOROESTE | 40 | 7241.76 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 743.48 | 940.97 | 8924.27
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE CRIACAO E MANEJO DE UNIDADES DE | 40 | 7692.02 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.29 | 952.13 | 1011.68 | 7338.5
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE GUANHAES | 40 | 9844.62 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.06 | 1397.25 | 1356.1 | 8994.33
ANALISTA AMBIENTAL | SIM |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE POCOS DE CALDAS | 40 | 18680.17 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6136.75 | 4252.09 | 2769.79 | 17795.04
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE TIMOTEO | 40 | 8985.38 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1250.9 | 1218.62 | 9882.82
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE FAUNA | 40 | 4717.25 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118.09 | 290.85 | 486.35 | 7058.14
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - RIO DOCE -GOVERNADOR VALADARES | 40 | 8820.59 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488.62 | 1246.93 | 1068.27 | 8994.01
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE MATA | 40 | 10651.09 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.72 | 1669.72 | 982.16 | 9023.93
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | PROCURADORIA | 40 | 7696.16 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.8 | 900.95 | 1012.35 | 8710.66
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | APA - AREA DE PROTECAOAMBIENTAL LAJEDAO | 40 | 8817.61 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1246.24 | 1067.8 | 9870.53
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE FAUNA | 40 | 4717.25 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651.14 | 290.85 | 486.35 | 5591.19
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-16 | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE FAUNA E | 40 | 10198.35 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1625.7 | 1068.68 | 10578.16
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL | 40 | 8923.29 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1236.56 | 1208.69 | 9845
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE CRIACAO E MANEJO DE UNIDADES DE | 40 | 10254.77 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1723.51 | 769.43 | 10836.02
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | DIRETORIA DE PROTECAO A FAUNA | 40 | 8042.87 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.68 | 1033.18 | 1067.82 | 7698.55
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE METROPOLITANA | 40 | 9868.22 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1454.83 | 1359.88 | 10127.7
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL | 40 | 9860.73 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1615.13 | 769.48 | 10843.08
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - METROPOLITANA - BELO HORIZONTE | 40 | 9801.75 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620.67 | 690.38 | 7490.7
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL | 40 | 7742.48 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 974.13 | 982.16 | 9153.15
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE FAUNA | 40 | 7696.16 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342.24 | 953.09 | 1012.35 | 8072.96
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | VIVEIRO JUIZ DE FORA | 40 | 10702.64 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1636.89 | 1342.69 | 11090.02
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-16 | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE CRIACAO E MANEJO DE UNIDADES DE | 40 | 11563.04 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.29 | 1888.81 | 1287.03 | 9997.49
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | PROCURADORIA | 40 | 7696.16 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 953.09 | 1012.35 | 8804.91
ANALISTA AMBIENTAL | SIM |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE ADMINISTRACAO E FINANCASSUL | 40 | 15997.25 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5325.62 | 3514.28 | 2105.05 | 15703.54
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-11 | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL E PLANEJAMENTO | 40 | 8783.94 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195.85 | 1252.65 | 1010.8 | 8716.34
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE ADMINISTRACAO E FINANCASCENTRO | 40 | 8097.93 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1079.74 | 953.57 | 9431.58
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL | 40 | 15595.7 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 2808.68 | 2164.27 | 13696.94
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE CONTABILIDADE E FINANCAS | 40 | 7688.03 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 951.21 | 1011.04 | 8799.97
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-22 | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO- CENTRO-OESTE - DIVINOPOLIS | 40 | 11680.12 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.67 | 1945.15 | 1199.22 | 10292.42
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | MONUMENTO NATURAL SERRA DA MOEDA | 40 | 10129.04 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1515.08 | 1401.61 | 10579.31
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE POUSO ALEGRE | 40 | 10180.08 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.06 | 1526.87 | 1409.77 | 9146.5
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL E PLANEJAMENTO | 40 | 7121.62 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 819.84 | 922.35 | 8453.62
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | ESTACAO ECOLOGICA AGUA LIMPA | 40 | 9609.54 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.26 | 1757.66 | 1318.49 | 8144.65
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-22 | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - NORDESTE - TEOFILO OTONI | 40 | 10500.22 | 0 | NAO | 3500.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1879.34 | 1010.44 | 14477.47
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL | 40 | 13558.99 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 2344.36 | 1816 | 12765.59
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-11 | IEF INST EST DE FLORESTAS | GABINETE | 40 | 22960.66 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6024.63 | 3741.82 | 3096.83 | 22146.64
ANALISTA AMBIENTAL | SIM |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - ZONA DA MATA - UBA | 40 | 15373.6 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5607.7 | 3342.78 | 2240.74 | 15397.78
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE NORTE | 40 | 7689.85 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635.01 | 951.63 | 1011.34 | 8361.89
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL E PLANEJAMENTO | 40 | 7680.63 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781.41 | 949.5 | 1009.86 | 8502.68
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 2 | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE OLIVEIRA | 40 | 11494.57 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1763.08 | 1296.56 | 11801.89
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 40 | 14433.02 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 2509.3 | 2090.24 | 12907.67
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - ZONA DA MATA - UBA | 40 | 10834.67 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1678.08 | 1514.51 | 11009.04
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GABINETE | 40 | 9350.22 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1283.04 | 1277 | 9864.37
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | FGI-4 | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL E PLANEJAMENTO | 40 | 9730.65 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1342.99 | 1249.82 | 10212.03
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE ADMINISTRACAO E FINANCASMATA | 40 | 8830.94 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342.23 | 1249.32 | 1069.93 | 8853.92
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 2 | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - CENTRO-SUL - BARBACENA | 40 | 11520.09 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.67 | 1878.52 | 1281.49 | 10116.75
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | PARQUE ESTADUAL SERRA DO INTENDENTE | 40 | 10752.94 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.06 | 1648.51 | 1350.74 | 9656.75
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | AFLOBIO COROMANDEL | 40 | 7688.66 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.57 | 847.08 | 1011.15 | 9051
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-22 | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - NOROESTE - UNAI | 40 | 17469.66 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.06 | 3516.87 | 1463.01 | 14392.84
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | AFLOBIO FORMIGA | 40 | 9344.3 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4203.85 | 1684.72 | 1276.05 | 10587.38
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE COMPENSACAO AMBIENTAL | 40 | 13658.45 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.8 | 2330.38 | 1966.31 | 12289.56
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE NORTE | 40 | 7686.48 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.57 | 950.85 | 1010.8 | 8945.4
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | APA - AREA DE PROTECAO AMBIENTAL RIO UBERABA | 40 | 8978.75 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1284.49 | 1089.86 | 9971.36
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GABINETE | 40 | 10427.99 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1584.14 | 1449.44 | 10468.6
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAD-6 | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - RIO DOCE -GOVERNADOR VALADARES | 40 | 12407.23 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 2282.65 | 699.05 | 12499.72
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE CENTRO NORTE | 40 | 8824.54 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488.62 | 1195.7 | 1068.9 | 9048.56
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE FAUNA E | 40 | 4717.25 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118.47 | 290.85 | 486.35 | 7058.52
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-22 | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO- ALTO MEDIO SAO FRANCISCO-JANUARIA | 40 | 13035.63 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317.5 | 2258.27 | 1416.1 | 10678.76
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | FGI-4 | IEF INST EST DE FLORESTAS | PROCURADORIA | 40 | 14107.74 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.29 | 2458.38 | 1950.15 | 11309.5
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE COMPENSACAO AMBIENTAL E REGULARIZACAO | 40 | 4717.25 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648.09 | 290.85 | 486.35 | 5588.14
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE VICOSA | 40 | 11749.23 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4877.11 | 2346.08 | 1510.15 | 12770.11
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL | 40 | 7691.4 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 951.99 | 1011.58 | 9094.79
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE FAUNA | 40 | 8396.16 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1145.59 | 1012.35 | 9312.41
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE CENTRO SUL | 40 | 8394.34 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.45 | 1062.23 | 1124.05 | 8257.51
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 40 | 17929.82 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 3317.06 | 2649.73 | 15037.22
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE CRIACAO E MANEJO DE UNIDADES DE | 40 | 10615.37 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.8 | 1810.85 | 812.43 | 10919.89
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE ARINOS | 40 | 9377.02 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195.84 | 1289.23 | 1281.28 | 9002.35
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE CRIACAO E MANEJO DE UNIDADES DE | 40 | 19096.86 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5910.65 | 4366.68 | 2836.46 | 17804.37
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL | 40 | 6454.7 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3371.04 | 664.43 | 820.55 | 8340.76
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE CONTROLE PROCESSUAL NORDESTE | 40 | 11278.33 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1780.57 | 1585.49 | 11279.23
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE CENTRO OESTE | 40 | 10737.26 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.67 | 1644.89 | 1348.23 | 9500.81
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE CRIACAO E MANEJO DE UNIDADES DE | 40 | 13003.27 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343.88 | 1262.04 | 9397.35
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE SUL | 40 | 13534 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.67 | 2514.66 | 1434.15 | 11341.86
ANALISTA AMBIENTAL | SIM |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | AFLOBIO LIMA DUARTE | 40 | 19042.24 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.58 | 3574.03 | 2827.72 | 15861.07
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 2 | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE NOROESTE | 40 | 13420.13 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.18 | 2554.41 | 913.35 | 13026.55
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE POCOS DE CALDAS | 40 | 7670.47 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 930.12 | 1008.24 | 9099.07
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - SUL - VARGINHA | 40 | 8457.57 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.06 | 1163.07 | 1010.19 | 8187.37
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE ADMINISTRACAO E FINANCASMATA | 40 | 12678.88 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.57 | 2104.1 | 1809.58 | 11985.77
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | DIRETORIA DE CONTROLE MONITORAMENTO E | 40 | 12004.57 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 2113.18 | 1102.25 | 11863.33
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-4 | IEF INST EST DE FLORESTAS | GABINETE | 40 | 8179.08 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1085.95 | 1012.13 | 9155.19
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | APA - AREA DE PROTECAO AMBIENTAL FERNAO DIAS | 40 | 10965.46 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.57 | 1744.31 | 1380.22 | 11061.5
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE TIRADENTES | 40 | 10749.83 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1699.93 | 1350.24 | 11066.62
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE TIMOTEO | 40 | 7676.71 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.06 | 948.6 | 1009.23 | 7621.94
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL NORTE | 40 | 10920.41 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.67 | 1514.86 | 1416.23 | 9745.99
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 2 | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL | 40 | 9660.17 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.57 | 1441.53 | 1010.6 | 10428.61
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE JEQUITINHONHA | 40 | 9217.68 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1372.16 | 1009.98 | 10202.5
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | APA - AREA DE PROTECAO AMBIENTAL KRAMBEC | 40 | 9496.19 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.06 | 1405.07 | 1168.82 | 8825.36
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE MATA | 40 | 20527.83 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6139.59 | 4760.19 | 3065.41 | 18841.82
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | PARQUE ESTADUAL SERRA DA CANDONGA | 40 | 15765.29 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.79 | 3072.74 | 1373.65 | 14246.69
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE ADMINISTRACAO E FINANCASTRIANGULO | 40 | 8082.62 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.06 | 1073.74 | 960.08 | 7951.86
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | VIVEIRO CORINTO | 40 | 16683.88 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5436.24 | 3703.11 | 2215.67 | 16201.34
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-22 | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - CENTRO-SUL - BARBACENA | 40 | 12583.56 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 2101.71 | 1343.77 | 12505.04
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - CENTRO-SUL - BARBACENA | 40 | 10539.96 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.06 | 1802.78 | 766.36 | 9873.88
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - METROPOLITANA - BELO HORIZONTE | 40 | 11305.57 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.29 | 1828.3 | 1439.16 | 9648.4
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE ADMINISTRACAO E FINANCASNORTE | 40 | 7009.5 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.57 | 689.51 | 904.97 | 8635.59
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | DIRETORIA DE UNIDADES DE CONSERVACAO | 40 | 7670.05 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.15 | 1008.17 | 6242.73
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | AFLOBIO ITAUNA | 40 | 9773.99 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195.84 | 707.07 | 1344.8 | 9917.96
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE ADMINISTRACAO E FINANCASCENTRO | 40 | 9811.71 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488.62 | 932.95 | 762.12 | 10605.26
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE COMPENSACAO AMBIENTAL E REGULARIZACAO | 40 | 7684.86 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 950.48 | 1010.54 | 8798.03
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | PARQUE ESTADUAL DO BIRIBIRI | 40 | 8832.56 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.77 | 1197.56 | 1070.19 | 6857.58
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTALSUL | 40 | 11161.02 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1974.19 | 764.09 | 11789.7
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | PARQUE ESTADUAL DO SUMIDOURO | 40 | 8827.14 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3807.59 | 1329.36 | 1069.32 | 10236.05
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE DIVISA ALEGRE | 40 | 9839.96 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1344.03 | 1355.35 | 10507.54
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE SAO FRANCISCO | 40 | 9383.8 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1425.49 | 1122.88 | 10202.39
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE TIRADENTES | 40 | 9839.96 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.11 | 1448.31 | 1355.35 | 8207.41
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE CONTROLE PROCESSUAL SUL | 40 | 8466.56 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1113.01 | 1011.63 | 9708.88
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-22 | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - METROPOLITANA - BELO HORIZONTE | 40 | 12593.45 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 2208.27 | 1345.35 | 12114.02
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE ADMINISTRACAO E FINANCASNORTE | 40 | 8092.52 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.28 | 1076.04 | 961.62 | 7665.14
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | MONUMENTO NATURAL ESTADUAL PICO DO IBITURUNA | 40 | 8090.98 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.57 | 1075.68 | 961.38 | 9274.49
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO AO CONSELHO DE ADMINISTRACAO E | 40 | 17993.19 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2659.87 | 4063.17 | 2659.87 | 13930.02
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE CRIACAO E MANEJO DE UNIDADES DE | 40 | 8056.63 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1036.36 | 1070.02 | 9024.44
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE FAUNA E | 40 | 4717.25 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499.35 | 290.85 | 486.35 | 5439.4
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE ALTO PARANAIBA | 40 | 13202.67 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 2301.48 | 1615.63 | 12652.52
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL | 40 | 11467.63 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880.02 | 1831.26 | 1353.09 | 11163.3
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - CENTRO-NORTE - SETE LAGOAS | 40 | 9296.1 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1326.69 | 1253.71 | 10082.66
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL E PLANEJAMENTO | 40 | 4717.25 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118.09 | 290.85 | 486.35 | 7058.14
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | IEF INST EST DE FLORESTAS | CENTRO DE TRIAGEM DE REABILITACAO DE ANIMAIS | 40 | 9523.27 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317.5 | 1405.95 | 1192.68 | 8242.14
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE VICOSA | 40 | 12220.13 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2907.29 | 2423.44 | 1736.18 | 10967.8
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE MATA | 40 | 19704.7 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3805.16 | 2649.73 | 13249.81
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE COMPENSACAO AMBIENTAL E REGULARIZACAO | 40 | 14605.7 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5192.06 | 3131.61 | 2117.87 | 14548.28
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - RIO DOCE -GOVERNADOR VALADARES | 40 | 8783.26 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152.07 | 1186.28 | 6444.91
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS METROPOLITANA | 40 | 14051.6 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5103.41 | 2979.23 | 2029.22 | 14146.56
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE OLIVEIRA | 40 | 9838.41 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1447.95 | 1355.11 | 10402.31
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE CENTRO OESTE | 40 | 11045.89 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.06 | 1701.24 | 1402 | 9845.71
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE MATA | 40 | 8776.34 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1236.71 | 1061.19 | 9845.4
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE CONTROLE PROCESSUAL MATA | 40 | 9215.51 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812.08 | 1359.85 | 673.37 | 8994.37
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE RIO DOCE | 40 | 7676.79 | 0 | NAO | 2558.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.56 | 982.13 | 1009.25 | 8829.9
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE CRIACAO E MANEJO DE UNIDADES DE | 40 | 7696.16 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285.44 | 944.27 | 1012.35 | 7024.98
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-16 | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL E PLANEJAMENTO | 40 | 11596.15 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.8 | 2093.21 | 766.43 | 11664.31
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE POUSO ALEGRE | 40 | 11072.56 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2851.48 | 1671.77 | 1406.27 | 10846
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE MURIAE | 40 | 11200.24 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342.23 | 976.8 | 1422.31 | 11143.36
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | AFLOBIO SAO JOAO NEPOMUCENO | 40 | 10395.96 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342.23 | 1566.04 | 1293.63 | 9878.52
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE CRIACAO E MANEJO DE UNIDADES DE | 40 | 4717.25 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111.99 | 290.85 | 486.35 | 7052.04
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE | 40 | 11185.88 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1748.52 | 1420.01 | 11384.31
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE REGULARIZACAO DAS ATIVIDADES | 40 | 7688.96 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 951.43 | 1011.19 | 8800.53
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE JANAUBA | 40 | 10314.53 | 0 | NAO | 3438.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1744.7 | 1280.6 | 14094.37
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE PATOS DE MINAS | 40 | 11235.1 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.67 | 1702.48 | 1447.04 | 9842.25
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE JANAUBA | 40 | 9834.26 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195.84 | 852.04 | 1354.44 | 9823.62
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE CONTROLE PROCESSUAL MATA | 40 | 11269.49 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488.62 | 1756.9 | 1283.56 | 10717.65
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE TIRADENTES | 40 | 10234.33 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.06 | 1435.13 | 1418.45 | 9283.81
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - METROPOLITANA - BELO HORIZONTE | 40 | 7694.11 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 952.62 | 1012.02 | 8803.66
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE CENTRO OESTE | 40 | 11181.59 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3513.35 | 1979 | 767.18 | 11948.76
ASSISTENTE DE GESTAO E POLITICAS PUBLICAS EM DESEN | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS METROPOLITANA | 30 | 2671.51 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2654.18 | 0 | 302.12 | 5023.57
ASSISTENTE DE GESTAO E POLITICAS PUBLICAS EM DESEN | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE REPOSICAO FLORESTAL E | 30 | 3809.72 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3028.15 | 188.77 | 446.04 | 6203.06
ASSISTENTE DE GESTAO E POLITICAS PUBLICAS EM DESEN | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE MONITORAMENTO TERRITORIAL E | 30 | 3275.68 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576.67 | 47.68 | 376.62 | 5428.05
ASSISTENTE DE GESTAO E POLITICAS PUBLICAS EM DESEN | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | APA - AREA DE PROTECAO AMBIENTAL - PARQUE FERNAO | 30 | 2964.04 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449.77 | 24.3 | 337.22 | 4052.29
ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | NAO | DAI-11 | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS | 40 | 12291.87 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565.36 | 2225.21 | 982.16 | 11649.86
ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | NAO | FGI-4 | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS | 40 | 25838.84 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.96 | 5168.26 | 3827.13 | 17576.41
ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | NAO | DAI-16 | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 40 | 13602.61 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565.36 | 2412.08 | 1613.36 | 12142.53
ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | NAO | DAI-4 | IEF INST EST DE FLORESTAS | GABINETE | 40 | 12450.39 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1954.56 | 2072.62 | 1695.54 | 10636.79
ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GABINETE | 40 | 29291.55 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565.36 | 5889.49 | 4467.61 | 21499.81
ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE REGULARIZACAO DAS ATIVIDADES | 40 | 7786.26 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565.36 | 986.17 | 982.16 | 8383.29
ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE METROPOLITANA | 40 | 20103.79 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343.76 | 3891.2 | 2735.95 | 14820.4
ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GABINETE | 40 | 11184.08 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565.36 | 1920.57 | 982.16 | 10846.71
ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE CONTROLE PROCESSUAL CENTRO OESTE | 40 | 19195.59 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2809.68 | 3609.46 | 2852.25 | 15543.56
GESTOR AMBIENTAL | NAO | DAI-16 | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE COMPRAS E CONTRATOS | 40 | 9842.42 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1543.48 | 1011.73 | 10361.4
GESTOR AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE DIVISA ALEGRE | 40 | 9523.38 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1387.93 | 1068.72 | 10433.69
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | DIRETORIA DE CONTROLE MONITORAMENTO E | 40 | 9397.31 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1506.81 | 699.96 | 10264.73
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE JANAUBA | 40 | 7691.55 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.79 | 960.12 | 982.16 | 8677.06
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE POCOS DE CALDAS | 40 | 8450.95 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.06 | 1161.54 | 1009.13 | 8183.34
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE FAUNA E | 40 | 7467.88 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.29 | 898.61 | 982.16 | 7197.4
GESTOR AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL | 40 | 8755.62 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1228.62 | 1069.86 | 9824.1
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL NORTE | 40 | 8463.27 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.28 | 1060.11 | 1011.1 | 8002.34
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE ADMINISTRACAO E FINANCASNORTE | 40 | 7664.9 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.57 | 945.87 | 1007.34 | 8932.26
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | AFLOBIO BETIM | 40 | 7673.96 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 895.82 | 1008.79 | 9136.31
GESTOR AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 2 | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE JANUARIA | 40 | 9660.4 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.79 | 1493.72 | 1010.64 | 10083.83
GESTOR AMBIENTAL | NAO | DAI-16 | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL E PLANEJAMENTO | 40 | 9703.31 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1489.35 | 1069.47 | 10218.68
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE BIODIVERSIDADE CENTRO NORTE | 40 | 9841.75 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1610.7 | 766.63 | 10831.38
GESTOR AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL ALTO | 40 | 8746.94 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1226.62 | 1068.47 | 9818.81
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GABINETE | 40 | 7687.52 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 951.09 | 1010.96 | 8799.66
GESTOR AMBIENTAL | NAO | DAI-26 | IEF INST EST DE FLORESTAS | GABINETE | 40 | 11109 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1891.99 | 1010.99 | 11280.21
GESTOR AMBIENTAL | NAO | DAI-4 | IEF INST EST DE FLORESTAS | GABINETE | 40 | 7864.24 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 960.91 | 962.4 | 9015.12
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | PARQUE ESTADUAL DO BIRIBIRI | 40 | 8824.31 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.57 | 1247.79 | 1068.87 | 9728.22
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE ADMINISTRACAO E FINANCASALTO | 40 | 7359.44 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.06 | 875.1 | 959.21 | 7428.19
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - ZONA DA MATA - UBA | 40 | 8827.02 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.57 | 1248.41 | 1069.3 | 9729.88
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | PARQUE ESTADUAL SERRA DO OURO BRANCO | 40 | 8457.65 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488.62 | 1163.09 | 1010.2 | 8772.98
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE FOMENTO E RECUPERACAO AMBIENTAL | 40 | 8047.99 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 982.22 | 1068.64 | 9071.32
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL E PLANEJAMENTO | 40 | 6621.86 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.51 | 845.62 | 5072.73
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE IMPLANTACAO E MANEJO DE UNIDADES DAS | 40 | 8849.88 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635.02 | 1392.84 | 566.97 | 9525.09
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | BASE OPERACIONAL FORCA TAREFA DE CURVELO | 40 | 7680.86 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.06 | 897.42 | 1009.9 | 7676.6
GESTOR AMBIENTAL | NAO | DAI-4 | IEF INST EST DE FLORESTAS | GABINETE | 40 | 7610.91 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 954.18 | 923.13 | 8807.79
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE TAIOBEIRAS | 40 | 7677.57 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635.01 | 688.11 | 1009.37 | 8615.1
GESTOR AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 2 | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL ALTO | 40 | 8508.78 | 0 | NAO | 2836.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.79 | 1248.37 | 951.36 | 12073.1
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE ARCOS | 40 | 7683.18 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.45 | 950.09 | 1010.27 | 7772.27
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 40 | 7379.36 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.73 | 879.73 | 962.3 | 6562.06
GESTOR AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 2 | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL | 40 | 9668.11 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1495.5 | 1011.88 | 10527.69
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL E PLANEJAMENTO | 40 | 14996.47 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635.02 | 2639.46 | 2180.4 | 12811.63
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE PASSOS | 40 | 8827.14 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1144.17 | 1069.32 | 9980.61
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE CRIACAO E MANEJO DE UNIDADES DE | 40 | 14989.62 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 2820.08 | 1516.76 | 13726.97
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | PARQUE SERRA DO PAPAGAIO | 40 | 8463.73 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1164.49 | 1011.17 | 9655.03
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE CONTROLE PROCESSUAL TRIANGULO | 40 | 8470.01 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.51 | 1012.18 | 7130.32
GESTOR AMBIENTAL | NAO | DAI-2 | IEF INST EST DE FLORESTAS | GABINETE | 30 | 8050.92 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.57 | 1058.95 | 982.16 | 9230.38
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - CENTRO-SUL - BARBACENA | 40 | 7685.04 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 950.52 | 1010.57 | 9090.91
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL | 40 | 8096.58 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1076.98 | 962.25 | 9424.31
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE ARINOS | 40 | 8757.27 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.67 | 1232.3 | 1058.14 | 8223.5
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | DIRETORIA DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE | 40 | 7376.05 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781.41 | 878.96 | 961.79 | 8316.71
GESTOR AMBIENTAL | NAO | DAI-16 | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE COMPENSACAO AMBIENTAL E REGULARIZACAO | 40 | 10202.42 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1626.64 | 1069.33 | 10580.64
GESTOR AMBIENTAL | NAO | DAI-4 | IEF INST EST DE FLORESTAS | GABINETE | 40 | 14640.35 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1854.23 | 2444.3 | 2045.93 | 12004.35
GESTOR AMBIENTAL | NAO | FGI-4 | IEF INST EST DE FLORESTAS | GABINETE | 40 | 8557.63 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1176.3 | 1062.13 | 9393.39
GESTOR AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 2 | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - TRIANGULO - UBERLANDIA | 40 | 9249.54 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.46 | 1364.72 | 1068.89 | 8865.39
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL MATA | 40 | 7681.94 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635.01 | 949.8 | 1010.07 | 8357.08
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL | 40 | 7685.78 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.06 | 950.69 | 1010.68 | 7627.47
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS METROPOLITANA | 40 | 7696.16 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 953.09 | 1012.35 | 8804.91
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE CONTABILIDADE E FINANCAS | 40 | 7686.48 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 950.85 | 1010.8 | 8799.02
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE REGULARIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL | 40 | 7333.23 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.77 | 869.01 | 955.15 | 5801.84
GESTOR AMBIENTAL | NAO | DAI-8 | IEF INST EST DE FLORESTAS | GABINETE | 40 | 8776.29 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 967.56 | 1068.94 | 9813.98
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS | 40 | 7324.28 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195.85 | 814.79 | 953.76 | 7751.58
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | AFLOBIO FORMIGA | 40 | 7300.34 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 861.37 | 950.05 | 8855.88
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS METROPOLITANA | 40 | 7696.16 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 953.09 | 1012.35 | 8804.91
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS | 40 | 8046.21 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1033.95 | 1068.35 | 9018.1
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE COMPRAS E CONTRATOS | 40 | 9380.13 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3771.58 | 1642.44 | 697.39 | 10811.88
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE PIRAPORA | 40 | 8073.97 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.67 | 1019.59 | 958.74 | 7852.31
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE COMPENSACAO AMBIENTAL | 40 | 9840.62 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.29 | 1610.43 | 766.46 | 9074.02
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IEF INST EST DE FLORESTAS | URFBIO - TRIANGULO - UBERLANDIA | 40 | 8832.56 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1249.69 | 1070.19 | 9879.64
GESTOR AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO REGIONAL DE PARA DE MINAS | 40 | 9086.59 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.06 | 1148.67 | 1122.81 | 8718.17
GESTOR GOVERNAMENTAL | NAO | DAI-21 | IEF INST EST DE FLORESTAS | NUCLEO DE APOIO AO CONSELHO DE ADMINISTRACAO E | 40 | 4539.39 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2588.96 | 250.83 | 594.26 | 6283.26
GESTOR GOVERNAMENTAL | NAO | FGI-4 | IEF INST EST DE FLORESTAS | GERENCIA DE COMPENSACAO AMBIENTAL E REGULARIZACAO | 40 | 3913.84 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2601.3 | 137.48 | 388.04 | 5989.62
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DE AGUAS ALTO SAO | 40 | 9397.31 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834.91 | 1346.05 | 1284.53 | 8601.64
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | ASSESSORIA DE PROGRAMAS, PROJETOS E PESQUISA | 40 | 10258.44 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.07 | 1544.98 | 1422.31 | 9194.22
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE REGULACAO DE USOS DE | 40 | 9521.78 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1548.33 | 673.46 | 10374.18
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, CONTABILIDADE | 40 | 7675.75 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 948.37 | 1009.08 | 8792.49
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | ASSESSORIA DE PROGRAMAS, PROJETOS E PESQUISA | 40 | 10133.84 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463.9 | 1612.15 | 674.26 | 9311.33
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | PROCURADORIA | 40 | 9868.22 | 0 | NAO | 3289.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1577.84 | 1359.88 | 13294.1
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DE AGUAS NOROESTE | 40 | 16673.94 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833.59 | 2986.51 | 2336.79 | 13184.23
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-21 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE PLANEJAMENTOT DE RECURSOS HIDRICOS | 40 | 9816.97 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1520.58 | 1069.54 | 10301.04
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI37 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 40 | 12727.36 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.07 | 2152.59 | 1112.95 | 11364.89
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS AGUAS | 40 | 4717.25 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080.06 | 290.85 | 486.35 | 6020.11
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE INSTRUMENTOS ECONOMICOS DE GESTAO | 40 | 7368.95 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781.41 | 877.31 | 960.69 | 8312.36
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMACOES SOBRE | 40 | 7373.76 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 878.43 | 961.43 | 8608.09
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GABINETE | 40 | 14431.59 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342.24 | 2508.97 | 2090.01 | 12174.85
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE INSTRUMENTOS ECONOMICOS DE GESTAO | 40 | 8446.43 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.29 | 969.99 | 1132.39 | 7954.34
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GABINETE | 40 | 14996.47 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.8 | 2821.66 | 1517.86 | 13584.75
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE PLANEJAMENTOT DE RECURSOS HIDRICOS | 40 | 7376.02 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.96 | 961.78 | 5535.28
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS AGUAS | 40 | 4717.25 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651.52 | 290.85 | 486.35 | 5591.57
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DE AGUAS TRIANGULO | 40 | 10917.9 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635.01 | 1728.11 | 1415.82 | 10408.98
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | PROCURADORIA | 40 | 9627.07 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.68 | 1331.81 | 1321.29 | 8730.65
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE PLANEJAMENTOT DE RECURSOS HIDRICOS | 40 | 4717.25 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2533.08 | 877.61 | 840.98 | 5531.74
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DAS AGUAS - CENTRAL | 40 | 9797.58 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1438.52 | 1348.57 | 10084.68
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DE AGUAS NORTE DE MINAS | 40 | 12927.46 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.57 | 1983.77 | 1737.35 | 12426.91
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DE AGUAS NORTE DE MINAS | 40 | 7684 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.79 | 950.28 | 1010.4 | 8651.11
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE APOIO AOS COMITES DE BACIAS | 40 | 13893.27 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.8 | 2413.66 | 1329.52 | 13077.89
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE APOIO AS AGENCIAS DE BACIAS | 40 | 8048.45 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1034.47 | 1068.71 | 9019.46
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, CONTABILIDADE | 40 | 7378.03 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 827.28 | 962.09 | 8662.85
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE MONITORAMENTO HIDROMETEREOLOGICO | 40 | 4717.25 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118.47 | 290.85 | 486.35 | 7058.52
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE APOIO AS AGENCIAS DE BACIAS | 40 | 7349.76 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.29 | 872.85 | 957.71 | 7129.49
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMACOES SOBRE | 40 | 7693.68 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 952.52 | 1011.95 | 8803.4
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | ASSESSORIA DE PROGRAMAS, PROJETOS E PESQUISA | 40 | 10258.02 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1492.74 | 1422.24 | 10710
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE INSTRUMENTOS ECONOMICOS DE GESTAO | 40 | 7688.76 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 847.11 | 1011.16 | 8904.68
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI37 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E REGULACAO | 40 | 14008.89 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.29 | 2552.9 | 1318 | 11748.28
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-6 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE APOIO AOS COMITES DE BACIAS | 40 | 8613.7 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1191.68 | 1062.3 | 9433.91
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | ASSESSORIA DE PROGRAMAS, PROJETOS E PESQUISA | 40 | 9728.87 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.11 | 1422.64 | 1337.58 | 8139.76
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS AGUAS | 40 | 13561.85 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463.9 | 2240.74 | 1950.86 | 10834.15
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DAS AGUAS ZONA DA MATA | 40 | 9181.81 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3229.52 | 1296.27 | 1250.05 | 9865.01
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | ASSESSORIA DE PROGRAMAS, PROJETOS E PESQUISA | 40 | 11251.1 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463.9 | 1977.75 | 841.23 | 9896.02
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DAS AGUAS - CENTRAL | 40 | 9821.03 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1443.93 | 1352.32 | 10098.97
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DIRETOR-GERAL - IGAM | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | DIRETOR-GERAL | 40 | 15162.69 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.8 | 2895.78 | 1414.56 | 13780.15
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-21 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE APOIO AOS COMITES DE BACIAS | 40 | 15385.66 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5006.51 | 3346.1 | 1932.32 | 15113.75
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS AGUAS | 40 | 8045.51 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1033.79 | 1068.24 | 9017.67
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GABINETE | 40 | 9205.95 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3035.83 | 318.6 | 672.03 | 11251.15
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | ASSESSORIA DE PROGRAMAS, PROJETOS E PESQUISA | 40 | 7610.51 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 829.03 | 998.64 | 8857.03
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS AGUAS | 40 | 9602.61 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1378.3 | 1317.38 | 9981.12
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-21 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE APOIO AS AGENCIAS DE BACIAS | 40 | 9763.61 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1456.12 | 1061 | 10320.68
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DE AGUAS LESTE MINEIRO | 40 | 9857.06 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.18 | 1452.26 | 1358.09 | 10120.89
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, CONTABILIDADE | 40 | 14198.34 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5126.88 | 3019.58 | 2052.69 | 14252.95
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS AGUAS | 40 | 4717.25 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2232.17 | 290.85 | 486.35 | 6172.22
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE REGULACAO DE USOS DE | 40 | 10244.32 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.29 | 1541.71 | 1420.05 | 8892.85
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE MONITORAMENTO HIDROMETEREOLOGICO | 40 | 15625.01 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463.9 | 2732.52 | 2280.96 | 12075.43
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE MONITORAMENTO HIDROMETEREOLOGICO | 40 | 4717.25 | 0 | NAO | 1572.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3096.87 | 250.69 | 706.48 | 8429.37
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | DIRETORIA DE GESTAO E APOIO AO SISTEMA ESTADUAL | 40 | 8695.06 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1183.83 | 1172.17 | 9413.25
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DAS AGUAS ZONA DA MATA | 40 | 9818.49 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3229.52 | 1605.26 | 763.14 | 10679.61
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE APOIO AOS COMITES DE BACIAS | 40 | 10262.59 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.8 | 1568.93 | 770.6 | 10850.86
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DE AGUAS ALTO SAO | 40 | 13274.97 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.3 | 2241.79 | 1904.96 | 9410.52
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE SEGURANCA DE BARRAGENS E SISTEMAS | 40 | 9923.51 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.29 | 1484.67 | 1256.72 | 8792.41
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DAS AGUAS - CENTRAL | 40 | 7464.22 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.46 | 899.45 | 975.45 | 7638.78
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-19 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | NUCLEO DE AUTO DE INFRACAO | 40 | 10772.01 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1885.58 | 697.33 | 11263.29
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | DIVISAO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E LOGISTICOS | 40 | 8016.39 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488.63 | 1027.06 | 1063.58 | 8414.38
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE PLANEJAMENTOT DE RECURSOS HIDRICOS | 40 | 10807.43 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1671.79 | 1510.15 | 10699.68
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 2 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DAS AGUAS ZONA DA MATA | 40 | 10538.17 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2948.69 | 1610.26 | 1275.07 | 10601.53
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE SEGURANCA DE BARRAGENS E SISTEMAS | 40 | 13151.71 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.29 | 2244.12 | 1773.23 | 10744.65
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS AGUAS | 40 | 9771.45 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1432.48 | 1344.39 | 10068.77
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI-19 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | DIRETOR-GERAL | 40 | 8903.88 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1199.72 | 944.05 | 9834.3
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DE AGUAS ALTO SAO | 40 | 10363.77 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3246.37 | 1569.31 | 1439.16 | 10601.67
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE INSTRUMENTOS ECONOMICOS DE GESTAO | 40 | 9205.27 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1287.96 | 1253.8 | 9737.7
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DE AGUAS ALTO SAO | 40 | 18815.84 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4626.4 | 4237.26 | 2791.49 | 16413.49
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE APOIO AS AGENCIAS DE BACIAS | 40 | 7662.46 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 893.17 | 1006.95 | 8836.53
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE PLANEJAMENTOT DE RECURSOS HIDRICOS | 40 | 9852.96 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1613.32 | 768.31 | 10545.52
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | PROCURADORIA | 40 | 9868.22 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.46 | 1402.7 | 1359.88 | 9155.1
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DAS AGUAS ZONA DA MATA | 40 | 12806.68 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12806.68
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS AGUAS | 40 | 8050.89 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.29 | 930.76 | 1069.1 | 7661.32
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE INSTRUMENTOS ECONOMICOS DE GESTAO | 40 | 7733.73 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342.24 | 971.72 | 982.16 | 8122.09
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DE AGUAS TRIANGULO | 40 | 10539.96 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.06 | 1484.4 | 1355.35 | 9603.27
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | DAI37 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | DIRETORIA DE OPERACOES E EVENTOS CRITICOS | 40 | 12451.09 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.29 | 2193.05 | 1068.75 | 10799.58
ANALISTA AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE PATRIMONIO E LOGISTICA | 40 | 12220.13 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781.41 | 1945.99 | 1736.18 | 11319.37
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 2 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DE AGUAS NORTE DE MINAS | 40 | 12451.1 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.57 | 1947.87 | 1581.14 | 12142.66
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 2 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DE AGUAS LESTE MINEIRO | 40 | 11051.83 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1890.92 | 768.14 | 11759.73
ANALISTA AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DE AGUAS NOROESTE | 40 | 12964.86 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.06 | 2187.22 | 1743.34 | 10937.36
AUDITOR INTERNO | NAO | DAI-22 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | CONTROLADORIA SECCIONAL | 40 | 20159.63 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2443.2 | 3778.59 | 2635.94 | 16188.3
AUXILIAR AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE MONITORAMENTO HIDROMETEREOLOGICO | 40 | 2968.4 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 337.75 | 4130.65
AUXILIAR AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE MONITORAMENTO HIDROMETEREOLOGICO | 40 | 3232.4 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870.99 | 86.02 | 370.99 | 4646.38
AUXILIAR AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE MONITORAMENTO HIDROMETEREOLOGICO | 40 | 3791.88 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564.05 | 119.18 | 443.72 | 4793.03
AUXILIAR AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE APOIO AOS COMITES DE BACIAS | 40 | 2968.4 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.32 | 49.96 | 337.75 | 3398.01
AUXILIAR AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE COMPRAS E CONTRATOS | 40 | 3511.49 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079.89 | 138.22 | 407.27 | 5045.89
AUXILIAR AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE MONITORAMENTO HIDROMETEREOLOGICO | 40 | 3285.89 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677.92 | 45.48 | 377.95 | 4540.38
AUXILIAR AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE MONITORAMENTO HIDROMETEREOLOGICO | 40 | 3507.79 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086.66 | 137.59 | 406.79 | 5050.07
ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | NAO | DAI-26 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GABINETE | 40 | 15249.48 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565.36 | 2848.44 | 1673.47 | 13292.93
ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | DIRETORIA DE OPERACOES E EVENTOS CRITICOS | 40 | 28113.7 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565.36 | 5669.54 | 4279.15 | 20730.37
ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL | NAO | DAI-6 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | DIRETOR-GERAL | 40 | 11859.01 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565.36 | 2106.17 | 1573.37 | 10744.83
GESTOR AMBIENTAL | NAO | DAI-21 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, CONTABILIDADE | 40 | 9445.35 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1434.74 | 1010.08 | 10074.72
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE PLANEJAMENTOT DE RECURSOS HIDRICOS | 40 | 8052.29 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488.63 | 1035.35 | 1069.33 | 8436.24
GESTOR AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DAS AGUAS ZONA DA MATA | 40 | 8681.25 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3229.52 | 1211.44 | 1057.96 | 9641.37
GESTOR AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DE AGUAS TRIANGULO | 40 | 8023.16 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.67 | 1007.03 | 953.59 | 7819.21
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DE AGUAS TRIANGULO | 40 | 7731.68 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 971.16 | 982.16 | 9145.32
GESTOR AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DE AGUAS TRIANGULO | 40 | 7708.99 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488.62 | 934.03 | 904.89 | 8358.69
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DE AGUAS TRIANGULO | 40 | 7370.71 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 877.72 | 960.96 | 8898.99
GESTOR AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 2 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DE AGUAS SUL DE | 40 | 9253.22 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1313.43 | 1069.48 | 10237.27
GESTOR AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 1 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE SEGURANCA DE BARRAGENS E SISTEMAS | 40 | 8080.97 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1072.61 | 962.55 | 9120
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | ASSESSORIA DE PROGRAMAS, PROJETOS E PESQUISA | 40 | 9624.1 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195.85 | 1383.26 | 1320.82 | 9115.87
GESTOR AMBIENTAL | NAO | DAI-21 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE REGULACAO DE USOS DE | 40 | 9502.62 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1458.17 | 982.16 | 10136.48
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DE AGUAS TRIANGULO | 40 | 7681.16 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.96 | 1321.1 | 1009.95 | 8717.07
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE APOIO AOS COMITES DE BACIAS | 40 | 7692.99 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927.8 | 856.24 | 982.16 | 8782.39
GESTOR AMBIENTAL | NAO | DAI-21 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE COMPRAS E CONTRATOS | 40 | 9458.53 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1446.04 | 982.16 | 10104.52
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DE AGUAS ALTO SAO | 40 | 7333.62 | 0 | NAO | 2444.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3105.23 | 894.04 | 955.21 | 11034.14
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE APOIO AOS COMITES DE BACIAS | 40 | 10012.95 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.03 | 1862.18 | 1383.03 | 8150.77
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DE AGUAS SUL DE | 40 | 7010.83 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3371.04 | 794.09 | 905.18 | 8682.6
GESTOR AMBIENTAL | NAO | DAI-14 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | GERENCIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, CONTABILIDADE | 40 | 8389.94 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.29 | 1158.43 | 959.44 | 7882.36
GESTOR AMBIENTAL | NAO |  | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DE AGUAS SUL DE | 40 | 6989.65 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.06 | 789.17 | 901.9 | 7201.64
GESTOR AMBIENTAL | NAO | GRATIF PELO DESENV DE ATIV DE FISCALIZACAO 2 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | UNIDADE REGIONAL DE GESTAO DAS AGUAS - CENTRAL | 40 | 8888.38 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.19 | 1281.29 | 1011.1 | 9670.18
GESTOR AMBIENTAL | NAO | DAI37 | IGAM INST DE GESTAO DAS AGUAS | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E REGULACAO | 40 | 12088.76 | 0 | NAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195.85 | 90.59 | 1010.78 | 13183.24

## Ação 2.1.1
Objeto orçado: Estudo para identificação de oportunidades para redução da demanda e otimização do uso da água na indústria
Tabela Portaria ANA Nº 363, de 02 de fevereiro de 2021
Estimativa de Custos |  |  |  | Função | C/U (R$/h)
ORÇAMENTO | DURAÇÃO | 6 meses | BASE (horas/mês): | Coordenador de Projeto | 118.66
| (em meses): |  | 80 | Especialista Sênior - Nível Superior | 83.05
Elaborado em: |  |  |  | Especialista Pleno - Nível Superior | 69.42 |  | Parâmetro | Valor
1 Equipe técnica | Quantidade (horas) | Custo unitário (R$/h) | Valor (R$) | Profissional - Nível Superior Júnior | 40.56 |  | Fator K | 2.52
Especificação |  |  |  | Nível Técnico | 31.5
Coordenador de Projeto | 480 | 118.66 | 56956.8 | Auxiliar Administrativo | 24.75
Especialista Sênior - Nível Superior (1) | 480 | 83.05 | 39864
Especialista Pleno - Nível Superior (1) | 960 | 69.42 | 66643.2
Profissional - Nível Superior Júnior (1) | 960 | 40.56 | 38937.6 | 3 Custos Indiretos - Fator K (1), (2) e (3) |  |  | Alíquota
Nível Técnico (1) | 960 | 31.5 | 30240 | 3.1 Encargos Sociais (K1) |  |  | 81.79%
|  |  | 0 | 3.2 Administração, risco, despesas financeiras (K2) |  |  | 17.29%
|  |  | 0 | 3.3 Lucro (K3) |  |  | 8.76% | Valor correto
|  |  | 0 | 3.4 Despesas Fiscais e Legais (K4)(4) |  |  | 16.62% | 12.84%
|  |  | 0 |  | PIS: | 1.65%
|  |  | 0 |  | COFINS: | 7.6%
|  |  | 0 |  | ISS: | 5%
Custo Direto Mão-de-Obra | A= |  | 232641.6 | 3.1 Fator Custos Indiretos de Mão de Obra |  | E= | 2.52
2 Despesas Diversas |  |  |  | 3.2 Fator Custo Indiretos Despesas Diversas |  | F= | 1.27
Especificação | Quantidade | Custo unitário (R$) | Valor (R$)
2.1 Serviços de Campo |  |  |  | DNIT - Instrução de Serviço DG nº 03, de 07 de março de 2012. Tabela de preços de consultoria, atualizada em 08/2020
Aluguel veículo intermediário | 30 | 150 | 4500 | Referências para outros itens de despesa
Combustível (litro) | 300 | 5 | 1500 | 5 VEÍCULOS
|  |  | 0 | Sedan- 71 A 115 CV | mês |  | 3366.25 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Caminhonete - 71A 115 CV | mês |  | 3561.89 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Caminhonete - 140A 165 CV | mês |  | 5032.54 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | VAN - 120A 140 CV | mês |  | 6600.51 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Caminhão para viga benkelman | mês |  | 11311.06 | 0 | DNIT
0
|  |  | 0 | 6 DESLOCAMENTO
|  |  | 0 | Aluguel veículo intermediário | dia |  | 150 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Combustível (R$/litro) | litro |  | 5 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Passagens aéreas (ida e volta) - curta distância | un. |  | 800 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Passagens aéreas (ida e volta) - média distância | un. |  | 1125 | 0 | Cotação
Custo Total de Serviços de Campo | B= |  | 6000 | Passagens aéreas (ida e volta) - longa distância | un. |  | 1750 | 0 | Cotação
2.2 Outras Despesas | Quantidade | Custo unitário (R$) | Valor (R$)
|  |  | 0 | 7 EQUIPAMENTOS
|  |  | 0 | Instrumental de topografia | mês |  | 1860.06 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | GPS | mês |  | 326.84 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Notebook | un. |  | 2500 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Impressora Multifuncional | un. |  | 500 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Projetor Multimidia | un. |  | 2500 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Câmera Digital | un. |  | 700 | 0 | Cotação
0
|  |  | 0 | 8 IMÓVEIS
|  |  | 0 | Escritório | mês |  | 1889.72 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Casa para Engenheiro | mês |  | 2167.38 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Alojamento para pessoal | mês |  | 1896.45 | 0 | DNIT
0
|  |  | 0 | 9 MOBILIÁRIO
Total de Outras Despesas | C= |  | 0 | De Escritório | mês |  | 812.73 | 0 | DNIT
Total Despesas Diversas (B + C) |  | D= | 6000 | De Alojamento P/ Pessoal | mês |  | 677.3 | 0 | DNIT
3 Totais incluindo os Custos Indiretos
Preço de venda de Mão-de-Obra (A x E) |  | G= | 586256.832 | 10 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
Preço de venda das Despesas Diversas (D x F) |  | H= | 7620 | Hotel | dia |  | 150 | 0 | Cotação
Valor Total Estimado (G + H) |  |  | 593876.832 | Alimentação diária | dia |  | 60 | 0 | Cotação
1) Para efeitos de orçamento-base, foram utilizadas alíquotas estimativas para os impostos e encargos sociais. As empresas licitantes deverão adotar, em seus orçamentos, as alíquotas de PIS, COFINS e ISS efetivamente praticadas, de acordo com o seu regime de tributação. A comprovação do regime de tributação da empresa poderá ser exigida pela ANA a qualquer tempo e a seu critério. Os percentuais cotados para o PIS e para a COFINS, por empresas eventualmente tributadas pelo regime da incidência não-cumulativa, apresentados na licitação, terão as alíquotas admitidas pela média dos recolhimentos efetivos, observadas as alíquotas de lei, deduzidos os percentuais de aproveitamento de crédito dos últimos doze meses. De acordo com a recomendação do TCU, exarada por meio dos Acórdãos nº 950/2007 - Plenário e nº 1904/2007 - Plenário e Súmula TCU nº 254/2010, não poderão ser lançados previsões de custos relativos aos tributos IRPJ e CSLL na Planilha de Composição de Preços. |  |  |  | Valor diárias servidores públicos federais, Decreto Nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006, atualizado em 07/2022
10 DIÁRIAS
|  |  |  | Classificação do Cargo | CNE | CCE | DEMAIS
|  |  |  | Brasília/ Manaus/ Rio de Janeiro/ São Paulo | 508.38 | 433.49 | 381.14
|  |  |  | Outras capitais de Estados | 455 | 387.86 | 341.02
|  |  |  | Demais deslocamentos | 401.61 | 342.23 | 300.9
CNE: Cargos de Natureza Especial; CCE: Cargos Comissionados Executivos; DEMAIS: Demais cargos, empregos e funções
(2) As empresas licitantes deverão adotar, em seus orçamentos, os encargos sociais efetivamente praticados. A memória de cálculo e a comprovação dos recolhimentos dos encargos sociais da empresa poderão ser exigidas pela ANA a qualquer tempo e a seu critério.
(3) O valor total apresentado é uma estimativa obtida a partir dos valores unitários e coeficientes utilizados para o cômputo dos custos diretos e indiretos definidos no Anexo I desta Portaria, e da equipe técnica considerada necessária para a realização das atividades previstas no escopo do trabalho.
(4) K4 = (I)/(1-I), onde I=PIS + COFINS + ISS
(5) Fator K (Mão-de-Obra) = (1+K1+K2) x (1+K3) x (1+K4)
(6) Fator K (Despesas Diversas) = (1+K3) x (1+K4)

## Ação 2.1.2
Objeto orçado: Estudo para identificação de oportunidades para redução da demanda e otimização do uso da água na produção agrícola.
Tabela Portaria ANA Nº 363, de 02 de fevereiro de 2021
Estimativa de Custos |  |  |  | Função | C/U (R$/h)
ORÇAMENTO | DURAÇÃO | 6 meses | BASE (horas/mês): | Coordenador de Projeto | 118.66
| (em meses): |  | 80 | Especialista Sênior - Nível Superior | 83.05
Elaborado em: |  |  |  | Especialista Pleno - Nível Superior | 69.42 |  | Parâmetro | Valor
1 Equipe técnica | Quantidade (horas) | Custo unitário (R$/h) | Valor (R$) | Profissional - Nível Superior Júnior | 40.56 |  | Fator K | 2.52
Especificação |  |  |  | Nível Técnico | 31.5
Coordenador de Projeto | 480 | 118.66 | 56956.8 | Auxiliar Administrativo | 24.75
Especialista Sênior - Nível Superior (1) | 480 | 83.05 | 39864
Especialista Pleno - Nível Superior (1) | 960 | 69.42 | 66643.2
Profissional - Nível Superior Júnior (1) | 960 | 40.56 | 38937.6 | 3 Custos Indiretos - Fator K (1), (2) e (3) |  |  | Alíquota
Nível Técnico (1) | 960 | 31.5 | 30240 | 3.1 Encargos Sociais (K1) |  |  | 81.79%
|  |  | 0 | 3.2 Administração, risco, despesas financeiras (K2) |  |  | 17.29%
|  |  | 0 | 3.3 Lucro (K3) |  |  | 8.76% | Valor correto
|  |  | 0 | 3.4 Despesas Fiscais e Legais (K4)(4) |  |  | 16.62% | 12.84%
|  |  | 0 |  | PIS: | 1.65%
|  |  | 0 |  | COFINS: | 7.6%
|  |  | 0 |  | ISS: | 5%
Custo Direto Mão-de-Obra | A= |  | 232641.6 | 3.1 Fator Custos Indiretos de Mão de Obra |  | E= | 2.52
2 Despesas Diversas |  |  |  | 3.2 Fator Custo Indiretos Despesas Diversas |  | F= | 1.27
Especificação | Quantidade | Custo unitário (R$) | Valor (R$)
2.1 Serviços de Campo |  |  |  | DNIT - Instrução de Serviço DG nº 03, de 07 de março de 2012. Tabela de preços de consultoria, atualizada em 08/2020
Aluguel veículo intermediário | 30 | 150 | 4500 | Referências para outros itens de despesa
Combustível (litro) | 300 | 5 | 1500 | 5 VEÍCULOS
|  |  | 0 | Sedan- 71 A 115 CV | mês |  | 3366.25 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Caminhonete - 71A 115 CV | mês |  | 3561.89 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Caminhonete - 140A 165 CV | mês |  | 5032.54 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | VAN - 120A 140 CV | mês |  | 6600.51 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Caminhão para viga benkelman | mês |  | 11311.06 | 0 | DNIT
0
|  |  | 0 | 6 DESLOCAMENTO
|  |  | 0 | Aluguel veículo intermediário | dia |  | 150 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Combustível (R$/litro) | litro |  | 5 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Passagens aéreas (ida e volta) - curta distância | un. |  | 800 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Passagens aéreas (ida e volta) - média distância | un. |  | 1125 | 0 | Cotação
Custo Total de Serviços de Campo | B= |  | 6000 | Passagens aéreas (ida e volta) - longa distância | un. |  | 1750 | 0 | Cotação
2.2 Outras Despesas | Quantidade | Custo unitário (R$) | Valor (R$)
|  |  | 0 | 7 EQUIPAMENTOS
|  |  | 0 | Instrumental de topografia | mês |  | 1860.06 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | GPS | mês |  | 326.84 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Notebook | un. |  | 2500 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Impressora Multifuncional | un. |  | 500 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Projetor Multimidia | un. |  | 2500 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Câmera Digital | un. |  | 700 | 0 | Cotação
0
|  |  | 0 | 8 IMÓVEIS
|  |  | 0 | Escritório | mês |  | 1889.72 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Casa para Engenheiro | mês |  | 2167.38 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Alojamento para pessoal | mês |  | 1896.45 | 0 | DNIT
0
|  |  | 0 | 9 MOBILIÁRIO
Total de Outras Despesas | C= |  | 0 | De Escritório | mês |  | 812.73 | 0 | DNIT
Total Despesas Diversas (B + C) |  | D= | 6000 | De Alojamento P/ Pessoal | mês |  | 677.3 | 0 | DNIT
3 Totais incluindo os Custos Indiretos
Preço de venda de Mão-de-Obra (A x E) |  | G= | 586256.832 | 10 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
Preço de venda das Despesas Diversas (D x F) |  | H= | 7620 | Hotel | dia |  | 150 | 0 | Cotação
Valor Total Estimado (G + H) |  |  | 593876.832 | Alimentação diária | dia |  | 60 | 0 | Cotação
1) Para efeitos de orçamento-base, foram utilizadas alíquotas estimativas para os impostos e encargos sociais. As empresas licitantes deverão adotar, em seus orçamentos, as alíquotas de PIS, COFINS e ISS efetivamente praticadas, de acordo com o seu regime de tributação. A comprovação do regime de tributação da empresa poderá ser exigida pela ANA a qualquer tempo e a seu critério. Os percentuais cotados para o PIS e para a COFINS, por empresas eventualmente tributadas pelo regime da incidência não-cumulativa, apresentados na licitação, terão as alíquotas admitidas pela média dos recolhimentos efetivos, observadas as alíquotas de lei, deduzidos os percentuais de aproveitamento de crédito dos últimos doze meses. De acordo com a recomendação do TCU, exarada por meio dos Acórdãos nº 950/2007 - Plenário e nº 1904/2007 - Plenário e Súmula TCU nº 254/2010, não poderão ser lançados previsões de custos relativos aos tributos IRPJ e CSLL na Planilha de Composição de Preços. |  |  |  | Valor diárias servidores públicos federais, Decreto Nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006, atualizado em 07/2022
10 DIÁRIAS
|  |  |  | Classificação do Cargo | CNE | CCE | DEMAIS
|  |  |  | Brasília/ Manaus/ Rio de Janeiro/ São Paulo | 508.38 | 433.49 | 381.14
|  |  |  | Outras capitais de Estados | 455 | 387.86 | 341.02
|  |  |  | Demais deslocamentos | 401.61 | 342.23 | 300.9
CNE: Cargos de Natureza Especial; CCE: Cargos Comissionados Executivos; DEMAIS: Demais cargos, empregos e funções
(2) As empresas licitantes deverão adotar, em seus orçamentos, os encargos sociais efetivamente praticados. A memória de cálculo e a comprovação dos recolhimentos dos encargos sociais da empresa poderão ser exigidas pela ANA a qualquer tempo e a seu critério.
(3) O valor total apresentado é uma estimativa obtida a partir dos valores unitários e coeficientes utilizados para o cômputo dos custos diretos e indiretos definidos no Anexo I desta Portaria, e da equipe técnica considerada necessária para a realização das atividades previstas no escopo do trabalho.
(4) K4 = (I)/(1-I), onde I=PIS + COFINS + ISS
(5) Fator K (Mão-de-Obra) = (1+K1+K2) x (1+K3) x (1+K4)
(6) Fator K (Despesas Diversas) = (1+K3) x (1+K4)

## Ação 2.1.3
Objeto orçado: Estudo para identificação de oportunidades para o avanço no tratamento dos resíduos e efluentes, redução das demandas e otimização do uso da água na mineração
Tabela Portaria ANA Nº 363, de 02 de fevereiro de 2021
Estimativa de Custos |  |  |  | Função | C/U (R$/h)
ORÇAMENTO | DURAÇÃO | 6 meses | BASE (horas/mês): | Coordenador de Projeto | 118.66
| (em meses): |  | 80 | Especialista Sênior - Nível Superior | 83.05
Elaborado em: |  |  |  | Especialista Pleno - Nível Superior | 69.42 |  | Parâmetro | Valor
1 Equipe técnica | Quantidade (horas) | Custo unitário (R$/h) | Valor (R$) | Profissional - Nível Superior Júnior | 40.56 |  | Fator K | 2.52
Especificação |  |  |  | Nível Técnico | 31.5
Coordenador de Projeto | 480 | 118.66 | 56956.8 | Auxiliar Administrativo | 24.75
Especialista Sênior - Nível Superior (1) | 480 | 83.05 | 39864
Especialista Pleno - Nível Superior (1) | 960 | 69.42 | 66643.2
Profissional - Nível Superior Júnior (1) | 960 | 40.56 | 38937.6 | 3 Custos Indiretos - Fator K (1), (2) e (3) |  |  | Alíquota
Nível Técnico (1) | 960 | 31.5 | 30240 | 3.1 Encargos Sociais (K1) |  |  | 81.79%
|  |  | 0 | 3.2 Administração, risco, despesas financeiras (K2) |  |  | 17.29%
|  |  | 0 | 3.3 Lucro (K3) |  |  | 8.76% | Valor correto
|  |  | 0 | 3.4 Despesas Fiscais e Legais (K4)(4) |  |  | 16.62% | 12.84%
|  |  | 0 |  | PIS: | 1.65%
|  |  | 0 |  | COFINS: | 7.6%
|  |  | 0 |  | ISS: | 5%
Custo Direto Mão-de-Obra | A= |  | 232641.6 | 3.1 Fator Custos Indiretos de Mão de Obra |  | E= | 2.52
2 Despesas Diversas |  |  |  | 3.2 Fator Custo Indiretos Despesas Diversas |  | F= | 1.27
Especificação | Quantidade | Custo unitário (R$) | Valor (R$)
2.1 Serviços de Campo |  |  |  | DNIT - Instrução de Serviço DG nº 03, de 07 de março de 2012. Tabela de preços de consultoria, atualizada em 08/2020
Aluguel veículo intermediário | 30 | 150 | 4500 | Referências para outros itens de despesa
Combustível (litro) | 300 | 5 | 1500 | 5 VEÍCULOS
|  |  | 0 | Sedan- 71 A 115 CV | mês |  | 3366.25 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Caminhonete - 71A 115 CV | mês |  | 3561.89 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Caminhonete - 140A 165 CV | mês |  | 5032.54 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | VAN - 120A 140 CV | mês |  | 6600.51 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Caminhão para viga benkelman | mês |  | 11311.06 | 0 | DNIT
0
|  |  | 0 | 6 DESLOCAMENTO
|  |  | 0 | Aluguel veículo intermediário | dia |  | 150 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Combustível (R$/litro) | litro |  | 5 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Passagens aéreas (ida e volta) - curta distância | un. |  | 800 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Passagens aéreas (ida e volta) - média distância | un. |  | 1125 | 0 | Cotação
Custo Total de Serviços de Campo | B= |  | 6000 | Passagens aéreas (ida e volta) - longa distância | un. |  | 1750 | 0 | Cotação
2.2 Outras Despesas | Quantidade | Custo unitário (R$) | Valor (R$)
|  |  | 0 | 7 EQUIPAMENTOS
|  |  | 0 | Instrumental de topografia | mês |  | 1860.06 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | GPS | mês |  | 326.84 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Notebook | un. |  | 2500 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Impressora Multifuncional | un. |  | 500 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Projetor Multimidia | un. |  | 2500 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Câmera Digital | un. |  | 700 | 0 | Cotação
0
|  |  | 0 | 8 IMÓVEIS
|  |  | 0 | Escritório | mês |  | 1889.72 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Casa para Engenheiro | mês |  | 2167.38 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Alojamento para pessoal | mês |  | 1896.45 | 0 | DNIT
0
|  |  | 0 | 9 MOBILIÁRIO
Total de Outras Despesas | C= |  | 0 | De Escritório | mês |  | 812.73 | 0 | DNIT
Total Despesas Diversas (B + C) |  | D= | 6000 | De Alojamento P/ Pessoal | mês |  | 677.3 | 0 | DNIT
3 Totais incluindo os Custos Indiretos
Preço de venda de Mão-de-Obra (A x E) |  | G= | 586256.832 | 10 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
Preço de venda das Despesas Diversas (D x F) |  | H= | 7620 | Hotel | dia |  | 150 | 0 | Cotação
Valor Total Estimado (G + H) |  |  | 593876.832 | Alimentação diária | dia |  | 60 | 0 | Cotação
1) Para efeitos de orçamento-base, foram utilizadas alíquotas estimativas para os impostos e encargos sociais. As empresas licitantes deverão adotar, em seus orçamentos, as alíquotas de PIS, COFINS e ISS efetivamente praticadas, de acordo com o seu regime de tributação. A comprovação do regime de tributação da empresa poderá ser exigida pela ANA a qualquer tempo e a seu critério. Os percentuais cotados para o PIS e para a COFINS, por empresas eventualmente tributadas pelo regime da incidência não-cumulativa, apresentados na licitação, terão as alíquotas admitidas pela média dos recolhimentos efetivos, observadas as alíquotas de lei, deduzidos os percentuais de aproveitamento de crédito dos últimos doze meses. De acordo com a recomendação do TCU, exarada por meio dos Acórdãos nº 950/2007 - Plenário e nº 1904/2007 - Plenário e Súmula TCU nº 254/2010, não poderão ser lançados previsões de custos relativos aos tributos IRPJ e CSLL na Planilha de Composição de Preços. |  |  |  | Valor diárias servidores públicos federais, Decreto Nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006, atualizado em 07/2022
10 DIÁRIAS
|  |  |  | Classificação do Cargo | CNE | CCE | DEMAIS
|  |  |  | Brasília/ Manaus/ Rio de Janeiro/ São Paulo | 508.38 | 433.49 | 381.14
|  |  |  | Outras capitais de Estados | 455 | 387.86 | 341.02
|  |  |  | Demais deslocamentos | 401.61 | 342.23 | 300.9
CNE: Cargos de Natureza Especial; CCE: Cargos Comissionados Executivos; DEMAIS: Demais cargos, empregos e funções
(2) As empresas licitantes deverão adotar, em seus orçamentos, os encargos sociais efetivamente praticados. A memória de cálculo e a comprovação dos recolhimentos dos encargos sociais da empresa poderão ser exigidas pela ANA a qualquer tempo e a seu critério.
(3) O valor total apresentado é uma estimativa obtida a partir dos valores unitários e coeficientes utilizados para o cômputo dos custos diretos e indiretos definidos no Anexo I desta Portaria, e da equipe técnica considerada necessária para a realização das atividades previstas no escopo do trabalho.
(4) K4 = (I)/(1-I), onde I=PIS + COFINS + ISS
(5) Fator K (Mão-de-Obra) = (1+K1+K2) x (1+K3) x (1+K4)
(6) Fator K (Despesas Diversas) = (1+K3) x (1+K4)

## Ação 2.1.4
Objeto orçado: Estudo hidrogeológico para a elaboração do modelo conceitual dos aquíferos
Tabela Portaria ANA Nº 363, de 02 de fevereiro de 2021
Estimativa de Custos |  |  |  | Função | C/U (R$/h)
ORÇAMENTO | DURAÇÃO | 12 meses | BASE (horas/mês): | Coordenador de Projeto | 118.66
| (em meses): |  | 80 | Especialista Sênior - Nível Superior | 83.05
Elaborado em: |  |  |  | Especialista Pleno - Nível Superior | 69.42 |  | Parâmetro | Valor
1 Equipe técnica | Quantidade (horas) | Custo unitário (R$/h) | Valor (R$) | Profissional - Nível Superior Júnior | 40.56 |  | Fator K | 2.52
Especificação |  |  |  | Nível Técnico | 31.5
Coordenador de Projeto | 960 | 118.66 | 113913.6 | Auxiliar Administrativo | 24.75
Especialista Sênior - Nível Superior (1) | 960 | 83.05 | 79728
Especialista Pleno - Nível Superior (1) | 1920 | 69.42 | 133286.4
Profissional - Nível Superior Júnior (1) | 1920 | 40.56 | 77875.2 | 3 Custos Indiretos - Fator K (1), (2) e (3) |  |  | Alíquota
Nível Técnico (1) | 1920 | 31.5 | 60480 | 3.1 Encargos Sociais (K1) |  |  | 81.79%
|  |  | 0 | 3.2 Administração, risco, despesas financeiras (K2) |  |  | 17.29%
|  |  | 0 | 3.3 Lucro (K3) |  |  | 8.76% | Valor correto
|  |  | 0 | 3.4 Despesas Fiscais e Legais (K4)(4) |  |  | 16.62% | 12.84%
|  |  | 0 |  | PIS: | 1.65%
|  |  | 0 |  | COFINS: | 7.6%
|  |  | 0 |  | ISS: | 5%
Custo Direto Mão-de-Obra | A= |  | 465283.2 | 3.1 Fator Custos Indiretos de Mão de Obra |  | E= | 2.52
2 Despesas Diversas |  |  |  | 3.2 Fator Custo Indiretos Despesas Diversas |  | F= | 1.27
Especificação | Quantidade | Custo unitário (R$) | Valor (R$)
2.1 Serviços de Campo |  |  |  | DNIT - Instrução de Serviço DG nº 03, de 07 de março de 2012. Tabela de preços de consultoria, atualizada em 08/2020
Aluguel veículo intermediário | 30 | 150 | 4500 | Referências para outros itens de despesa
Hotel | 30 | 150 | 4500 | 5 VEÍCULOS
Alimentação diária | 30 | 60 | 1800 | Sedan- 71 A 115 CV | mês |  | 3366.25 | 0 | DNIT
Combustível (R$/litro) | 300 | 5 | 1500 | Caminhonete - 71A 115 CV | mês |  | 3561.89 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Caminhonete - 140A 165 CV | mês |  | 5032.54 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | VAN - 120A 140 CV | mês |  | 6600.51 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Caminhão para viga benkelman | mês |  | 11311.06 | 0 | DNIT
0
|  |  | 0 | 6 DESLOCAMENTO
|  |  | 0 | Aluguel veículo intermediário | dia |  | 150 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Combustível (R$/litro) | litro |  | 5 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Passagens aéreas (ida e volta) - curta distância | un. |  | 800 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Passagens aéreas (ida e volta) - média distância | un. |  | 1125 | 0 | Cotação
Custo Total de Serviços de Campo | B= |  | 12300 | Passagens aéreas (ida e volta) - longa distância | un. |  | 1750 | 0 | Cotação
2.2 Outras Despesas | Quantidade | Custo unitário (R$) | Valor (R$)
|  |  | 0 | 7 EQUIPAMENTOS
|  |  | 0 | Instrumental de topografia | mês |  | 1860.06 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | GPS | mês |  | 326.84 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Notebook | un. |  | 2500 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Impressora Multifuncional | un. |  | 500 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Projetor Multimidia | un. |  | 2500 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Câmera Digital | un. |  | 700 | 0 | Cotação
0
|  |  | 0 | 8 IMÓVEIS
|  |  | 0 | Escritório | mês |  | 1889.72 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Casa para Engenheiro | mês |  | 2167.38 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Alojamento para pessoal | mês |  | 1896.45 | 0 | DNIT
0
|  |  | 0 | 9 MOBILIÁRIO
Total de Outras Despesas | C= |  | 0 | De Escritório | mês |  | 812.73 | 0 | DNIT
Total Despesas Diversas (B + C) |  | D= | 12300 | De Alojamento P/ Pessoal | mês |  | 677.3 | 0 | DNIT
3 Totais incluindo os Custos Indiretos
Preço de venda de Mão-de-Obra (A x E) |  | G= | 1172513.664 | 10 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
Preço de venda das Despesas Diversas (D x F) |  | H= | 15621 | Hotel | dia |  | 150 | 0 | Cotação
Valor Total Estimado (G + H) |  |  | 1188134.664 | Alimentação diária | dia |  | 60 | 0 | Cotação
1) Para efeitos de orçamento-base, foram utilizadas alíquotas estimativas para os impostos e encargos sociais. As empresas licitantes deverão adotar, em seus orçamentos, as alíquotas de PIS, COFINS e ISS efetivamente praticadas, de acordo com o seu regime de tributação. A comprovação do regime de tributação da empresa poderá ser exigida pela ANA a qualquer tempo e a seu critério. Os percentuais cotados para o PIS e para a COFINS, por empresas eventualmente tributadas pelo regime da incidência não-cumulativa, apresentados na licitação, terão as alíquotas admitidas pela média dos recolhimentos efetivos, observadas as alíquotas de lei, deduzidos os percentuais de aproveitamento de crédito dos últimos doze meses. De acordo com a recomendação do TCU, exarada por meio dos Acórdãos nº 950/2007 - Plenário e nº 1904/2007 - Plenário e Súmula TCU nº 254/2010, não poderão ser lançados previsões de custos relativos aos tributos IRPJ e CSLL na Planilha de Composição de Preços. |  |  |  | Valor diárias servidores públicos federais, Decreto Nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006, atualizado em 07/2022
10 DIÁRIAS
|  |  |  | Classificação do Cargo | CNE | CCE | DEMAIS
|  |  |  | Brasília/ Manaus/ Rio de Janeiro/ São Paulo | 508.38 | 433.49 | 381.14
|  |  |  | Outras capitais de Estados | 455 | 387.86 | 341.02
|  |  |  | Demais deslocamentos | 401.61 | 342.23 | 300.9
CNE: Cargos de Natureza Especial; CCE: Cargos Comissionados Executivos; DEMAIS: Demais cargos, empregos e funções
(2) As empresas licitantes deverão adotar, em seus orçamentos, os encargos sociais efetivamente praticados. A memória de cálculo e a comprovação dos recolhimentos dos encargos sociais da empresa poderão ser exigidas pela ANA a qualquer tempo e a seu critério.
(3) O valor total apresentado é uma estimativa obtida a partir dos valores unitários e coeficientes utilizados para o cômputo dos custos diretos e indiretos definidos no Anexo I desta Portaria, e da equipe técnica considerada necessária para a realização das atividades previstas no escopo do trabalho.
(4) K4 = (I)/(1-I), onde I=PIS + COFINS + ISS
(5) Fator K (Mão-de-Obra) = (1+K1+K2) x (1+K3) x (1+K4)
(6) Fator K (Despesas Diversas) = (1+K3) x (1+K4)

## Ação 3.1.1
Objeto orçado: Estudo de alternativas para o incremento da disponibilidade hídrica e redução do risco de desabastecimento
Tabela Portaria ANA Nº 363, de 02 de fevereiro de 2021
Estimativa de Custos |  |  |  | Função | C/U (R$/h)
ORÇAMENTO | DURAÇÃO | 24 meses | BASE (horas/mês): | Coordenador de Projeto | 118.66
| (em meses): |  | 80 | Especialista Sênior - Nível Superior | 83.05
Elaborado em: |  |  |  | Especialista Pleno - Nível Superior | 69.42 |  | Parâmetro | Valor
1 Equipe técnica | Quantidade (horas) | Custo unitário (R$/h) | Valor (R$) | Profissional - Nível Superior Júnior | 40.56 |  | Fator K | 2.52
Especificação |  |  |  | Nível Técnico | 31.5
Coordenador de Projeto | 960 | 118.66 | 113913.6 | Auxiliar Administrativo | 24.75
Especialista Sênior - Nível Superior (2) | 3840 | 83.05 | 318912
Especialista Pleno - Nível Superior (3) | 5760 | 69.42 | 399859.2
Profissional - Nível Superior Júnior (1) | 2400 | 40.56 | 97344 | 3 Custos Indiretos - Fator K (1), (2) e (3) |  |  | Alíquota
Nível Técnico (1) | 3840 | 31.5 | 120960 | 3.1 Encargos Sociais (K1) |  |  | 81.79%
|  |  | 0 | 3.2 Administração, risco, despesas financeiras (K2) |  |  | 17.29%
|  |  | 0 | 3.3 Lucro (K3) |  |  | 8.76% | Valor correto
|  |  | 0 | 3.4 Despesas Fiscais e Legais (K4)(4) |  |  | 16.62% | 12.84%
|  |  | 0 |  | PIS: | 1.65%
|  |  | 0 |  | COFINS: | 7.6%
|  |  | 0 |  | ISS: | 5%
Custo Direto Mão-de-Obra | A= |  | 1050988.8 | 3.1 Fator Custos Indiretos de Mão de Obra |  | E= | 2.52
2 Despesas Diversas |  |  |  | 3.2 Fator Custo Indiretos Despesas Diversas |  | F= | 1.27
Especificação | Quantidade | Custo unitário (R$) | Valor (R$)
2.1 Serviços de Campo |  |  |  | DNIT - Instrução de Serviço DG nº 03, de 07 de março de 2012. Tabela de preços de consultoria, atualizada em 08/2020
Aluguel veículo intermediário | 30 | 150 | 4500 | Referências para outros itens de despesa
Combustível (R$/litro) | 300 | 5 | 1500 | 5 VEÍCULOS
Hotel | 30 | 150 | 4500 | Sedan- 71 A 115 CV | mês |  | 3366.25 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Caminhonete - 71A 115 CV | mês |  | 3561.89 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Caminhonete - 140A 165 CV | mês |  | 5032.54 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | VAN - 120A 140 CV | mês |  | 6600.51 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Caminhão para viga benkelman | mês |  | 11311.06 | 0 | DNIT
0
|  |  | 0 | 6 DESLOCAMENTO
|  |  | 0 | Aluguel veículo intermediário | dia |  | 150 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Combustível (R$/litro) | litro |  | 5 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Passagens aéreas (ida e volta) - curta distância | un. |  | 800 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Passagens aéreas (ida e volta) - média distância | un. |  | 1125 | 0 | Cotação
Custo Total de Serviços de Campo | B= |  | 10500 | Passagens aéreas (ida e volta) - longa distância | un. |  | 1750 | 0 | Cotação
2.2 Outras Despesas | Quantidade | Custo unitário (R$) | Valor (R$)
GPS | 1 | 326.84 | 326.84 | 7 EQUIPAMENTOS
Notebook | 2 | 2500 | 5000 | Instrumental de topografia | mês |  | 1860.06 | 0 | DNIT
Impressora Multifuncional | 1 | 500 | 500 | GPS | mês |  | 326.84 | 0 | DNIT
Câmera Digital | 1 | 700 | 700 | Notebook | un. |  | 2500 | 0 | Cotação
Aluguél de Escritório | 24 | 1889.72 | 45353.28 | Impressora Multifuncional | un. |  | 500 | 0 | Cotação
Mobiliário Escritório | 24 | 812.73 | 19505.52 | Projetor Multimidia | un. |  | 2500 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Câmera Digital | un. |  | 700 | 0 | Cotação
0
|  |  | 0 | 8 IMÓVEIS
|  |  | 0 | Escritório | mês |  | 1889.72 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Casa para Engenheiro | mês |  | 2167.38 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Alojamento para pessoal | mês |  | 1896.45 | 0 | DNIT
0
|  |  | 0 | 9 MOBILIÁRIO
Total de Outras Despesas | C= |  | 71385.64 | De Escritório | mês |  | 812.73 | 0 | DNIT
Total Despesas Diversas (B + C) |  | D= | 81885.64 | De Alojamento P/ Pessoal | mês |  | 677.3 | 0 | DNIT
3 Totais incluindo os Custos Indiretos
Preço de venda de Mão-de-Obra (A x E) |  | G= | 2648491.776 | 10 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
Preço de venda das Despesas Diversas (D x F) |  | H= | 103994.7628 | Hotel | dia |  | 150 | 0 | Cotação
Valor Total Estimado (G + H) |  |  | 2752486.5388 | Alimentação diária | dia |  | 60 | 0 | Cotação
1) Para efeitos de orçamento-base, foram utilizadas alíquotas estimativas para os impostos e encargos sociais. As empresas licitantes deverão adotar, em seus orçamentos, as alíquotas de PIS, COFINS e ISS efetivamente praticadas, de acordo com o seu regime de tributação. A comprovação do regime de tributação da empresa poderá ser exigida pela ANA a qualquer tempo e a seu critério. Os percentuais cotados para o PIS e para a COFINS, por empresas eventualmente tributadas pelo regime da incidência não-cumulativa, apresentados na licitação, terão as alíquotas admitidas pela média dos recolhimentos efetivos, observadas as alíquotas de lei, deduzidos os percentuais de aproveitamento de crédito dos últimos doze meses. De acordo com a recomendação do TCU, exarada por meio dos Acórdãos nº 950/2007 - Plenário e nº 1904/2007 - Plenário e Súmula TCU nº 254/2010, não poderão ser lançados previsões de custos relativos aos tributos IRPJ e CSLL na Planilha de Composição de Preços. |  |  |  | Valor diárias servidores públicos federais, Decreto Nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006, atualizado em 07/2022
10 DIÁRIAS
|  |  |  | Classificação do Cargo | CNE | CCE | DEMAIS
|  |  |  | Brasília/ Manaus/ Rio de Janeiro/ São Paulo | 508.38 | 433.49 | 381.14
|  |  |  | Outras capitais de Estados | 455 | 387.86 | 341.02
|  |  |  | Demais deslocamentos | 401.61 | 342.23 | 300.9
CNE: Cargos de Natureza Especial; CCE: Cargos Comissionados Executivos; DEMAIS: Demais cargos, empregos e funções
(2) As empresas licitantes deverão adotar, em seus orçamentos, os encargos sociais efetivamente praticados. A memória de cálculo e a comprovação dos recolhimentos dos encargos sociais da empresa poderão ser exigidas pela ANA a qualquer tempo e a seu critério.
(3) O valor total apresentado é uma estimativa obtida a partir dos valores unitários e coeficientes utilizados para o cômputo dos custos diretos e indiretos definidos no Anexo I desta Portaria, e da equipe técnica considerada necessária para a realização das atividades previstas no escopo do trabalho.
(4) K4 = (I)/(1-I), onde I=PIS + COFINS + ISS
(5) Fator K (Mão-de-Obra) = (1+K1+K2) x (1+K3) x (1+K4)
(6) Fator K (Despesas Diversas) = (1+K3) x (1+K4)

## Ação 3.1.2
Objeto orçado: Estudo de viabilidade técnica, econômica, sanitária e ambiental da recarga artificial de aquíferos
Tabela Portaria ANA Nº 363, de 02 de fevereiro de 2021
Estimativa de Custos |  |  |  | Função | C/U (R$/h)
ORÇAMENTO | DURAÇÃO | 18 meses | BASE (horas/mês): | Coordenador de Projeto | 118.66
| (em meses): |  | 80 | Especialista Sênior - Nível Superior | 83.05
Elaborado em: |  |  |  | Especialista Pleno - Nível Superior | 69.42 |  | Parâmetro | Valor
1 Equipe técnica | Quantidade (horas) | Custo unitário (R$/h) | Valor (R$) | Profissional - Nível Superior Júnior | 40.56 |  | Fator K | 2.52
Especificação |  |  |  | Nível Técnico | 31.5
Coordenador de Projeto | 720 | 118.66 | 85435.2 | Auxiliar Administrativo | 24.75
Especialista Sênior - Nível Superior (1) | 1440 | 83.05 | 119592
Especialista Pleno - Nível Superior (1) | 1440 | 69.42 | 99964.8
Profissional - Nível Superior Júnior (1) | 1800 | 40.56 | 73008 | 3 Custos Indiretos - Fator K (1), (2) e (3) |  |  | Alíquota
Nível Técnico (1) | 2880 | 31.5 | 90720 | 3.1 Encargos Sociais (K1) |  |  | 81.79%
|  |  | 0 | 3.2 Administração, risco, despesas financeiras (K2) |  |  | 17.29%
|  |  | 0 | 3.3 Lucro (K3) |  |  | 8.76% | Valor correto
|  |  | 0 | 3.4 Despesas Fiscais e Legais (K4)(4) |  |  | 16.62% | 12.84%
|  |  | 0 |  | PIS: | 1.65%
|  |  | 0 |  | COFINS: | 7.6%
|  |  | 0 |  | ISS: | 5%
Custo Direto Mão-de-Obra | A= |  | 468720 | 3.1 Fator Custos Indiretos de Mão de Obra |  | E= | 2.52
2 Despesas Diversas |  |  |  | 3.2 Fator Custo Indiretos Despesas Diversas |  | F= | 1.27
Especificação | Quantidade | Custo unitário (R$) | Valor (R$)
2.1 Serviços de Campo |  |  |  | DNIT - Instrução de Serviço DG nº 03, de 07 de março de 2012. Tabela de preços de consultoria, atualizada em 08/2020
Aluguel veículo intermediário | 30 | 150 | 4500 | Referências para outros itens de despesa
Combustível (R$/litro) | 300 | 5 | 1500 | 5 VEÍCULOS
Hotel | 30 | 150 | 4500 | Sedan- 71 A 115 CV | mês |  | 3366.25 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Caminhonete - 71A 115 CV | mês |  | 3561.89 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Caminhonete - 140A 165 CV | mês |  | 5032.54 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | VAN - 120A 140 CV | mês |  | 6600.51 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Caminhão para viga benkelman | mês |  | 11311.06 | 0 | DNIT
0
|  |  | 0 | 6 DESLOCAMENTO
|  |  | 0 | Aluguel veículo intermediário | dia |  | 150 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Combustível (R$/litro) | litro |  | 5 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Passagens aéreas (ida e volta) - curta distância | un. |  | 800 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Passagens aéreas (ida e volta) - média distância | un. |  | 1125 | 0 | Cotação
Custo Total de Serviços de Campo | B= |  | 10500 | Passagens aéreas (ida e volta) - longa distância | un. |  | 1750 | 0 | Cotação
2.2 Outras Despesas | Quantidade | Custo unitário (R$) | Valor (R$)
GPS | 1 | 326.84 | 326.84 | 7 EQUIPAMENTOS
Notebook | 2 | 2500 | 5000 | Instrumental de topografia | mês |  | 1860.06 | 0 | DNIT
Impressora Multifuncional | 1 | 500 | 500 | GPS | mês |  | 326.84 | 0 | DNIT
Câmera Digital | 1 | 700 | 700 | Notebook | un. |  | 2500 | 0 | Cotação
Aluguél de Escritório | 24 | 1889.72 | 45353.28 | Impressora Multifuncional | un. |  | 500 | 0 | Cotação
Mobiliário Escritório | 24 | 812.73 | 19505.52 | Projetor Multimidia | un. |  | 2500 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Câmera Digital | un. |  | 700 | 0 | Cotação
0
|  |  | 0 | 8 IMÓVEIS
|  |  | 0 | Escritório | mês |  | 1889.72 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Casa para Engenheiro | mês |  | 2167.38 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Alojamento para pessoal | mês |  | 1896.45 | 0 | DNIT
0
|  |  | 0 | 9 MOBILIÁRIO
Total de Outras Despesas | C= |  | 71385.64 | De Escritório | mês |  | 812.73 | 0 | DNIT
Total Despesas Diversas (B + C) |  | D= | 81885.64 | De Alojamento P/ Pessoal | mês |  | 677.3 | 0 | DNIT
3 Totais incluindo os Custos Indiretos
Preço de venda de Mão-de-Obra (A x E) |  | G= | 1181174.4 | 10 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
Preço de venda das Despesas Diversas (D x F) |  | H= | 103994.7628 | Hotel | dia |  | 150 | 0 | Cotação
Valor Total Estimado (G + H) |  |  | 1285169.1628 | Alimentação diária | dia |  | 60 | 0 | Cotação
1) Para efeitos de orçamento-base, foram utilizadas alíquotas estimativas para os impostos e encargos sociais. As empresas licitantes deverão adotar, em seus orçamentos, as alíquotas de PIS, COFINS e ISS efetivamente praticadas, de acordo com o seu regime de tributação. A comprovação do regime de tributação da empresa poderá ser exigida pela ANA a qualquer tempo e a seu critério. Os percentuais cotados para o PIS e para a COFINS, por empresas eventualmente tributadas pelo regime da incidência não-cumulativa, apresentados na licitação, terão as alíquotas admitidas pela média dos recolhimentos efetivos, observadas as alíquotas de lei, deduzidos os percentuais de aproveitamento de crédito dos últimos doze meses. De acordo com a recomendação do TCU, exarada por meio dos Acórdãos nº 950/2007 - Plenário e nº 1904/2007 - Plenário e Súmula TCU nº 254/2010, não poderão ser lançados previsões de custos relativos aos tributos IRPJ e CSLL na Planilha de Composição de Preços. |  |  |  | Valor diárias servidores públicos federais, Decreto Nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006, atualizado em 07/2022
10 DIÁRIAS
|  |  |  | Classificação do Cargo | CNE | CCE | DEMAIS
|  |  |  | Brasília/ Manaus/ Rio de Janeiro/ São Paulo | 508.38 | 433.49 | 381.14
|  |  |  | Outras capitais de Estados | 455 | 387.86 | 341.02
|  |  |  | Demais deslocamentos | 401.61 | 342.23 | 300.9
CNE: Cargos de Natureza Especial; CCE: Cargos Comissionados Executivos; DEMAIS: Demais cargos, empregos e funções
(2) As empresas licitantes deverão adotar, em seus orçamentos, os encargos sociais efetivamente praticados. A memória de cálculo e a comprovação dos recolhimentos dos encargos sociais da empresa poderão ser exigidas pela ANA a qualquer tempo e a seu critério.
(3) O valor total apresentado é uma estimativa obtida a partir dos valores unitários e coeficientes utilizados para o cômputo dos custos diretos e indiretos definidos no Anexo I desta Portaria, e da equipe técnica considerada necessária para a realização das atividades previstas no escopo do trabalho.
(4) K4 = (I)/(1-I), onde I=PIS + COFINS + ISS
(5) Fator K (Mão-de-Obra) = (1+K1+K2) x (1+K3) x (1+K4)
(6) Fator K (Despesas Diversas) = (1+K3) x (1+K4)

## Ação 3.1.3
Objeto orçado: Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos da Infraestrutura Hídrica
Tabela Portaria ANA Nº 363, de 02 de fevereiro de 2021
Estimativa de Custos |  |  |  | Função | C/U (R$/h)
ORÇAMENTO | DURAÇÃO | 24 meses | BASE (horas/mês): | Coordenador de Projeto | 118.66
| (em meses): |  | 80 | Especialista Sênior - Nível Superior | 83.05
Elaborado em: |  |  |  | Especialista Pleno - Nível Superior | 69.42 |  | Parâmetro | Valor
1 Equipe técnica | Quantidade (horas) | Custo unitário (R$/h) | Valor (R$) | Profissional - Nível Superior Júnior | 40.56 |  | Fator K | 2.52
Especificação |  |  |  | Nível Técnico | 31.5
Coordenador de Projeto | 1920 | 118.66 | 227827.2 | Auxiliar Administrativo | 24.75
Especialista Sênior - Nível Superior (1) | 2400 | 83.05 | 199320
Especialista Pleno - Nível Superior (2) | 4800 | 69.42 | 333216
Profissional - Nível Superior Júnior (2) | 7680 | 40.56 | 311500.8 | 3 Custos Indiretos - Fator K (1), (2) e (3) |  |  | Alíquota
Nível Técnico (1) | 3840 | 31.5 | 120960 | 3.1 Encargos Sociais (K1) |  |  | 81.79%
|  |  | 0 | 3.2 Administração, risco, despesas financeiras (K2) |  |  | 17.29%
|  |  | 0 | 3.3 Lucro (K3) |  |  | 8.76% | Valor correto
|  |  | 0 | 3.4 Despesas Fiscais e Legais (K4)(4) |  |  | 16.62% | 12.84%
|  |  | 0 |  | PIS: | 1.65%
|  |  | 0 |  | COFINS: | 7.6%
|  |  | 0 |  | ISS: | 5%
Custo Direto Mão-de-Obra | A= |  | 1192824 | 3.1 Fator Custos Indiretos de Mão de Obra |  | E= | 2.52
2 Despesas Diversas |  |  |  | 3.2 Fator Custo Indiretos Despesas Diversas |  | F= | 1.27
Especificação | Quantidade | Custo unitário (R$) | Valor (R$)
2.1 Serviços de Campo |  |  |  | DNIT - Instrução de Serviço DG nº 03, de 07 de março de 2012. Tabela de preços de consultoria, atualizada em 08/2020
Aluguel veículo intermediário | 100 | 150 | 15000 | Referências para outros itens de despesa
Combustível (R$/litro) | 1000 | 5 | 5000 | 5 VEÍCULOS
Hotel | 100 | 150 | 15000 | Sedan- 71 A 115 CV | mês |  | 3366.25 | 0 | DNIT
Alimentação diária | 100 | 60 | 6000 | Caminhonete - 71A 115 CV | mês |  | 3561.89 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Caminhonete - 140A 165 CV | mês |  | 5032.54 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | VAN - 120A 140 CV | mês |  | 6600.51 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Caminhão para viga benkelman | mês |  | 11311.06 | 0 | DNIT
0
|  |  | 0 | 6 DESLOCAMENTO
|  |  | 0 | Aluguel veículo intermediário | dia |  | 150 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Combustível (R$/litro) | litro |  | 5 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Passagens aéreas (ida e volta) - curta distância | un. |  | 800 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Passagens aéreas (ida e volta) - média distância | un. |  | 1125 | 0 | Cotação
Custo Total de Serviços de Campo | B= |  | 41000 | Passagens aéreas (ida e volta) - longa distância | un. |  | 1750 | 0 | Cotação
2.2 Outras Despesas | Quantidade | Custo unitário (R$) | Valor (R$)
GPS | 1 | 326.84 | 326.84 | 7 EQUIPAMENTOS
Notebook | 2 | 2500 | 5000 | Instrumental de topografia | mês |  | 1860.06 | 0 | DNIT
Impressora Multifuncional | 1 | 500 | 500 | GPS | mês |  | 326.84 | 0 | DNIT
Câmera Digital | 1 | 700 | 700 | Notebook | un. |  | 2500 | 0 | Cotação
Aluguél de Escritório | 12 | 1889.72 | 22676.64 | Impressora Multifuncional | un. |  | 500 | 0 | Cotação
Mobiliário Escritório | 12 | 812.73 | 9752.76 | Projetor Multimidia | un. |  | 2500 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Câmera Digital | un. |  | 700 | 0 | Cotação
0
|  |  | 0 | 8 IMÓVEIS
|  |  | 0 | Escritório | mês |  | 1889.72 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Casa para Engenheiro | mês |  | 2167.38 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Alojamento para pessoal | mês |  | 1896.45 | 0 | DNIT
0
|  |  | 0 | 9 MOBILIÁRIO
Total de Outras Despesas | C= |  | 38956.24 | De Escritório | mês |  | 812.73 | 0 | DNIT
Total Despesas Diversas (B + C) |  | D= | 79956.24 | De Alojamento P/ Pessoal | mês |  | 677.3 | 0 | DNIT
3 Totais incluindo os Custos Indiretos
Preço de venda de Mão-de-Obra (A x E) |  | G= | 3005916.48 | 10 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
Preço de venda das Despesas Diversas (D x F) |  | H= | 101544.4248 | Hotel | dia |  | 150 | 0 | Cotação
Valor Total Estimado (G + H) |  |  | 3107460.9048 | Alimentação diária | dia |  | 60 | 0 | Cotação
1) Para efeitos de orçamento-base, foram utilizadas alíquotas estimativas para os impostos e encargos sociais. As empresas licitantes deverão adotar, em seus orçamentos, as alíquotas de PIS, COFINS e ISS efetivamente praticadas, de acordo com o seu regime de tributação. A comprovação do regime de tributação da empresa poderá ser exigida pela ANA a qualquer tempo e a seu critério. Os percentuais cotados para o PIS e para a COFINS, por empresas eventualmente tributadas pelo regime da incidência não-cumulativa, apresentados na licitação, terão as alíquotas admitidas pela média dos recolhimentos efetivos, observadas as alíquotas de lei, deduzidos os percentuais de aproveitamento de crédito dos últimos doze meses. De acordo com a recomendação do TCU, exarada por meio dos Acórdãos nº 950/2007 - Plenário e nº 1904/2007 - Plenário e Súmula TCU nº 254/2010, não poderão ser lançados previsões de custos relativos aos tributos IRPJ e CSLL na Planilha de Composição de Preços. |  |  |  | Valor diárias servidores públicos federais, Decreto Nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006, atualizado em 07/2022
10 DIÁRIAS
|  |  |  | Classificação do Cargo | CNE | CCE | DEMAIS
|  |  |  | Brasília/ Manaus/ Rio de Janeiro/ São Paulo | 508.38 | 433.49 | 381.14
|  |  |  | Outras capitais de Estados | 455 | 387.86 | 341.02
|  |  |  | Demais deslocamentos | 401.61 | 342.23 | 300.9
CNE: Cargos de Natureza Especial; CCE: Cargos Comissionados Executivos; DEMAIS: Demais cargos, empregos e funções
(2) As empresas licitantes deverão adotar, em seus orçamentos, os encargos sociais efetivamente praticados. A memória de cálculo e a comprovação dos recolhimentos dos encargos sociais da empresa poderão ser exigidas pela ANA a qualquer tempo e a seu critério.
(3) O valor total apresentado é uma estimativa obtida a partir dos valores unitários e coeficientes utilizados para o cômputo dos custos diretos e indiretos definidos no Anexo I desta Portaria, e da equipe técnica considerada necessária para a realização das atividades previstas no escopo do trabalho.
(4) K4 = (I)/(1-I), onde I=PIS + COFINS + ISS
(5) Fator K (Mão-de-Obra) = (1+K1+K2) x (1+K3) x (1+K4)
(6) Fator K (Despesas Diversas) = (1+K3) x (1+K4)

## Ação 3.1.4
Atividade 1: Projetos e obra em andamento.
Código | Título | Município/ Bacia | Corpo Hídrico | Fase | Situação | Orçamento (milhões R$) | Responsáveis
E_048 | Ampliação do SAA de Caeté | Caeté | Subterrâneo | Projeto Executivo | Concluído | 0.3 | SAAE-Caeté
E_062 | Ampliação do SAA de Ibirité | Ibirité | - | Obras | Paralisadas | 22.67 | COPASA e Prefeitura Municipal
E_074 | Ampliação do SAA de Igarapé | Igarapé | - | Obras | Em execução | 10.93 | COPASA e Prefeitura Municipal
E_079 | Ampliação do SAA de Itaguara | Itaguara | Córrego Cachoeira | Obras | Não Iniciadas | 0.17 | SAAE-Itaguara
E_233 | Ampliação do SAA de Jequitibá | Jequitibá | - | Plano | Idealizado | - | COPASA e Prefeitura Municipal
E_092 | Ampliação do SAA de Lagoa Santa | Lagoa Santa | - | Obras | Em execução | 16.14 | COPASA
E_189 | Obra de filtragem e cloração de água para abastecimento público | Moeda | Subterrâneo | Obras | Paralisadas | 0.46 | COPASA e Prefeitura Municipal
E_257 | Ampliação do SAA de Ouro Preto | Ouro Preto | Subterrâneo | Projeto Básico | Concluído | - | Saneouro
E_190 | Ampliação do SAA de Pará de Minas | Pará de Minas | Rio Pará | Obras | Em execução | 151.07 | CAPAM
E_259 | Ampliação do SAA de Pequi | Pequi | Subterrâneo | Obras | Em execução | 0.3 | Prefeitura Municipal
E_272 | Ampliação do SAA de Piracema | Piracema | - | Projeto Básico | Concluído | - | Prefeitura Municipal
E_134 | Ampliação do SAA de Rio Acima | Rio Acima | Subterrâneo | Estudo de Concepção/ Viabilidade | Concluído | 0.31 | Prefeitura Municipal
E_164 | TAC Água - Ação Emergencial: Bacia do rio das Velhas: Melhoria no Tratamento da ETA Bela Fama [1] | Rio das Velhas | Rio das Velhas | Estudos | Concluído | - | Vale S.A.
E_165 | TAC Água - Ação Emergencial: Bacia do rio Paraopeba: Nova planta de captação, adutora de água bruta e linha de distribuição | Rio Paraopeba e Rio das Velhas | Rio Paraopeba | Obras | Em fase de comissionamento | 551.86 | Vale S.A. e COPASA
E_166 | TAC Água - Ação Emergencial: Clientes Essenciais – Obras de poços, reservação complementar e redundância | Rio Paraopeba e Rio das Velhas | Subterrâneo | Obras | Em execução | - | Vale S.A.
E_144 | TAC Água - Ação Emergencial: Sistema de Poços em Sabará | Sabará | Subterrâneo | Obras | Em execução | - | Vale S.A.
E_035 | TAC Seg. Hídrica - Bacia do rio Paraopeba - Ampliação do Sistema Rio Manso [2] | Rio Paraopeba e Rio das Velhas | Rio Paraopeba | Projeto Básico | Concluído | - | Vale S.A.
E_033 | TAC Seg. Hídrica - Adutora de Transferência entre os Sistemas Paraopeba e Velhas [3] | Rio Paraopeba e Rio das Velhas | Rio Paraopeba e Rio das Velhas | Projeto Básico | Concluído | - | Vale S.A.
E_168 | TAC Seg. Hídrica - Bacia do rio das Velhas -- Barramento e Captação em Ponte de Arame | Rio das Velhas | Rio das Velhas | Projeto Básico | Em andamento | 562.1 | Vale S.A. e COPASA
E_167 | TAC Seg. Hídrica - Bacia do rio das Velhas - Captação do ribeirão da prata | Rio das Velhas | Ribeirão da Prata | Projeto Básico | Em andamento | - | Vale S.A.
E_036 | TAC Seg. Hídrica - Bacia do rio Paraopeba - Captação do ribeirão Macaúbas - Barramento | Rio Paraopeba e Rio das Velhas | Ribeirão Macaúbas | Projeto Básico | Em andamento | - | Vale S.A.
Total | [5 empty] | 1316.31
Atividades 2, 3 e 4: Novos estudo, projetos e obras necessários para o alcance da meta do Marco Legal do Saneamento Básicos nos municípios prioritários.
Municípios prioritários | População total do município (hab) | Índice de atendimento total de água (%) | População que falta ser atendida para atingimento da meta (99%) | Volume a ser reservado (m³) | Custo reservação (R$) | Custo rede de distribuição (R$) | Total (R$) | Custo rede de distribuição(R$/hab): | 609.83 | (jun/22)
|  | IN055 | [5 empty] | Custo rede de distribuição(R$/hab): | 651.28 | (set/23)
Belo Horizonte | 2375151 | 95.42 | 85030.4058 | 85030.4058 | 37739555.1886 | 55378602.6894 | 93118157.8781
Betim | 378089 | 89.19 | 37090.5309 | 37090.5309 | 16462112.8725 | 24156320.9646 | 40618433.8371 | Custo reservação(R$/m³): | 414.8 | (jun/22)
Contagem | 603442 | 87.59 | 68852.7322 | 68852.7322 | 30559321.2487 | 44842407.4272 | 75401728.6759 | Custo reservação(R$/m³): | 443.836 | (set/23)
Ibirité | 158954 | 83.47 | 24685.5562 | 24685.5562 | 10956338.5216 | 16077209.0419 | 27033547.5635
Ribeirão das Neves | 296317 | 82.59 | 48625.6197 | 48625.6197 | 21581800.5452 | 31668893.5982 | 53250694.1434
Sabará | 126269 | 78.34 | 26087.1754 | 26087.1754 | 11578427.5808 | 16990055.5945 | 28568483.1753
Santa Luzia | 202942 | 78.14 | 42333.7012 | 42333.7012 | 18789220.6058 | 27571092.9175 | 46360313.5233
R$ (milhões)
Obras de Distribuição | 327916223.1
Projetos de Distribuição | 36435135.9
Total | 364351359

## Ação 3.2.2
Ojeto orçado: Programa de Redução de Perdas
Município | Pop Tot | Pop Urb Atendida | Atlas Água (ANA, 2021)
Belo Horizonte | 2521564 | 2406188 | Programa Redução Perdas
Contagem | 668949 | 585900 | Custo | 6920000000
Sabará | 137125 | 107421 | Pop Beneficiada | 64140000
Santa Luzia | 220444 | 172250 | Custo:R$/hab | 107.889
São José da Lapa | 24135 | 13191
Sete Lagoas | 241835 | 235967
Total | 3814052 | 3520917
Custo Espec. PSH
379868188.9616
Apoio institucional aos operadores para implementação de Programa de Pagamento por Resultados na redução e controle de perdas
2% |  | 7597363.7792
Implementação do Programa de Pagamento por Resultados na redução e controle de perdas
379868188.9616

## Ação 3.3.2
Atividade 1: Projetos e obra em andamento.
Código | Título | Município/ Bacia | Corpo Hídrico | Fase | Situação | Orçamento (milhões R$) | Responsáveis
E_026 | Saneamento integrado da bacia do córrego Bonsucesso | Belo Horizonte | Córrego Bonsucesso | Obras | Em Execução | 64.38 | MDR, Prefeitura
E_027 | Saneamento Integrado na Bacia do Córrego do Nado - Sub-bacias Lareiras e Maribindo - Belo Horizonte | Belo Horizonte | Córrego do Nado | Obras | Paralisadas | 82 | MDR, Prefeitura
E_043 | ETE Citrolândia (1ª etapa) e seus sistemas - Betim | Betim | - | Licitação | Em andamento | 11.72 | Prefeitura Municipal
E_041 | Saneamento Integrado e Urbanização no Bairro Alto da Boa Vista - Betim | Betim | - | Obras | Paralisadas | 27.78 | MDR, Prefeitura
E_049 | Execução de obras/ serviços complementares de reforma para operacionalização do Sistema de Esgotamento Sanitário de Caeté | Caeté | - | Obras | Não Iniciadas | 1.4 | Prefeitura Municipal
E_082 | ETE Aroeiras | Itaguara | Córrego Aroeira | Projeto Básico | Concluído | - | SAAE
E_083 | ETE Pará dos Vilelas | Itaguara | Rio Pará | Projeto Básico | Concluído | - | SAAE
E_084 | Reforma da ETE Conquista | Itaguara | Ribeirão Conquista | Projeto Básico | Concluído | - | SAAE
E_086 | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Itatiaiuçu | Itatiaiuçu | Rio Veloso | Obras | Em execução | 14.17 | Prefeitura Municipal
E_108 | Ampliação do SES - Mateus Leme | Mateus Leme | - | Obras | Paralisadas | 6.01 | MDR, Prefeitura
E_119 | Execução de redes de esgoto e de drenagem no córrego Acaba Mundo em Nova Lima | Nova Lima | - | Obras | Em Execução | 0.67 | Prefeitura Municipal
E_133 | Ampliação do SES - Ribeirão das Neves | Ribeirão das Neves | - | Obras | Paralisadas | 64.57 | MDR, Prefeitura
E_169 | Universalização do Saneamento Básico dos municípios impactados pelo rompimento das barragens da Mina do Córrego Feijão, em Brumadinho | Rio Paraopeba | - | Projetos | SI | - | Vale S.A.
E_156 | Ampliação do SES - Sarzedo | Sarzedo | - | Obras | Paralisadas | 41.92 | MDR, Prefeitura
E_200 | Ampliação do SES - Sete Lagoas | Sete Lagoas | - | Obras | Paralisadas | 76.95 | MDR, Prefeitura
Total | [5 empty] | 391.57
Atividades 2, 3 e 4: Novos estudo, projetos e obras necessários para o alcance da meta do Marco Legal do Saneamento Básicos nos municípios prioritários.
IBGE | Municípios Prioritários | Região | População urbana | Coletado e tratado (%) | Coletado e não tratado (%) | Coletado | Não coletado e não tratado (%) | Fossa séptica (%) | Implement. Coleta | Implement. Trat | Custo coleta | Custo tratamento | Prioridade
3106200 | Belo Horizonte | RMBH | 2375151 | 77.44% | 0% | 77.44% | 22.06% | 0.5% | 298318.9656 | 298318.9656 | 615258417.7759 | 47022219.6768 | Prioritário | Obra | Valor | Fonte | Valor atualizado | Data atualização
3106705 | Betim | RMBH | 375331 | 66.46% | 0% | 66.46% | 31.94% | 1.6% | 88352.9174 | 88352.9174 | 182220651.1613 | 13926537.5995 | Prioritário | Coleta e transporte | 1818.08 | Atlas Esgotos (2017) | 2062.418 | 2021-07-01
3118601 | Contagem | RMBH | 601400 | 67.07% | 6.51% | 73.58% | 22.32% | 4.1% | 98749.88 | 137901.02 | 203663534.4393 | 21736506.236 | Prioritário | Média UASB - convencional (60-75% remoção DBO) | 138.95 | Von Sperling | 157.624 | 2021-07-01
3124104 | Esmeraldas | RMBH | 56215 | 16.27% | 0% | 16.27% | 78.73% | 5% | 41447.3195 | 41447.3195 | 85481699.6477 | 6533091.0444 | Prioritário | Lodo ativado + filtração terciária (93-98% DBO, <60% N e 50-60% P) | 651.32 | Von Sperling | 738.8531 | 2021-07-01
3129806 | Ibirité | RMBH | 158590 | 31.42% | 33.78% | 65.2% | 30.9% | 3.9% | 39330.32 | 92902.022 | 81115561.6779 | 14643585.5264 | Prioritário | Tanque séptico + filtro anaeróbio | 399.48 | Von Sperling | 453.1675 | 2021-07-01
3133808 | Itaúna | Colar | 80451 | 0% | 85% | 85% | 14.7% | 0.3% | 4022.55 | 72405.9 | 8296179.7063 | 11412905.4076 | Prioritário
3144805 | Nova Lima | RMBH | 79232 | 17.7% | 0% | 17.7% | 68.1% | 14.2% | 57284.736 | 57284.736 | 118145073.2212 | 9029447.5073 | Prioritário
3154606 | Ribeirão das Neves | RMBH | 294153 | 47.14% | 19.62% | 66.76% | 29.84% | 3.4% | 68361.1572 | 126073.9758 | 140989284.1764 | 19872280.5762 | Prioritário |  | Prioritário
3156700 | Sabará | RMBH | 123084 | 0% | 63.08% | 63.08% | 34.62% | 2.3% | 33134.2128 | 110775.6 | 68336598.3808 | 17460889.8484 | Prioritário | Coleta | 1592953256.962
3157807 | Santa Luzia | RMBH | 202378 | 59.61% | 8.96% | 68.57% | 28.63% | 2.8% | 43369.6054 | 61502.6742 | 89446256.7752 | 9694295.6715 | Prioritário | Tratamento | 192901856.0936
3167202 | Sete Lagoas | Colar | 208956 | 24.51% | 75.49% | 100% | -0.6% | 0.6% | 0 | 136845.2844 | 0 | 21570096.9995 | Prioritário | Total obras | 1785855113.0556
[14 empty] | Total Estudos e Projetos | 89292755.6528
[14 empty] | Total Ação 3.3.2 | 2226147868.7084

## Ação 3.3.3
Objeto orçado: Elaboração de Estudo Viabilidade Econômico-Financeira e de Impacto Ambiental da Desinfecção de Efluentes das ETEs existentes
Tabela Portaria ANA Nº 363, de 02 de fevereiro de 2021
Estimativa de Custos |  |  |  | Função | C/U (R$/h)
ORÇAMENTO | DURAÇÃO | 18 meses | BASE (horas/mês): | Coordenador de Projeto | 118.66
| (em meses): |  | 80 | Especialista Sênior - Nível Superior | 83.05
Elaborado em: |  |  |  | Especialista Pleno - Nível Superior | 69.42 |  | Parâmetro | Valor
1 Equipe técnica | Quantidade (horas) | Custo unitário (R$/h) | Valor (R$) | Profissional - Nível Superior Júnior | 40.56 |  | Fator K | 2.52
Especificação |  |  |  | Nível Técnico | 31.5
Coordenador de Projeto | 720 | 118.66 | 85435.2 | Auxiliar Administrativo | 24.75
Especialista Sênior - Nível Superior (1) | 1440 | 83.05 | 119592
Especialista Pleno - Nível Superior (1) | 1440 | 69.42 | 99964.8
Profissional - Nível Superior Júnior (1) | 2880 | 40.56 | 116812.8 | 3 Custos Indiretos - Fator K (1), (2) e (3) |  |  | Alíquota
Nível Técnico (1) | 5760 | 31.5 | 181440 | 3.1 Encargos Sociais (K1) |  |  | 81.79%
|  |  | 0 | 3.2 Administração, risco, despesas financeiras (K2) |  |  | 17.29%
|  |  | 0 | 3.3 Lucro (K3) |  |  | 8.76% | Valor correto
|  |  | 0 | 3.4 Despesas Fiscais e Legais (K4)(4) |  |  | 16.62% | 12.84%
|  |  | 0 |  | PIS: | 1.65%
|  |  | 0 |  | COFINS: | 7.6%
|  |  | 0 |  | ISS: | 5%
Custo Direto Mão-de-Obra | A= |  | 603244.8 | 3.1 Fator Custos Indiretos de Mão de Obra |  | E= | 2.52
2 Despesas Diversas |  |  |  | 3.2 Fator Custo Indiretos Despesas Diversas |  | F= | 1.27
Especificação | Quantidade | Custo unitário (R$) | Valor (R$)
2.1 Serviços de Campo |  |  |  | DNIT - Instrução de Serviço DG nº 03, de 07 de março de 2012. Tabela de preços de consultoria, atualizada em 08/2020
|  |  | 0 | Referências para outros itens de despesa
|  |  | 0 | 5 VEÍCULOS
|  |  | 0 | Sedan- 71 A 115 CV | mês |  | 3366.25 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Caminhonete - 71A 115 CV | mês |  | 3561.89 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Caminhonete - 140A 165 CV | mês |  | 5032.54 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | VAN - 120A 140 CV | mês |  | 6600.51 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Caminhão para viga benkelman | mês |  | 11311.06 | 0 | DNIT
0
|  |  | 0 | 6 DESLOCAMENTO
|  |  | 0 | Aluguel veículo intermediário | dia |  | 150 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Combustível (R$/litro) | litro |  | 5 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Passagens aéreas (ida e volta) - curta distância | un. |  | 800 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Passagens aéreas (ida e volta) - média distância | un. |  | 1125 | 0 | Cotação
Custo Total de Serviços de Campo | B= |  | 0 | Passagens aéreas (ida e volta) - longa distância | un. |  | 1750 | 0 | Cotação
2.2 Outras Despesas | Quantidade | Custo unitário (R$) | Valor (R$)
Notebook | 2 | 2500 | 5000 | 7 EQUIPAMENTOS
Impressora Multifuncional | 1 | 500 | 500 | Instrumental de topografia | mês |  | 1860.06 | 0 | DNIT
Aluguél de Escritório | 12 | 1889.72 | 22676.64 | GPS | mês |  | 326.84 | 0 | DNIT
Mobiliário Escritório | 12 | 812.73 | 9752.76 | Notebook | un. |  | 2500 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Impressora Multifuncional | un. |  | 500 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Projetor Multimidia | un. |  | 2500 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Câmera Digital | un. |  | 700 | 0 | Cotação
0
|  |  | 0 | 8 IMÓVEIS
|  |  | 0 | Escritório | mês |  | 1889.72 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Casa para Engenheiro | mês |  | 2167.38 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Alojamento para pessoal | mês |  | 1896.45 | 0 | DNIT
0
|  |  | 0 | 9 MOBILIÁRIO
Total de Outras Despesas | C= |  | 37929.4 | De Escritório | mês |  | 812.73 | 0 | DNIT
Total Despesas Diversas (B + C) |  | D= | 37929.4 | De Alojamento P/ Pessoal | mês |  | 677.3 | 0 | DNIT
3 Totais incluindo os Custos Indiretos
Preço de venda de Mão-de-Obra (A x E) |  | G= | 1520176.896 | 10 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
Preço de venda das Despesas Diversas (D x F) |  | H= | 48170.338 | Hotel | dia |  | 150 | 0 | Cotação
Valor Total Estimado (G + H) |  |  | 1568347.234 | Alimentação diária | dia |  | 60 | 0 | Cotação
1) Para efeitos de orçamento-base, foram utilizadas alíquotas estimativas para os impostos e encargos sociais. As empresas licitantes deverão adotar, em seus orçamentos, as alíquotas de PIS, COFINS e ISS efetivamente praticadas, de acordo com o seu regime de tributação. A comprovação do regime de tributação da empresa poderá ser exigida pela ANA a qualquer tempo e a seu critério. Os percentuais cotados para o PIS e para a COFINS, por empresas eventualmente tributadas pelo regime da incidência não-cumulativa, apresentados na licitação, terão as alíquotas admitidas pela média dos recolhimentos efetivos, observadas as alíquotas de lei, deduzidos os percentuais de aproveitamento de crédito dos últimos doze meses. De acordo com a recomendação do TCU, exarada por meio dos Acórdãos nº 950/2007 - Plenário e nº 1904/2007 - Plenário e Súmula TCU nº 254/2010, não poderão ser lançados previsões de custos relativos aos tributos IRPJ e CSLL na Planilha de Composição de Preços. |  |  |  | Valor diárias servidores públicos federais, Decreto Nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006, atualizado em 07/2022
10 DIÁRIAS
|  |  |  | Classificação do Cargo | CNE | CCE | DEMAIS
|  |  |  | Brasília/ Manaus/ Rio de Janeiro/ São Paulo | 508.38 | 433.49 | 381.14
|  |  |  | Outras capitais de Estados | 455 | 387.86 | 341.02
|  |  |  | Demais deslocamentos | 401.61 | 342.23 | 300.9
CNE: Cargos de Natureza Especial; CCE: Cargos Comissionados Executivos; DEMAIS: Demais cargos, empregos e funções
(2) As empresas licitantes deverão adotar, em seus orçamentos, os encargos sociais efetivamente praticados. A memória de cálculo e a comprovação dos recolhimentos dos encargos sociais da empresa poderão ser exigidas pela ANA a qualquer tempo e a seu critério.
(3) O valor total apresentado é uma estimativa obtida a partir dos valores unitários e coeficientes utilizados para o cômputo dos custos diretos e indiretos definidos no Anexo I desta Portaria, e da equipe técnica considerada necessária para a realização das atividades previstas no escopo do trabalho.
(4) K4 = (I)/(1-I), onde I=PIS + COFINS + ISS
(5) Fator K (Mão-de-Obra) = (1+K1+K2) x (1+K3) x (1+K4)
(6) Fator K (Despesas Diversas) = (1+K3) x (1+K4)

## Ação 4.1.4
Objeto orçado: Desenvolvimento de um sistema de previsão e alerta contra eventos extremos
Tabela Portaria ANA Nº 363, de 02 de fevereiro de 2021
Estimativa de Custos |  |  |  | Função | C/U (R$/h)
ORÇAMENTO | DURAÇÃO | 24 meses | BASE (horas/mês): | Coordenador de Projeto | 118.66
| (em meses): |  | 80 | Especialista Sênior - Nível Superior | 83.05
Elaborado em: |  |  |  | Especialista Pleno - Nível Superior | 69.42 |  | Parâmetro | Valor
1 Equipe técnica | Quantidade (horas) | Custo unitário (R$/h) | Valor (R$) | Profissional - Nível Superior Júnior | 40.56 |  | Fator K | 2.52
Especificação |  |  |  | Nível Técnico | 31.5
Coordenador de Projeto | 1920 | 118.66 | 227827.2 | Auxiliar Administrativo | 24.75
Especialista Sênior - Nível Superior (1) | 2400 | 83.05 | 199320
Especialista Pleno - Nível Superior (1) | 2400 | 69.42 | 166608
Profissional - Nível Superior Júnior (1) | 3840 | 40.56 | 155750.4 | 3 Custos Indiretos - Fator K (1), (2) e (3) |  |  | Alíquota
Nível Técnico (1) | 3840 | 31.5 | 120960 | 3.1 Encargos Sociais (K1) |  |  | 81.79%
|  |  | 0 | 3.2 Administração, risco, despesas financeiras (K2) |  |  | 17.29%
|  |  | 0 | 3.3 Lucro (K3) |  |  | 8.76% | Valor correto
|  |  | 0 | 3.4 Despesas Fiscais e Legais (K4)(4) |  |  | 16.62% | 12.84%
|  |  | 0 |  | PIS: | 1.65%
|  |  | 0 |  | COFINS: | 7.6%
|  |  | 0 |  | ISS: | 5%
Custo Direto Mão-de-Obra | A= |  | 870465.6 | 3.1 Fator Custos Indiretos de Mão de Obra |  | E= | 2.52
2 Despesas Diversas |  |  |  | 3.2 Fator Custo Indiretos Despesas Diversas |  | F= | 1.27
Especificação | Quantidade | Custo unitário (R$) | Valor (R$)
2.1 Serviços de Campo |  |  |  | DNIT - Instrução de Serviço DG nº 03, de 07 de março de 2012. Tabela de preços de consultoria, atualizada em 08/2020
Aluguel veículo intermediário | 100 | 150 | 15000 | Referências para outros itens de despesa
Combustível (R$/litro) | 1000 | 5 | 5000 | 5 VEÍCULOS
Hotel | 100 | 150 | 15000 | Sedan- 71 A 115 CV | mês |  | 3366.25 | 0 | DNIT
Alimentação diária | 100 | 60 | 6000 | Caminhonete - 71A 115 CV | mês |  | 3561.89 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Caminhonete - 140A 165 CV | mês |  | 5032.54 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | VAN - 120A 140 CV | mês |  | 6600.51 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Caminhão para viga benkelman | mês |  | 11311.06 | 0 | DNIT
0
|  |  | 0 | 6 DESLOCAMENTO
|  |  | 0 | Aluguel veículo intermediário | dia |  | 150 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Combustível (R$/litro) | litro |  | 5 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Passagens aéreas (ida e volta) - curta distância | un. |  | 800 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Passagens aéreas (ida e volta) - média distância | un. |  | 1125 | 0 | Cotação
Custo Total de Serviços de Campo | B= |  | 41000 | Passagens aéreas (ida e volta) - longa distância | un. |  | 1750 | 0 | Cotação
2.2 Outras Despesas | Quantidade | Custo unitário (R$) | Valor (R$)
GPS | 1 | 326.84 | 326.84 | 7 EQUIPAMENTOS
Notebook | 2 | 2500 | 5000 | Instrumental de topografia | mês |  | 1860.06 | 0 | DNIT
Impressora Multifuncional | 1 | 500 | 500 | GPS | mês |  | 326.84 | 0 | DNIT
Câmera Digital | 1 | 700 | 700 | Notebook | un. |  | 2500 | 0 | Cotação
Aluguél de Escritório | 12 | 1889.72 | 22676.64 | Impressora Multifuncional | un. |  | 500 | 0 | Cotação
Mobiliário Escritório | 12 | 812.73 | 9752.76 | Projetor Multimidia | un. |  | 2500 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Câmera Digital | un. |  | 700 | 0 | Cotação
0
|  |  | 0 | 8 IMÓVEIS
|  |  | 0 | Escritório | mês |  | 1889.72 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Casa para Engenheiro | mês |  | 2167.38 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Alojamento para pessoal | mês |  | 1896.45 | 0 | DNIT
0
|  |  | 0 | 9 MOBILIÁRIO
Total de Outras Despesas | C= |  | 38956.24 | De Escritório | mês |  | 812.73 | 0 | DNIT
Total Despesas Diversas (B + C) |  | D= | 79956.24 | De Alojamento P/ Pessoal | mês |  | 677.3 | 0 | DNIT
3 Totais incluindo os Custos Indiretos
Preço de venda de Mão-de-Obra (A x E) |  | G= | 2193573.312 | 10 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
Preço de venda das Despesas Diversas (D x F) |  | H= | 101544.4248 | Hotel | dia |  | 150 | 0 | Cotação
Valor Total Estimado (G + H) |  |  | 2295117.7368 | Alimentação diária | dia |  | 60 | 0 | Cotação
1) Para efeitos de orçamento-base, foram utilizadas alíquotas estimativas para os impostos e encargos sociais. As empresas licitantes deverão adotar, em seus orçamentos, as alíquotas de PIS, COFINS e ISS efetivamente praticadas, de acordo com o seu regime de tributação. A comprovação do regime de tributação da empresa poderá ser exigida pela ANA a qualquer tempo e a seu critério. Os percentuais cotados para o PIS e para a COFINS, por empresas eventualmente tributadas pelo regime da incidência não-cumulativa, apresentados na licitação, terão as alíquotas admitidas pela média dos recolhimentos efetivos, observadas as alíquotas de lei, deduzidos os percentuais de aproveitamento de crédito dos últimos doze meses. De acordo com a recomendação do TCU, exarada por meio dos Acórdãos nº 950/2007 - Plenário e nº 1904/2007 - Plenário e Súmula TCU nº 254/2010, não poderão ser lançados previsões de custos relativos aos tributos IRPJ e CSLL na Planilha de Composição de Preços. |  |  |  | Valor diárias servidores públicos federais, Decreto Nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006, atualizado em 07/2022
10 DIÁRIAS
|  |  |  | Classificação do Cargo | CNE | CCE | DEMAIS
|  |  |  | Brasília/ Manaus/ Rio de Janeiro/ São Paulo | 508.38 | 433.49 | 381.14
|  |  |  | Outras capitais de Estados | 455 | 387.86 | 341.02
|  |  |  | Demais deslocamentos | 401.61 | 342.23 | 300.9
CNE: Cargos de Natureza Especial; CCE: Cargos Comissionados Executivos; DEMAIS: Demais cargos, empregos e funções
(2) As empresas licitantes deverão adotar, em seus orçamentos, os encargos sociais efetivamente praticados. A memória de cálculo e a comprovação dos recolhimentos dos encargos sociais da empresa poderão ser exigidas pela ANA a qualquer tempo e a seu critério.
(3) O valor total apresentado é uma estimativa obtida a partir dos valores unitários e coeficientes utilizados para o cômputo dos custos diretos e indiretos definidos no Anexo I desta Portaria, e da equipe técnica considerada necessária para a realização das atividades previstas no escopo do trabalho.
(4) K4 = (I)/(1-I), onde I=PIS + COFINS + ISS
(5) Fator K (Mão-de-Obra) = (1+K1+K2) x (1+K3) x (1+K4)
(6) Fator K (Despesas Diversas) = (1+K3) x (1+K4)

## Ação 4.2.3
Atividade 1: Projetos e obra em andamento.
Código | Título | Município/ Bacia | Corpo Hídrico | Fase | Situação | Orçamento (milhões R$) | Responsáveis
E_010 | Ampliação da seção - adequação das declividades- parque linear - bacias dos córregos Pampulha- Onça e Cachoerinha | Belo Horizonte | Córregos Pampulha, Onça e Cachoeirinha | Obras | Em Execução | 356.18 | MIDR, Prefeitura Municipal
E_011 | Drenagem urbana sustentável - macrodrenagem no córrego Túnel Camarões | Belo Horizonte | Córrego Túnel Camarões | Obras | Em Execução | 155.17 | MIDR, Prefeitura Municipal
E_012 | Drenagem urbana sustentável nos córregos Jatobá e Olaria | Belo Horizonte | Córregos Jatobá e Olaria | Obras | Paralisadas | 53.14 | MIDR, Prefeitura Municipal
E_019 | Implantação de macrodrenagem no córrego Cachoeirinha | Belo Horizonte | Córrego Cachoeirinha | Obras | Não Iniciadas | 146.82 | MIDR, Prefeitura Municipal
E_020 | Macrodrenagem no bairro das Indústrias | Belo Horizonte | - | Obras | Não Iniciadas | 41.97 | MIDR, Prefeitura Municipal
E_023 | Otimização do sistema de macrodrenagem dos córregos Vilarinho, Nado e Ribeirão Isidoro | Belo Horizonte | Córregos Vilarinho, Nado e Ribeirão Isidoro | Obras | Em Execução | 197.37 | Prefeitura Municipal
E_299 | Programa de Redução de Riscos de Inundações e Melhorias Urbanas na Bacia do Ribeirão Isidoro | Belo Horizonte | Ribeirão Isidoro | Programa | Idealizado | 840 | Prefeitura Municipal
(US$ 168,00)
E_028 | Construção de Bacias de Detenção no Córrego Ferrugem | Belo Horizonte e Contagem | Córrego Ferrugem | Obras | Em Execução | 170 | SEINFRA e Prefeituras Municipais
E_030 | Requalificação urbana do ribeirão Arrudas - 2ª etapa | Belo Horizonte e Contagem | Ribeirão Arrudas | Obras | Paralisadas | 19.34 | MIDR, Prefeitura Municipal
E_031 | Requalificação Urbana e Ambiental e de Controle de Cheias dos Córregos Riacho das Pedras | Belo Horizonte e Contagem | Córrego Riacho das Pedras e Ribeirão Arrudas | Obras | Em execução | 120 | SEINFRA e Prefeituras Municipais
E_054 | Implantação da macrodrenagem do Complexo Maracanã | Contagem | Córrego Maracanã / Matadouro | Obras | Em Execução | 154.35 | MIDR, Prefeitura Municipal
E_064 | Canalização do Córrego Barreirinho - Vilas Primavera e Águia Dourada | Ibirité | Córrego Barreirinho - Afluente do Ribeirão Ibirité. | Obras | Paralisadas | 5.14 | Prefeitura Municipal
E_239 | Reabilitação e reestruturação do Dique de Contenção do Rio das Velhas na sede do município de Jequitibá | Jequitibá | Rio das Velhas | Obras | Em Execução | 4.2 | MIDR, Prefeitura Municipal
E_202 | Implantação e ampliação de sistemas de drenagem urbana sustentável e de manejo de águas pluviais | Sete Lagoas | - | Obras | Em Execução | 2.74 | MIDR, Prefeitura Municipal
Total | [5 empty] | 2266.42

## Ação 4.2.4
Objeto orçado: Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem do Alto Rio das Velhas
Tabela Portaria ANA Nº 363, de 02 de fevereiro de 2021
Estimativa de Custos |  |  |  | Função | C/U (R$/h)
ORÇAMENTO | DURAÇÃO | 15 meses | BASE (horas/mês): | Coordenador de Projeto | 118.66
| (em meses): |  | 80 | Especialista Sênior - Nível Superior | 83.05
Elaborado em: |  |  |  | Especialista Pleno - Nível Superior | 69.42 |  | Parâmetro | Valor
1 Equipe técnica | Quantidade (horas) | Custo unitário (R$/h) | Valor (R$) | Profissional - Nível Superior Júnior | 40.56 |  | Fator K | 2.52
Especificação |  |  |  | Nível Técnico | 31.5
Coordenador de Projeto | 1200 | 118.66 | 142392 | Auxiliar Administrativo | 24.75
Especialista Sênior - Nível Superior (1) | 1200 | 83.05 | 99660
Especialista Pleno - Nível Superior (2) | 2400 | 69.42 | 166608
Profissional - Nível Superior Júnior (2) | 4800 | 40.56 | 194688 | 3 Custos Indiretos - Fator K (1), (2) e (3) |  |  | Alíquota
Nível Técnico (2) | 4800 | 31.5 | 151200 | 3.1 Encargos Sociais (K1) |  |  | 81.79%
|  |  | 0 | 3.2 Administração, risco, despesas financeiras (K2) |  |  | 17.29%
|  |  | 0 | 3.3 Lucro (K3) |  |  | 8.76% | Valor correto
|  |  | 0 | 3.4 Despesas Fiscais e Legais (K4)(4) |  |  | 16.62% | 12.84%
|  |  | 0 |  | PIS: | 1.65%
|  |  | 0 |  | COFINS: | 7.6%
|  |  | 0 |  | ISS: | 5%
Custo Direto Mão-de-Obra | A= |  | 754548 | 3.1 Fator Custos Indiretos de Mão de Obra |  | E= | 2.52
2 Despesas Diversas |  |  |  | 3.2 Fator Custo Indiretos Despesas Diversas |  | F= | 1.27
Especificação | Quantidade | Custo unitário (R$) | Valor (R$)
2.1 Serviços de Campo |  |  |  | DNIT - Instrução de Serviço DG nº 03, de 07 de março de 2012. Tabela de preços de consultoria, atualizada em 08/2020
Aluguel veículo intermediário | 30 | 150 | 4500 | Referências para outros itens de despesa
Combustível (R$/litro) | 500 | 5 | 2500 | 5 VEÍCULOS
Hotel | 60 | 150 | 9000 | Sedan- 71 A 115 CV | mês |  | 3366.25 | 0 | DNIT
Alimentação diária | 60 | 60 | 3600 | Caminhonete - 71A 115 CV | mês |  | 3561.89 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Caminhonete - 140A 165 CV | mês |  | 5032.54 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | VAN - 120A 140 CV | mês |  | 6600.51 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Caminhão para viga benkelman | mês |  | 11311.06 | 0 | DNIT
0
|  |  | 0 | 6 DESLOCAMENTO
|  |  | 0 | Aluguel veículo intermediário | dia |  | 150 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Combustível (R$/litro) | litro |  | 5 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Passagens aéreas (ida e volta) - curta distância | un. |  | 800 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Passagens aéreas (ida e volta) - média distância | un. |  | 1125 | 0 | Cotação
Custo Total de Serviços de Campo | B= |  | 19600 | Passagens aéreas (ida e volta) - longa distância | un. |  | 1750 | 0 | Cotação
2.2 Outras Despesas | Quantidade | Custo unitário (R$) | Valor (R$)
|  |  | 0 | 7 EQUIPAMENTOS
|  |  | 0 | Instrumental de topografia | mês |  | 1860.06 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | GPS | mês |  | 326.84 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Notebook | un. |  | 2500 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Impressora Multifuncional | un. |  | 500 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Projetor Multimidia | un. |  | 2500 | 0 | Cotação
|  |  | 0 | Câmera Digital | un. |  | 700 | 0 | Cotação
0
|  |  | 0 | 8 IMÓVEIS
|  |  | 0 | Escritório | mês |  | 1889.72 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Casa para Engenheiro | mês |  | 2167.38 | 0 | DNIT
|  |  | 0 | Alojamento para pessoal | mês |  | 1896.45 | 0 | DNIT
0
|  |  | 0 | 9 MOBILIÁRIO
Total de Outras Despesas | C= |  | 0 | De Escritório | mês |  | 812.73 | 0 | DNIT
Total Despesas Diversas (B + C) |  | D= | 19600 | De Alojamento P/ Pessoal | mês |  | 677.3 | 0 | DNIT
3 Totais incluindo os Custos Indiretos
Preço de venda de Mão-de-Obra (A x E) |  | G= | 1901460.96 | 10 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
Preço de venda das Despesas Diversas (D x F) |  | H= | 24892 | Hotel | dia |  | 150 | 0 | Cotação
Valor Total Estimado (G + H) |  |  | 1926352.96 | Alimentação diária | dia |  | 60 | 0 | Cotação
1) Para efeitos de orçamento-base, foram utilizadas alíquotas estimativas para os impostos e encargos sociais. As empresas licitantes deverão adotar, em seus orçamentos, as alíquotas de PIS, COFINS e ISS efetivamente praticadas, de acordo com o seu regime de tributação. A comprovação do regime de tributação da empresa poderá ser exigida pela ANA a qualquer tempo e a seu critério. Os percentuais cotados para o PIS e para a COFINS, por empresas eventualmente tributadas pelo regime da incidência não-cumulativa, apresentados na licitação, terão as alíquotas admitidas pela média dos recolhimentos efetivos, observadas as alíquotas de lei, deduzidos os percentuais de aproveitamento de crédito dos últimos doze meses. De acordo com a recomendação do TCU, exarada por meio dos Acórdãos nº 950/2007 - Plenário e nº 1904/2007 - Plenário e Súmula TCU nº 254/2010, não poderão ser lançados previsões de custos relativos aos tributos IRPJ e CSLL na Planilha de Composição de Preços. |  |  |  | Valor diárias servidores públicos federais, Decreto Nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006, atualizado em 07/2022
10 DIÁRIAS
|  |  |  | Classificação do Cargo | CNE | CCE | DEMAIS
|  |  |  | Brasília/ Manaus/ Rio de Janeiro/ São Paulo | 508.38 | 433.49 | 381.14
|  |  |  | Outras capitais de Estados | 455 | 387.86 | 341.02
|  |  |  | Demais deslocamentos | 401.61 | 342.23 | 300.9
CNE: Cargos de Natureza Especial; CCE: Cargos Comissionados Executivos; DEMAIS: Demais cargos, empregos e funções
(2) As empresas licitantes deverão adotar, em seus orçamentos, os encargos sociais efetivamente praticados. A memória de cálculo e a comprovação dos recolhimentos dos encargos sociais da empresa poderão ser exigidas pela ANA a qualquer tempo e a seu critério.
(3) O valor total apresentado é uma estimativa obtida a partir dos valores unitários e coeficientes utilizados para o cômputo dos custos diretos e indiretos definidos no Anexo I desta Portaria, e da equipe técnica considerada necessária para a realização das atividades previstas no escopo do trabalho.
(4) K4 = (I)/(1-I), onde I=PIS + COFINS + ISS
(5) Fator K (Mão-de-Obra) = (1+K1+K2) x (1+K3) x (1+K4)
(6) Fator K (Despesas Diversas) = (1+K3) x (1+K4)